## Slide 1
建设工程工程量清单计价标准 GB/T 50500-202X 建司局函标〔2021〕144号 2
新版《建设工程工程量清单计价 标准》释义运用、过程结算和国 有投资项目与EPC项目全过程造价 管控、结算审计、财政评审疑难 问题解析培训 1

## Slide 2
1.0.4 工程量清单、最高投标限价、投标报价、工 程计量、合同价格调整、合同价款结算与支付等工 程造价成果文件，应由一级注册造价工程师审核签 字并加盖执业专用章。 3 基本规定 3.1 工程量清单组成 3.1.1 工程量清单可以以分部分项工程项目清单或 实物量清单为主要表现形式。 本标准的工程量清单以分部分项工程项目清单为主 要表现形式，分部分项工程项目清单项目以外的可 在措施项目清单和其他项目清单中列项。 4
本标准修订的主要内容是： 1.删除了“工程造价鉴定”、“合同解除的价款结 算与支付”两章； 2.增加了“施工过程结算”、“工程量清单缺陷” 等术语； 3.调整了最高投标限价、投标报价的编制依据； 4.修改了综合单价构成、计量计价风险、单价合同 与总价合同的计价规则以及合同价格的调整、支付 、结算等内容。 3

## Slide 3
3.2.5 下列因素产生的费用均列入相应工程量清单 的综合单价中： 1 满足国家现行产品标准、设计规范、施工验收规 范、质量评定标准、安全操作规程等要求施工的费 用； 2 完成一个符合完工交付要求的工程量清单必需的 施工任务及其辅助工作产生的必要费用； 3 受施工条件、一般气温气候等影响因素发生的费 用； 4 一定范围与幅度内的风险费用。 6
3.2 计价方式 3.2.1 建设工程施工发承包应采用工程量清单计价 。 3.2.2 实行工程量清单计价的工程可采用总价合同 、单价合同或成本加酬金合同。 3.2.3 工程量清单计价可采用单价计价和总价计价 两种方式进行计价。 3.2.4 综合单价包括人工费、材料费、施工机具使 用费、企业管理费和利润，综合单价分析表应明确 各项费用的计算基础、费率和计算方法。 6.1.6 投标工程量清单综合单价以其相应组成项目 价格为准。 5

## Slide 4
3.2.8 其他项目清单应按照工程要求以单价或总价 计价方式确定费用。 4.2.6 其他项目清单应按照下列内容列项： 1 暂列金额应根据工程特点按招标文件的要求列项 并估算； 2 专业工程暂估价应分不同专业估算，列出明细表 及其包含内容等； 3 计日工应列出项目名称、计量单位和暂估数量； 4 总承包服务费应列出服务项目及其内容、要求、 计算方式等。 3.2.9 增值税应按政府有关主管部门的规定计算费 用。 8
3.2.6 分部分项工程项目清单应按单价计价方式计 算费用，发包人提供的材料应列入分部分项工程项 目清单。 3.2.7 措施项目清单应依据经济合理的施工方案以 单价或总价计价方式确定费用，其中安全文明施工 措施项目应按国家或省级、行业建设主管部门的规 定确定费用。(产值) 7

## Slide 5
3.3.3 下列事项引起的计量计价风险由发包人承担 ，发包人应及时调整相应的合同价格和工期： 1 法律法规与政策发生变化； 2 发包人提供的工程项目原始数据和基准资料错误 ； 3 发包人提出的工程变更； 4 超过发承包双方约定范围和波动幅度的市场物价 变动和汇率波动； 5 因发包人未履行公平、诚信义务而产生的费用； 6 其他应当由发包人承担责任的事项。 因承包人原因导致工期延误的，按本标准第9.5.4 条、第9.7.2 条的规定执行。 10
3.3 计量计价风险 3.3.1 建设工程施工发承包计价应在招标文件、合 同中明确计量计价中的风险内容及其范围，不得采 用无限风险、所有风险或类似语句约定计量计价中 的风险内容及范围。 3.3.2 清单工程量应按现行国家或行业计算标准以 设计图示尺寸计算。工程量发生偏差的，应按发承 包双方约定调整。 9

## Slide 6
3.3.6 由于市场物价波动影响合同价格的，应由发 承包双方合理分摊： 1 发承包双方应明确合同价格中人工费的权重比例 或金额、人工费用波动幅度 2 发承包双方应明确可调价的主要材料范围 可调价的主要材料工程量按设计图示尺寸确定，施 工损耗与预留用量不予考虑。 4 综合单价的人工费、材料费、施工机具使用费经 调整后的价差，只计取增值税，且不作为企业管理 费、利润调整的计算基础或依据。 12
3.3.4 下列事项引起的计量计价风险由承包人承担，合 同价格和工期不予调整： 1 承包人为达到完工交付要求所必需的施工内容发生的 必要费用； 2 承包人因自身原因导致实施方案变化引起费用调整； 3 由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水 平等自身原因造成施工费用增加； 4 发承包双方约定范围和波动幅度内的市场物价变动和 汇率波动； 5 因承包人未履行公平、诚信义务而导致增加的费用； 6 其他应当由承包人承担责任的事项。 因非承包人原因导致工期延误的，按本标准第9.5.4 条 、第9.7.2 条的规定执行。 11

## Slide 7
3.3.8 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发 生工程范围、建设工期、工程质量、技术标准等实 质性内容变化时，按本标准第9.2.2 条规定执行。 3.3.10 发生工程量清单缺陷、工程索赔等影响合同 价格事项的，遵循公平、诚信原则分担风险和损失 ，按本标准第9 章(9 合同价格调整) 的规定调整 合同价格。 当情势变更事件发生，合同虽有约定，但继续履行 明显对合同一方有失公允的，合同价格应予调整。 14
3.3.7 除工程变更引起措施项目发生变化外，措施 项目费按下列规定调整： 1 承包人投标时的措施项目施工方案，在工程施工 合同履行中未能通过审批的，重新申报的通过审批 的施工方案引起措施费用调增的不予调整， 引起措 施费用调减的予以调整。 2 单价合同履行期间，措施项目的错漏项及其他非 承包人原因引起措施费用调整的，按本标准第9.2.1 条和第9.2.2 条的相关规定调整合同价格。 3 总价合同履行期间，合同对应的工程范围、建设 工期、工程质量、技术标准等实质性内容未发生变 化的，措施项目不因招标时发生错漏项而调整。但 其他非承包人原因引起措施费用调整的，按本标准 13第9.2.2 条规定执行。

## Slide 8
3.4 发包人提供材料 3.4.1 承包人投标时， 甲供材料费用按《发包人提 供材料一览表》计入分部分项工程费用，但甲供材 料费在税前扣除，不计入签约合同价。 3.4.3 甲供材料如规格、数量或质量不符合合同要 求，或由于发包人原因发生交货日期延误、交货地 点及交货方式变更等情况的，发包人应承担由此增 加的费用和(或) 工期延误，并应向承包人支付合 理利润。 16
3.3.11 当招标时的设计文件进行方案优化和设计深 化后签约合同价需要重新计量计价的，总价合同价 格不做调整，单价合同按本标准第9.2 节(9.2 工程 变更) 、第9.3 节(9.3 工程量清单缺陷) 的规定 调整综合单价、更新合同价格。 3.3.12 招标人依据类似工程的工期数据，结合拟建 工程情况合理计算工期。 招标工期天数低于类似工程的工期数据一定幅度， 招标人应先行组织论证，并依据论证通过的方案计 算赶工费用，列入最高投标限价的措施项目中。 投标人应根据招标文件要求，全面评估赶工风险， 在风险可控的情况下提交赶工方案和相应的赶工费 用，未报价的，视为已经包含在其他投标报价中。 15

## Slide 9
包人支付合理利润。
3.5 承包人提供材料 3.5.1 除发包人提供的甲供材料外，合同工程所需 的材料由承包人提供，承包人提供的材料由承包人 负责采购、运输和保管。 3.5.2 承包人应将采购材料的供货人及品种、规格 、数量和供货时间等提交发包人确认，并负责提供 材料的质量证明文件，满足约定的质量标准。 3.5.3 对承包人提供的材料经检测不符合约定的质 量标准，发包人应要求承包人及时采取措施，由此 增加的费用和(或) 工期延误由承包人承担。 对发包人要求检测承包人已具有合格证明的材料， 经检测该项材料符合合同约定的质量标准，发包人 应承担由此增加的费用和(或) 工期延误，并向承 18
3.4.4 发承包双方可参照类似工程同类项目材料消 耗量，明确计价需要的甲供材料的数量。 3.4.5 发包人要求承包人采购已在招标文件中确定 为甲供材料的，材料价格应由发承包双方根据招标 采购价格或市场调查，通过补充协议确定，原投标 价中已计取甲供材料管理费用的相应扣减。 3.4.6 发包人通过招标方式确定暂估价中材料价格 ，要求承包人按招标确定的价格与材料供应商签订 合同的，发包人应补偿承包人的管理费与利润。 17

## Slide 10
4.2 编制 4.2.1 编制招标工程量清单应依据： 1 本标准和相关工程的国家工程量计算标准； 2 省级、行业建设主管部门颁发的工程量计量计价 规定； 3 拟定的招标文件及相关资料； 4 建设工程设计文件及相关资料； 5 与建设工程有关的标准、规范、技术资料； 6 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及合理 的施工方案； 7 其他相关资料。 20
4 工程量清单编制 4.1.1 招标工程量清单应由具有编制能力的招标人 或受其委托的工程造价咨询人编制和复核。 4.1.4 工程量清单的项目特征应依据设计文件并结 合完工交付要求进行编制和复核。 4.1.5 招标工程量清单的准确性和完整性由招标人 负责。 4.1.6 工程量清单应作为编制最高投标限价、投标 报价、合同价格调整等的依据之一。 19

## Slide 11
4.2.5 措施项目清单应结合拟建工程的实际情况和 完工交付要求，依据合理的施工方案及技术、生活 、安全、文明施工等非实体方面的要求进行编制和 复核。其中： 1 以单价计价的措施项目清单，应列出项目编码、 项目名称、项目特征、计量单位、工程数量和工程 量计算规则等； 2 以总价计价的措施项目清单，应明确其包含的内 容、要求及计算方式等； 3 安全文明施工措施项目清单应根据各省市行业主 管部门的管理要求和拟建工程的实际情况单独列项 ，其包含的单价计价的措施项目清单和总价计价的 措施项目清单按上述规定列项编制。 22
4.2.3 分部分项工程项目清单应按相关工程现行国 家工程量计算标准规定的项目编码、项目名称、项 目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制和复 核。 4.2.4 材料暂估价应单独列出暂估价材料的明细表 及其暂估单价。 21

## Slide 12
5.2 编制 5.2.1 最高投标限价可依据以下内容编制与复核： 1 本标准； 2 招标文件(包括招标工程量清单) ； 3 国家或省级、行业建设主管部门的有关规定； 4 建设工程设计文件及相关资料； 5 与建设项目相关的标准、规范、技术资料； 6 工程特点及编制人拟定的施工方案； 7 工程计价信息； 8 其他的相关资料。 24
5 最高投标限价编制 5.1 一般规定 5.1.1 设有最高投标限价的建设工程招标，招标人 应编制最高投标限价，并在发布招标文件时公布最 高投标限价及其编制依据与方法。 5.1.2 最高投标限价应由具有编制能力的招标人或 受其委托的工程造价咨询人编制和复核。 5.1.3 工程造价咨询人接受招标人委托编制或复核 最高投标限价，不得再就同一工程接受投标人委托 编制投标报价。 23

## Slide 13
6 投标报价编制 6.1 一般规定 6.1.1 投标报价应由投标人或受其委托的工程造价 咨询人编制。 6.1.2 投标人依据本标准第6.2.1条的规定自主确定 投标报价。 投标报价不得高于最高投标限价，也不得低于工程 成本。 26
5.3 异议和修正 5.3.1投标人经复核认为招标人公布的最高投标限价未 按照规定进行编制或存在不合理的，可在规定时间内向 招标人提出异议。 5.3.2 招标人应当在规定的时间对收到的异议作出答复 。招标人不回复或投标人在得到招标人的异议回复后， 认为最高投标限价仍然未按照招标文件的规定进行编制 或存在不合理的，可以向有关行政监督部门反映。 5.3.3 当最高投标限价经有关行政监督部门复查，其结 论与原公布的最高投标限价误差超过一定幅度时，招标 人应当做出说明。 5.3.4 招标人根据最高投标限价复查结论需要重新公布 最高投标限价的，应根据相关要求和程序重新公布。 25

## Slide 14
6.1.5 采用总价合同的工程，如招标文件和招标工 程量清单本身存在错误，或者投标人对招标文件和 招标工程量清单的疑问或异议未提请招标人澄清或 修正，投标人应自行承担由此增加的费用和(或) 延误的工期。 投标人提出的疑问或异议未被招标人采纳的，投标 人应在投标报价中综合考虑其风险费用，但属于本 标准第3.3.3 条规定范围的风险除外。 28
6.1.3 投标人应结合招标时的设计文件和完工交付 要求对招标工程量清单进行复核。 投标人对招标工程量清单有疑问或异议的，应按照 招标文件的规定，及时书面提请招标人澄清。 招标人核实后对招标工程量清单进行修正的，投标 人按修正后的招标工程量清单填报价格。 6.1.4 采用单价合同的工程，招标文件和招标工程 量清单存在错误，或者招标人未对投标人提出的疑 问或异议进行澄清或修正，但工程施工合同履行中 确实发生的，招标人应承担由此导致投标人增加的 费用和(或) 延误的工期以及合理利润。 27

## Slide 15
6.2.3 投标人可按本标准规定或招标文件提供的综 合单价分析表及其计算办法确定综合单价。 6.2.4 分部分项工程项目、单价计价的措施项目的 综合单价应根据招标文件和招标工程量清单项目中 的特征描述自主确定。 6.2.6 总价计价的措施项目可根据招标文件和投标 时拟定的满足项目要求的施工方案自主确定费用金 额，并列出其计算公式。 30
6.2 编制 6.2.1 投标报价可依据以下内容编制： 1 本标准；2 招标文件(包括招标工程量清单) 及 其补充通知、答疑纪要、异议澄清或修正； 3 建设工程设计文件及相关资料； 4 与建设项目相关的标准、规范等技术资料； 5 施工现场情况、工程特点及满足项目要求的施工 方案； 6 投标人企业定额、工程造价数据、 自行调查的价 格信息等；7 其他的相关资料。 6.2.2 投标报价中包括招标文件中约定由投标人承 担的一定范围与幅度内的风险费用，招标文件中没 29有明确的，可提请招标人明确。

## Slide 16
7 合同价款约定 7.1 一般规定 7.1.1 实行招标的工程施工合同价格应在中标通知 书发出之日起30 天内， 由发承包双方依据招标文件 和中标人的投标文件在书面合同中约定。 合同约定不得违背招标、投标文件中关于工期、造 价、质量等方面的实质性内容。 7.1.2 不实行招标的工程施工合同价格，应在发承 包双方认可的工程价格基础上，由发承包双方在合 同中约定。 32
6.2.9 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要 填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许 有一个报价。 未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含 在已标价工程量清单中其他相关项目的单价和合价 之中，结算时，此项目不得重新组价或调整。 6.2.10 投标总价应当与扣除甲供材料后的分部分项 工程费、措施项目费、其他项目费和增值税的合计 金额一致。 31

## Slide 17
5 措施项目、其他项目的费用范围、使用要求、分 解支付计划及其时限； 6 工程质量保证金、保函或担保的金额、扣留方式 及其时限； 7 工程保险的种类、范围、投保责任、保险费用支 付等； 8 价款风险分担的内容、范围(幅度) 以及超出时 的调整办法； 9 工程价款的调整因素、费用分担说明、调整方法 、程序、支付及时限； 10 工程变更、索赔的方式、程序、金额确定与支付 时间； 34
7.2 约定内容 7.2.1 发承包双方应在合同条款中对下列事项进行 约定： 1 人工费金额及所占的比例、支付方法、支付周期 、农民工工资专用账户； 2 预付工程价款的比例或金额、支付时间、扣回方 式及其时限； 3 过程结算节点的划分，节点对应的分段工期、计 量计价方法、风险范围、验收要求以及价款支付时 间、程序、方法、比例等内容； 4 进度款计量、计价、支付的依据、程序、方法、 比例、时限等内容； 33

## Slide 18
8 工程计量 8.1 一般规定 8.1.1 工程量应以承包人完成合同工程且应予计量 的工程数量确定。 工程数量应按照相关工程现行国家工程量计算标准 或发承包双方约定的工程量计算规则计算。 8.1.2 工程计量周期一般以月为单位，也可选择按 其他时间节点、工程形象进度分段计量。 8.1.3 因承包人原因造成的超出合同工程范围施工 或返工的工程量，发包人不予计量。 36
11 提前竣工奖励和误期赔偿的计算方法、确认流程 及支付或扣减的时间； 12 不可抗力的事件约定、费用承担说明及计价办法 ； 13 违约责任以及发生合同价款争议的解决方法及时 间； 14 竣工结算计量、计价、支付的依据、程序、时限 等内容； 15 与履行合同、支付价款的其他相关事项。 7.2.2 发承包双方在合同履行中发生争议时，可按 本标准的争议解决方式处理。 35

## Slide 19
9 合同价格调整 9.1 一般规定 9.1.1 下列事项发生，发承包双方可调整合同价格 1 工程变更； 2 工程量清单缺陷； 3 计日工； 4 物价变化； 5 暂估价； 6 工程索赔； 7 暂列金额； 8 发承包双方约定的其他调整事项。 38
8.2 单价合同的计量 8.2.1 单价合同进行计量时，当出现工程量清单缺 陷引起工程量增减，或因工程变更引起工程量增减 时，按承包人在履行合同义务中实际完成的工程量 计算。 8.3 总价合同的计量 8.3.1 总价合同工程的工程量应按以下规定计算： 1 除工程变更以外，总价合同各项目的工程量应为 承包人用于结算的最终工程量，由于工程量清单缺 陷引起工程量增减的，工程量不作调整； 2 工程变更引起工程量增减的，按承包人完成变更 工程的实际工程量确定。 37

## Slide 20
9.2.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发 生工程范围、建设工期、工程质量、技术标准等实 质性内容变化时，合同不利一方提出调整措施项目 费的，可事先将拟实施的方案提交合同另一方确认 ，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况 。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并按照 下列规定计量并调整措施项目费： 1 单价计价的措施项目费，按照工程变更引起的实 际发生且应予计量的工程数量乘以本标准第9.2.1条 规定确定的单价计算； 2 总价计价的措施项目费，已有的总价计价的措施 项目按投标时计算公式的计算基础增减比例计算， 新增的总价计价的措施项目根据实施工程的合理成 40本和投标报价利润协商计算。
9.2 工程变更 9.2.1 因工程变更引起工程量清单项目或其工程数量发 生变化时，可按照下列规定调整： 1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用 该项目的单价； 当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工 程量变化超过15%时，15%以内部分按照清单项目原有 的综合单价计算，15%以外部分由发承包双方根据实施 工程的合理成本和投标报价利润协商确定单价。 2 已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项 目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。 3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项 目的，由发承包双方根据实施工程的合理成本和投标报 价利润协商确定单价。 39

## Slide 21
9.3.2 总价合同履行期间，合同对应的工程范围、 建设工期、工程质量、技术标准等实质性内容未发 生变化的，合同价格不因招标工程量清单缺陷而调 整。 9.3.3 单价合同履行期间，招标工程量清单缺陷经 发承包双方确认后，按本标准第9.2.1条和第9.2.2 条的相关规定调整合同价格。 9.5 物价变化 9.5.3 当承包人采购的主要材料的市场价格出现异 常变动，且是发承包双方在合同签订时无法预见的 情况下，应按风险合理分担原则，由发承包双方再 行协商合同风险幅度或据实调整合同价格。 42
9.2.4 当发包人提出的工程变更因非承包人原因删 减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发 生的费用或(和) 得到的收益不能被包括在其他已 支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的 工作或工程中时，承包人有权提出并应得到合理的 费用及利润补偿。 9.3 工程量清单缺陷 9.3.1 采用单价合同的工程，若工程实施过程中没 有发生变更，承包人应按照发包人提供的招标时的 设计文件和工程量清单等实施合同工程。 采用总价合同的工程， 已标价工程量清单只是用作 参考，与实际施工要求并不一定相符合，承包人应 按照发包人提供的招标时的设计文件和相关标准规 41范实施合同工程。

## Slide 22
9.6.4 进行材料、专业工程暂估价招标，由承包人 作为招标人时，其组织招标工作有关的费用应当被 认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价 ) 中，需要发包人配合的费用由发包人自行承担。 由发包人作为招标人时，与组织招标工作有关的费 用由发包人承担，需要承包人配合的，应在总承包 服务费计列支付给承包人。 9.6.5 承包人参加暂估专业工程的投标并中标的， 对专业工程提供施工管理、协调配合、工程照管、 成品半成品保护、竣工资料汇总整理等服务所需的 费用应包含在中标价格中，已经计列在总承包服务 费总额中的暂估专业工程的单项总承包服务费应予 扣减。 44
9.6 暂估价 9.6.1 发包人在招标工程量清单中给定材料暂估价 和专业工程暂估价属于依法必须招标的，应以招标 确定的价格为依据取代暂估价，调整合同价格。 9.6.2 发包人在招标工程量清单中给定材料暂估价 不属于依法必须招标的，应由承包人进行采购定价 或自主报价 (承包人自产自供的) ，经发包人确认 单价后取代暂估价，调整合同价格。 9.6.3 发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专 业工程不属于依法必须招标的，按照本标准第9.2 节(9.2 工程变更) 相关规定确定专业工程价款， 并以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价格 。 43

## Slide 23
2 承包人施工设备的损坏由承包人承担； 3 发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失 4 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已 经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此 导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理 分担，但停工期间必须支付的施工场地必要的人员 工资由发包人承担； 5 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求 赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担； 6 承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和 修复工程的费用由发包人承担； 7 其他情形按法律法规规定执行。 46
9.7 工程索赔 9.7.1 工程索赔事件主要包括法律法规与政策变化 、不可抗力、提前竣工(赶工) 、工期延误等。 9.7.2 因法律法规与政策变化事件导致的工程索赔 ，发承包双方按下列原则分别承担并调整合同价格 1 招标工程以投标截止日前28 天、非招标工程以合 同签订前28 天为基准日 9.7.3 因不可抗力事件导致的工程索赔，发承包双 方按下列原则分别承担并调整合同价格和工期： 1 永久工程、已运至施工现场的材料的损坏，以及 因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发 包人承担； 45

## Slide 24
2 发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人 同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并 应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由 此增加的提前竣工(赶工补偿) 费用。 9.7.6 当发生工期延误事件时，应判断该事件是否 发生在关键线路上，按以下方式计算索赔的工期： 1 延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的 工期； 2 延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超 过时差限制而成为关键工作时，可索赔延误时间与 时差的差值； 3 工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔 。 48
9.7.4 因发承包一方原因导致工期延误，且在延长 的工期内遭遇不可抗力的，不可抗力事件产生的损 失由责任方负责。 发承包双方对工期延误均有责任的，且在延长的工 期内遭遇不可抗力的，按双方过错比例另行协商承 担责任。合同工期内会遭遇不可抗力的，按照本标 准第9.7.3 条( 9.7.3 因不可抗力事件导致的工程索 赔) 调整合同价格和工期。 9.7.5 因提前竣工(赶工) 事件导致的工程索赔，发 承包双方按下列原则分别承担并调整合同价格和工 期： 1 发承包双方应约定提前竣工费用的计算方法或金 额和补偿费用上限； 47

## Slide 25
9.7.8 因非承包人原因延误工期导致的工程索赔， 除工期可以顺延外，承包人可根据费用损失情况向 发包人提出以下费用索赔： 1 已进场人员无法进行施工的人员窝工费用： 2 已进场无法投入使用的材料损失费用； 3 已进场无法进行施工的机械设备停滞费用； 4 由于工期延长增加的措施项目费； 5 由于工期延长增加的管理费用。 9.7.11 发生工程索赔事件后，合同当事人均应采取 措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人 没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损 失承担责任。 50
9.7.7 因承包人原因延误工期导致的工程索赔，发承 包双方按下列原则分别承担并调整合同价格和工期： 1 发承包双方应约定误期赔偿费的计算方法或金额和 赔偿费用上限； 2 合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成 的损失，并应向发包人支付误期赔偿费。即使承包人 支付误期赔偿费，也不能免除承包人应承担的责任和 应履行的义务。 3 在工程竣工之前，合同工程内的某单项(位) 工程 已通过了竣工验收，且该单项(位) 工程接收证书中 表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分 产生了工期延误时，误期赔偿费按照已颁发工程接收 证书的单项(位) 工程造价占合同价格的比例幅度予 49以扣减。

## Slide 26
9.7.14 承包人要求赔偿时，可以选择下列一项或几 项方式获得赔偿： 1 延长工期； 2 要求发包人支付实际发生的额外费用； 3 要求发包人支付合理的预期利润； 4 要求发包人按合同的约定支付违约金。 9.7.16 发承包双方在办理了竣工结算后，应被认为 承包人已无权再提出竣工结算前所发生的任何工程 索赔。 承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出竣工 结算后的工程索赔，提出工程索赔的期限应自发承 包双方最终结清时终止。 52
9.7.12 非承包人原因发生的事件造成承包人损失时 ，承包人可按下列程序向发包人提出工程索赔： 1 承包人应在知道或应当知道工程索赔事件发生后 28 天内， 向发包人提交工程索赔意向通知书，说明 发生工程索赔事件的事由。 承包人逾期未发出工程索赔意向通知书的，丧失索 赔的权利； 3 工程索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理 时间间隔继续提交延续工程索赔通知，说明连续影 响的实际情况和记录以及要求； 4 在工程索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应 向发包人提交最终工程索赔报告，说明最终工程索 赔要求，并附必要的记录和证明材料。 51

## Slide 27
10 合同价款期中支付 10.1 预付款 10.1.1承包人应将预付款专用于施工前发生的必要 费用。 发包人不得向承包人收取预付款的利息。 10.1.2 预付款支付比例不应低于国家有关部门发布 的建设工程价款结算办法规定的比例。 对重大工程项目，应按年度工程进度计划逐年预付 。 10.1.4 预付款的抵扣，可选择当累计支付达到合同 总价的一定比例后一次扣回或分次扣回的方式。 54
9.7.18 发包人要求赔偿时，可以选择下列一项或几 项方式获得赔偿： 1 延长质量缺陷修复期限； 2 要求承包人支付实际发生的额外费用； 3 要求承包人按合同的约定支付违约金。 9.7.19 承包人应付给发包人的工程索赔金额可从拟 支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其 他方式支付给发包人。 53

## Slide 28
10.3.3 单价合同工程，其分部分项工程项目和单价 计价的措施项目应按照工程计量确认的工程量与综 合单价计算，列入本期应支付的进度款中。 综合单价发生调整的，以发承包双方确认的综合单 价计算进度款。 10.3.4 总价合同工程，应按照约定的时间或形象进 度节点及其支付分解方式支付进度款。 10.3.10 发包人支付进度款的比例，按进度价款总 额计，不应低于80%。 56
10.2 安全文明施工费 10.2.1 安全文明施工费包括的内容和使用范围，应 符合国家、省级、行业建设主管部门有关文件和工 程量计算标准的规定。 10.2.2 发包人应在开工后28 天内预付安全文明施工 费总额的50%给承包人，其余部分应按照提前安排 的原则进行分解，并与工程进度款同期支付。 10.2.3 发包人没有按时支付安全文明施工费的，承 包人可催告发包人支付； 发包人在付款期满后的7 天内仍未支付的，承包人 有权暂停施工，发包人应承担违约责任。 55

## Slide 29
11 结算与支付 11.2 施工过程结算 11.2.2 发承包双方已确认应计入当期施工过程结算 的合同价格调整金额应列入施工过程结算款，并同 期支付。 11.2.3 经发承包双方签署认可的施工过程结算文件 ，应作为竣工结算文件的组成部分，竣工结算不应 再重新对该部分工程内容进行计量计价。 11.2.4 施工过程结算款的支付最低比例应在合同中 予以约定。 58
10.3.12若发承包双方对部分清单项目的计量结果出 现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向 承包人出具进度款支付证书并支付进度款。 10.3.13 发包人逾期不支付工程进度款，承包人应 及时向发包人发出要求付款的通知， 发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与 承包人协调签订延期付款协议，经承包人同意后可 延期付款， 协议应明确延期支付的时间和在应付期限逾期之日 起计算应付的利息 57

## Slide 30
11.3.10 合同工程竣工结算核对完成，发承包双方 签字并盖章确认后，发包人不得要求承包人与另一 个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。 不得以工程审计为由拖延竣工结算时间，不得以审 计结果作为竣工结算依据。 11.3.11 因承包人原因导致工程质量不合格的，发 包人可要求承包人整改合格； 承包人经整改不合格或不整改的，发包人可要求承 包人支付违约金或者赔偿修理、返工、改建的合理 费用。 60
11.2.7 承包人提交施工过程结算文件时，应同时提 交计量、计价工程相应的自检质量合格证明材料和 满足合同要求的相应验收资料。 施工过程验收不代替竣工验收，不能免除或减轻竣 工验收时发现因承包人原因导致工程质量不合格承 包人应予以整改的义务，也不影响缺陷责任期周期 及质量保修期周期。 11.3 竣工结算 11.3.3 合同工程完工后，承包人应在经发承包双方 确认的施工过程结算的基础上，补充完善相关质量 合格证明等资料，汇总编制完成竣工结算文件，在 提交竣工验收申请的同时向发包人提交竣工结算文 件。 59

## Slide 31
11.3.16 发包人未按照合同约定支付竣工结算款的 ，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付 的利息。 发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包 人提交的竣工结算款支付申请7 天后的56天内仍未 支付的，除法律法规另有规定外，承包人可与发包 人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将 该工程依法拍卖。承包人有权就该工程折价或拍卖 的价款优先受偿。 62
发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算 的， 已竣工验收或已竣工未验收但发包人擅自使用 的工程，其质量争议应按该工程保修合同或合同中 有关保修条款执行，竣工结算应按合同约定办理； 已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、 停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托 有资质的检测鉴定机构进行检测，并应根据检测结 果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决 定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算应 按合同约定办理。 61

## Slide 32
11.5 质量保证金 11.5.1 发包人应按照承包人提供质量保证金的方式 和质量保证金预留方式预留质量保证金，累计预留 的质量保证金和以银行保函替代保证金的保函金额 不得超过工程价款结算总额的3%。 承包人已经提供履约担保的，在工程项目竣工前发 包人不得同时预留工程质量保证金。 采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证 方式的，发包人不得再预留保证金。 64
11.4 合同解除结算 11.4.2 因不可抗力导致合同无法履行连续超过84 天 或累计超过140 天的，发包人和承包人均有权解除 合同。合同解除后，发承包人应商定或确定发包人 应当支付的款项，该款项包括： 1 合同解除前承包人已完成工作的价款； 2 承包人为合同工程合理订购的并已交付的，或承 包人有责任接受交付的材料和其他物品的价款； 3 发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的 费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失； 63

## Slide 33
12.1 争议的暂定 12.1.1若发包人和承包人之间就工程质量、进度、 价款支付与扣除、工期延期、索赔、价款调整等发 生争议，首先应提交合同约定的总监理工程师或造 价工程师解决，并应抄送另一方。 总监理工程师或造价工程师应会同发承包双方进行 协商，总监理工程师或造价工程师可按协商结果审 慎、公正地做出暂定结果。 12.1.5 争议解决前，只要对合同履行不产生实质性 影响，可暂按发承包双方中较低价格方案执行； 争议解决后，争议解决的结果与较低价格方案不一 致的，应按照争议解决的结果执行，由此造成的损 失由责任人承担。 66
11.5.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷， 承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。 如承包人不维修也不承担费用，发包人可从质量保 证金或质量担保保函中扣除，费用超出保证金额的 ，发包人可向承包人进行索赔。 承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损 失赔偿责任。 由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承 包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费 用。 11.5.3 在缺陷责任期终止后，发包人应按合同约定 将质量担保保函或剩余的质量保证金返还给承包人 ，不得计算利息。 65

## Slide 34
13.1.5 发承包双方均应当及时签收另一方送达其指 定接收地点和指定接收人的来往信函，拒不签收的 ，送达信函的一方可以采用特快专递或者公证方式 送达，所造成的费用增加(包括被迫采用特殊送达 方式所发生的费用) 和(或) 延误的工期由拒绝签 收一方承担。 13.1.6 书面文件和通知不得扣压，一方能够提供证 据证明另一方拒绝签收或已送达的，应视为对方已 签收并应承担相应责任。 13.2 计价档案 13.2.3 工程造价咨询人归档的计价文件，保存期不 宜少于五年。 68
13.1 计价资料 13.1.1 发承包双方应当约定各自在合同工程中现场 管理人员的职责范围，双方现场管理人员在职责范 围内签字确认的书面文件是工程计价的有效凭证， 但如有其他有效证据或经实证证明其是虚假的除外 。 13.1.2 发承包双方不论在何种场合对与工程计价有 关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求 、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书 面形式，并应在合理期限内送达接收人和送达地点 。 口头指令不得作为计价凭证，但有证据证明承包 人已按口头指令完成施工的除外。 67

## Slide 35
重点：总价合同，材料含税报价，结算，扣材料税。 营改增后，材料设备，不含税报价 重点：甲供材，由甲方提供的材料，是和总承包方约 定并与第三方供应商签订的采购合同。 采购合同是含税的，是需扣除税金才能纳入到总价合 同内的 重点：固定总价合同，招标要求，清单不算合同文件 招标图钢材4万吨，乙方报价清单4.4万吨，竣工图 4.5万吨。变更增加5千吨，应增加多少。乙方存在多 报少报量。 招标图商品砼5万方，乙方报价清单4万方，竣工图 5.5万方。变更增加5千方，应增加多少。 后钢材大涨价，如何调价差，4.5万吨，4.9万吨 70
重点：合同约定，施工现场条件， 乙方承担 场内道路、交通设施 施工所需要的条件， 自行踏勘，据此报价 打桩地方，消防泵房、水池，拆除、回填 重点：排管4*5排，变为3*4排，类似 重点：专业工程暂估价， 乙方报3%管理费， 乙方 招标 重点：现场土方多，招标， 甲方要求土方平衡，减 少外运，乙方制定土方平衡方案，假山，土方外运 ，报低，中标，固定单价合同， 乙方土方方案， 甲 方没批准，大量土方外运 69

## Slide 36
重点：固定总价，安装工程，规模和功能不变，电缆截 面和走向变了，图纸变更，工程量增加，能否按实结算 甲方完成清单，图纸和清单互为补充包干 乙方报结算，增加了1000万 乙方投标时提出了清单少算，甲方不予调整 乙方联系函，变更超过1/3，按竣工图结算，材料调价 差 甲方回函，变更超过1/3，按竣工图结算，不调价差， 没有补充协议，结算时又不想按实结算，能否推翻 投标预算是少算的，按竣工图结算，意味着投标时少算 部分施工单位就能拿回去 建议甲方按竣工图算一遍，先证明总量没有超过1/3， 就可以按变更增减结算，变更增加部分给予调差 72
重点：固定总价合同， 乙方算量报价，图没有天篷 ，甲方提供铝材天篷暂估量4000平， 乙方报0平， 每平400元，实际完成3000平，审计，按3000平算 ，但要扣4000平 重点：门窗分包，定额价比招标限价高，约定，变 更，套定额，按报价下浮率下浮结算，按哪个下浮 率，招标限价相对定额下浮率，是否考虑 重点：单价合同，室外排水管，招标清单量为0 ， 乙方报价0，图纸和实际完成3000米，招标清单属 于要约邀请，无效，应据实结算 71

## Slide 37
重点：固定单价合同，外运土石方，运距为综合考 虑，实际运距远，亏很多 1、施工过程中， 甲方指定了5公里的消纳点，实际 的消纳点，无法大规模消纳，弃置土方， 乙方主动 邀请环保部门协调现场消纳点。 2、为加快土方工程有序进行，并兼顾其他企业， 需要分流到其他消纳所， 乙方可借机提供最少5处 15公里内的消纳点。 3、乙方要提供消纳证和发票，主动上报业主代表 、现场监理签字确认。 74
重点：内墙只刷乳胶漆，不批膩子，怎么调整人工 含量 按照面积和涂刷次数分解计算 人工消耗量，定额下浮、工料分析确定人工消耗量 工料分析就是以公斤数折算墙面面积数 重点：竣工图和签证矛盾，哪个做为结算依据？ 我认为应该以竣工图为准，因为一般竣工图，是施 工单位，根据现场的实际情况确认的。 如果你是乙方，你应该以书面的形式上报甲方，说 有矛盾。 如果你是甲方，应要求施工方加以说明。 结论：以签证为准 73

## Slide 38
重点：施工方案、投标清单，使用木模板，施工单 位换成砖胎模。 这部分量为了避免后期争议，把方案改了，隐蔽做 了就行呢？需要做工程量签证单？ 重点：施工总包，清单计价，管道工程沟槽土方开 挖工程量没有考虑放坡，施工方进场后在方案中写 明按1：1放坡， 甲方签章了，结算是可以按照放坡 算工程量吗？清单描述中没有写明计算规则要求。 清单量通常是净量，放坡和工作面，应报入综合单 价 走签证，很难通过审计 (含量变) 76
重点：仓库楼板，固化剂下渗固封，楼板上继续做内 隔墙，可能损坏楼板面层，铺一层12mm厚木模板防 护，木模板价高，难以摊销 合同，措施费包干，耐磨地坪固化剂固封，专业工程 暂估价 措施费包干，不给调整。暂估价，可以招标或认质认 价确定 看招标文件合同，对暂估价范围要求，如果未明确， 反而好协商处理 可以将此甲乙双方确定的防护方案计入暂估价的核价 内容？ 专业工程暂估价核价为含工程实体费＋相应措施费＋ 规费税金的全费用价格，不受总包合同措施费包干的 75限制，对甲方也就没有审计风险？

## Slide 39
重点：合同约定工程量偏差5%以内，不调整合同 价，结算时，工程量偏差包括工程变更产生的工程 量不 重点：总价合同，预算采用商混，实际采用集中搅 拌，合同没明确项目特征不符调整合同价，结算能 否按商混 重点：总价包干合同的项目，没有变更，然后结算 审核，部分现场收方量和图纸量少于中标量，这种 工程量可以扣减吗？ 重点： 甲供材， 甲方出库单量，大于，竣工图量， 损耗，浪费 78
重点：调差的问题，合同，砂碎石可以调差，那石 屑可以调吗？ 甲方拖延了工期 调差合同，按照月量调差，施工期间的数量现在没 有资料，没有做数据出来 第三方审核公司就按照施工期间的信息价平均价来 调 甲方提出，施工期间，桥的混凝土量不可能三年跨 度 桥按照施工期间就一年不能按照三年 重点：施工期间与基期，对调， 乙方材料，消耗量 报低，材料报高，综合单价，符合市场价 77

## Slide 40
重点：市政道路，招标清单，对采用， 自拌混凝土 、商混没有规定。自拌混凝土，投标 政府政策，县城周边30千米范围内，必须用商混 业主，要求使用，商混 施工方，要求，按商混，认价 结算审计，按自拌混凝土，认价 乙方，为当地企业，商混厂，是乙方子公司，应该 熟知政府要求使用商品混凝土政策 投标，应按商混报价，应视为商混报价 按自拌，投标，增加中标概率，而采取策略，其风 险应由乙方承担 80
重点：招标清单，边坡岩石开挖，钻爆法 乙方投标，按静爆法报价。施工按钻爆法。静爆法 比钻爆法，市场价，高出600万。结算能否扣除。 招投标法27条， 以招标文件为准，否则，改正，视 为响应，应按钻爆法施工，不能扣除。 民法典，以投标文件为准，静爆法，签合同，钻爆 法施工，违约，扣除。 79

## Slide 41
重点：施工路，改为，混凝土路，地下管线，加固 重点：单方包干，26层，变为22层，总价措施费， 按比例，面积比例，费用比例 重点： epc ，ppp，约定施工图预算为准，设计优 化，图纸通过图审，按图施工，不扣减 重点： 中标通知书后，拆迁，两年后签合同，物价 涨价，合同额高，无效，合同额与中标通知书一致 ，补充协议 重点：承诺书，结算漏报不补报，签证明细漏报， 结算报告计价文件有 82
重点：一部分先验收，约定整体一起竣工验收，起 算竣工日，部分质保期变长 重点： ppp，执行421 重点：政策，车位配比，1:0.8 ，变为，1:1.2，车 位面积增加5000平。毗邻小区安全，有高差，基坑 ，增加，加固桩 重点：招标，没有措施费清单，报入综合单价 重点：按图包干，土方外运，室外地平负1米，负5 米水坑，排水、清淤费 81

## Slide 42
重点：有发承包单位双方盖章确认的收方单时，法 院一般会以收方单作为工程量确认依据，但当事人 仍然可以举出相反证据推翻收方单工程量。 重点：单价让利，不是总价让利 重点：约定总价下浮应下浮整体总价，无需再考虑 规费、税金等是否应该参与下浮。 安措费、规费、税金、调价差、管理费、暂估价招 标、工料分析组价、认质核价、签证 重点：投标清单，A材料报低，施工，变更为C材 料 按C材料结算，导致超过预期 只给了C 、A材料价差。乙方，重新组价 84
重点：重大误解，混凝土，商品混凝土，沥青混凝 土 重点：不因施工工艺调整价款 重点：现场土方调配 重点：商混，信息价，泵送费 重点：外运土方，含有沙砾，沙砾可以出售，限价 60 ，30中标，考虑沙砾出售，结算，依据地勘报告 扣除沙砾 重点：措施费包干后，降排水，重铺建渣，钢板桩 83

## Slide 43
重点：合同暂转固 模拟清单，暂定数量，转为，固定数量 甲方，聘请事务所，多算了工程量 签定了固定总价合同 合同工程量，多于，施工图，工程量 能否按实际完成工程量结算 重点：工程试车费 试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由 承包人承担 联合试运转费一般由建设单位承担 86
重点：合同与招标文件有矛盾 清单报价，某措施费报零 招标文件，结算时，不调整。设计变更，能否调整 合同约定，清单漏项或设计变更新增，定额计价。 该措施费，能否计取 重点：不报建项目，边设计边施工 电子版图纸，非按国标要求，签字版蓝图 未按合同工期完成，甲方，索赔 乙方，未按国标要求，下发图纸，工期顺延，拖延 工期 85

## Slide 44
重点：签订合同时能够预见的风险应该由双方合理 分担并在合同中明确约定 不可预见的风险则不应通过合同约定完全免除一方 的责任 拉闸限电 (情势变更) 导致的暂停施工，施工单位 可以要求顺延工期并调整材差 重点：承包人实际使用材料的品质高于合同约定或 图纸要求的，发包人可以根据强迫得利规则拒绝调 整价款，但仍应支付合同约定的价款。 重点： 乙方多完成一部分，图纸没，甲方也没要求 ，结算乙方要求，擅自变更 重点：招标文件，单价合同，单价汇总后变低 88清标，未发现，签合同，发现
重点：场地移交，有围墙和临时设施 围墙不满足，政府规定 需要拆除围墙、临时设施改造 业主签证 重点：移栽树木，项目特征，带土球 现场，没带土球，保证成活 树木移栽单价，扣除带土球的费用 重点：施工单位履行合同的方式与合同约定不符， 但不影响合同目的实现的，一般不调整合同价款。 87

## Slide 45
重点：无防震钢筋，招标限价。防震钢筋，无信息 价。两者市场价扣减 重点：总价合同，中标后发现工程量偏差较大，这 种怎么能把钱拿回来 工程量是按实结算的。通过必要的设计变更，增大 工程量。 重点：招标文件中图纸和清单不一致按照哪个算？ 17版合同示范文本，合同文件，图纸排在清单前， 图纸效力高 如果清单对投标人有利，就按清单，对投标人不利 ，可以要求招标人答疑澄清，最终以清单为准报价 90
重点：级配砂石回填，现场有砂子，结算扣减砂子 固定单价，没有变更，验收合格 现场砂子，挖出来，搅拌，级配砂石 重点：单价合同，清单有误 清单A中包括屋面结构层、保温层、 SBS 防水层， 按此组价、清单 B是 SBS 防水层 一个屋面出现两个 SBS 防水层、清单甲方编制 重点： 乙方违约，甲方解除合同 合同解除，质保金是否退还 乙方，完成部分，质保 重点：二级钢，调为三级钢，审计，18吨二级钢， 清零，执行15% ，16吨三级钢 89

## Slide 46
重点：清单招标，高大支模，计量和计价，定额缺 项，招标清单，没有描述，梁板标高或轴线位置， 乙方按常规满膛架进行报价 实际施工，按专家论证专项方案施工，结算审计， 不同意给高支模架费用 高支模，投标，没有自行考虑计取，视为已考虑在 投标报价中 乙方认为，清单描述不清，定额缺项，高支模架没 计费约定， 乙方只从常规建筑，8米内支撑架报价 投标方案为满膛架，立杆间矩1200，专项方案立杆 间矩300-600 92
重点：总包与分包，合同约定，清单中无单价，按 定额组价后下浮结算 施工中遇到石方，施工方上报施工方案，组价中遇 到以下争议： 石方按照定额，是不考虑放坡系数的。但是施工方 的施工方案中考虑了放坡，施工中也按照放坡进行 施工，施工方诉求工程量，应该考虑放坡，如何处 理 重点：清单招标，商混甲供，商混招标， 中标单价 ，包括按定额计取的施工损耗，审计扣减。供100 方，结算98方，损耗2方，施工损耗算谁的 91

## Slide 47
重点：投标书，附件《施工组织设计》 和乙方施工前报审，且经建设单住和监理批准的《 施工组织设计》， 土方运距不一致，按哪个运距计 算造价，哪个是合同文件 后审批的《施工组织设计》中运距的变化，是否构 成实质性变更 能否以后审批的《施工组织设计》不是合同文件， 不作为计价依据 94
重点： 甲方招标，综合脚手架，单独列项，没说用 那一块， 自主报价。乙方招标，综合脚手架，限价 4000。丙方按4000报，花架梁，用满堂脚手架，10 万。13清单有综合脚手架，没有满堂脚手架，缺项 。单价合同。 重点：沙，就地取材，土方开挖后有沙，现场搅拌 混凝土 按中标价，扣除。索赔，开挖，筛选，解小，转运 重点： 甲方要临建，做仓库。硬化路卖给拌和站。 交易习惯 临建， 甲方按实支付，归甲方 重点：设备暂估价，二次招标后，结算不下浮。工 料分析，确定消耗量，结算不下浮。 93

## Slide 48
重点：设计院给了钢筋损耗，结算时，审计单位说 钢筋损耗计入定额里。我们能计钢筋损耗吗？ 不能。按工程量计算规则计算钢筋工程量。 肯定不能。定额里面已经综合考虑了损耗了。按清 单计算的就行了。 可以计算。设计有单独要求的设计搭接，可以单独 计算，施工搭接不能计算。 这种情况要及时做签证认定，不然损耗再大审计也 不会认。 定额损耗只包括常规的施工搭接，若设计另外有要 求的另外计算。 96
重点：某项目，招标清单，包含厂房地面，回填级 配碎石垫层，20000M2，厚度30CM。 施工方投标时，按人工夯填，级配碎石，报价， 230元/M3。 施工过程中，产生设计变更，厂房地面回填级配碎 石，变为，天然砂石，面积、厚度均无变化。 实际施工为机械夯填。 结算时施工方，可否依据合同变更估价，关于“类 似项目”的约定，仅变更材料费，人工、机械不变 进行组价。 95

## Slide 49
98
重点：项目结算评审中，综合单价包干合同，招标 清单中“中砂垫层”为独立清单项，另外一项清单项 的特征描述又出现“铺设砂垫层”但实质不含砂垫层 定额 结算评审时以重复计算为由将“中砂垫层”清单量全 额扣减，如何反驳评审单位的不合理扣减 那个单独列项的中砂垫层，和下面的清单特征描述 的垫层，如果能证明是指的同一项工作，那么审减 是对的，因为实际工程量没有这么多，不管你在下 面这项投标组价时报没报中砂垫层这部分都不影响 扣减。 如果能证明不是同一项工作，那就不能扣减。 97

## Slide 50
重点：什么情况下，可以推翻固定总价合同，重新 组价？ 招标时，业主工程量清单量特别大，设置了标底， 报价特别低，结果亏损 招标项目没经过审批，合同签订后，又因为甲方原 因，延迟开工6个月 招标阶段，没有立项，竣工后， 甲方取得了手续， 结算有争议， 乙方起诉 这种违规可以重新组价吗，单价实在太低 法院聘请的鉴定单位，重新组价了，调整了人材机 ，还重新取费 100
如果在投标时发现这个问题，你可以在下面把这个 垫层价格组进去，把上面单独列项的报零，对你来 说是最有利的 因为下面的清单是多项工作在一起，是综合在一起 的单价，只要你报价了，就认为你是把清单描述的 内容都报价了，没法分开的。 99

## Slide 51
重点：医院EPC，按一期单方造价，上浮20%，做 估算发包。下浮中标。 然后甲方，初设，总概算2.2亿，建安2亿。下浮后 建安1.9亿。甲方指定安装设备品牌，和一期一致， 一期供货商， 乙方施工图预算下浮后2.1亿。超概。 合同约定，合格。审计局，按合格预算，指定品牌 预算，调概。初设，总概算，错漏。按初设错漏， 或预算差额，调概。甲方只认质不认价。 102
质证阶段，说服法官，重新组价，是合理的 法院委托造价鉴定，应有要求或标准的 若能举证证明合同亏损，可以走情势变更 重点：铝合金栏杆，招标控制价异常偏低，组价不 合理，只有市场价的一半不到 投标人不懂市场价格，按照所给区间报价 施工过程中发现这个问题，亏损，想调整综合单价 ，依据 法院，公平公正原则，举证证明招标限价错误 101

## Slide 52
重点： EPC ，暂定总价，施工图预算审定价，低 的作为结算依据。 边出图边施工，设计变更，放入施工图预算。 投标清单与最终施工图，对比，签证索赔 第一版审定图与最终审定图对比 重点： EPC，估算高，发包签合同，后甲方概算低 ，低于合同价，招标文件要求，施工图预算不能超 概 104
重点：政府棚改EPC总承包项目，根据甲方委托的 方案设计单位提出的要求，总承包单位设计图纸， 根据图纸，施工单位预算价超出施工合同暂定价两 亿元，立项金额为暂定合同额，最终的结算以政府 审计结果为准，这种情况下预算超暂定合同额的问 题该如何解决？ 重点：预算超概，下浮后不超概，高于包干总价 补充协议，预算是下浮后的。不超概，超总价8% EPC总价包干，合同约定，审计价高于总价，以总 价为准，审计价低于总价，以审计价为准 103

## Slide 53
重点： EPC ，概算下浮，图，树高 重点： epc，设计优化节省费用，下浮招标，初设 清单控制价招标，不同 初设清单控制价招标， 中标价，合同约定，按审定 施工图，实际完成量结算，优化后，实际完成量小 重点：地产epc，参考周边地产，概算指标，稍微 下浮，完成概算。下浮率招标，预算超概，设计院 ，图审通过，无法优化设计，咨询公司核概算指标 ，调概依据。也可以，结算审计，审减 重点： EPC ，电梯，暂估价， 甲方招标，配合费， 总承包服务费，电梯招标，设备和安装费，总承包 服务费记取，要扣除设备费，乙方要求设备费搞低 ，多记取总承包服务费(劳务费搞高) 106
重点：报预算，信息价哪期 重点： EPC， 乙方完成施工图后，由谁完成预算？ 重点： EPC ，平台公司，专债，2亿，平台公司配 套0.5亿，没配套，0.5亿拿地，估算1.6亿， 中标价 1.2亿，变更后， 甲方按市场价，施工图预算1.34亿 ，乙方认1.92亿， 甲方只有1.5亿，还没搞初设和概 算，设计优化 重点：设备采购招标 重点： 甲方有一个河涌整治的项目，想采用EPC招 标，有初步设计和财评审定概算，采用报下浮率并 填报概算清单的方式？ 概算清单起的主要作用是施工图预算价中的单价全 部或部分不能超概算清单中对应项？ 105

## Slide 54
重点：合同约定单位工程增减为设计变更，概算包 干，地铁四个出口，变为七个 重点：路、桥、隧道，勘察、设计、施工EPC总承 包 隧道设计图纸按三级围岩出图，施工报价也是按此 报价 实际现场围岩等级是五级，施工成本增加不少 业主意见是EPC工程总价是包死的，不能调价 应该算是变更，勘察、设计没有错误，都是按规范 勘察、设计 108
重点： EPC， 甲方初步设计后发包，总价包干， 乙 方施工图减少包干量，顶格设计，上线，下线 重点： EPC，初设后，优化，然后概算，以优化前 初设量，发包 重点：管子穿过高速公路，设计 重点：地铁，管线迁移，是否epc包干范围内 重点：五证办理 重点：桩基础检测，与甲方签合同 重点： epc，垄断行业，施工图预算，定额，市场 价，交易习惯价 重点： epc，水电安装强势，不同意按下浮率下浮 ，总包分包联合报价，报预算统一调整 107

## Slide 55
重点：市政隧道epc，涉及，箱涵，水务局批准 没批准，发包，箱涵截面，比初设大(其他方面水 从这里走，初设没考虑) 调初设，概算， 乙方预见 重点： EPC，联合体，施工方牵头。变压器，概算 立项，为0，找供电局，谁找，甲方，设计，施工 ，费用谁出 重点： EPC固定总价，没有约定材料上涨调价差。 实施期价格上涨大约30%，如何争取？ 重点：概算定额与实际施工图有差异增加的费用， 如何处理？ 110
重点：不可预见的地质风险甲方承担，可预见的地 质风险乙方承担 重点：发包人承担的风险 E．不可抗力所造成的工程费用的增加。 重点：承包人承担的风险(合同约定) C．图纸深化。承包人承担施工图明确的建设范围 内难以准确预见的工程和费用； D．非不可抗力所造成的损失和预防灾害所采取的 措施费用； 重点： EPC，总价包干， 乙方做施工图，然后两排 桩，变成三排桩，增加费用扣除 109

## Slide 56
重点：采用备案制的项目，是否一定要进行发改委 ，初步设计概算批复? 按照《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院 令第673号)，实行备案制管理的项目包括企业投资 项目和事业单位，社会团体等非企业组织利用自有 资金、不申请政府投资建设的项目。 依据《政府投资条例》(国务院令第712号)开展的初 步设计审批，适用于政府采取直接投资方式、资本 金注入方式投资的项目，不适用于备案管理的项目 ，此外，法律法规对初步设计审查有专门规定的， 备案类项目应从其规定办理相关手续。 112
重点： EPC，企业备案制。平台公司融资，招拍挂 拿地。建好租给政府。土建中简装，政府使用方， 精装。简装切出来精装，招标 简装招标、简装变为精装招标，不一样 不给赶工费，宁愿材料调价差补 重点： 甲方要求赶工，合同示范文本，计取赶工奖 励，不走签证 重点： EPC，备案制项目是否需要进行初步设计评 审及概算审批 备案制，不属于审批范围。不需要发改，初步设计 评审及概算批复 111

## Slide 57
重点：会议纪要约定，冬季施工费，由原费用定额 系数乘1.5，给施工单位结算 审计，以违背主合同为由拒绝，施工过程中的会议 纪要与主合同不一致，可以按会议纪要结算吗? 会议纪要，能否作为工程结算的依据?内容主要是 对赶工费和疫情期间人工费调整，达成一致意见 会议纪要，是否可以作为合同的补充文件? 114
重点： EPC，固定总价(约定一口价包死) 总包方，把土建工程分包于丙方，招标时提供了 ①土建工程量(概估算表) ②单位工程布置图和单项总图 施工期遇到材料暴涨(钢筋钢材上浮35-45%) ；现 场边设计(总包的) 边施工，且施工图与招标布置 图有部分差异及增加内部基础等等，其次与原约定 的工期也严重滞后(原因，地基处理形式变更，天 气影响，疫情影响) 等等。 介于以上情况，丙方提出诉求，①材料调差，②由 于图纸，工期不确定，提出按照省定额结算。 113

## Slide 58
重点： EPC，详勘不准地基加固、苗木迁移，从暂 列金出。 不可预见地质风险应由甲方承担，应从甲方立项概 算基本预备费出。 树木迁移，应从甲方立项概算的工程建设其他费出 epc总价是立项概算里的建安费下浮来的，epc总 价里的暂列金也不应包括以上两个费用。 116
重点： EPC，总价控制下的固定单价合同，约定“ 暂定价格按实调整，其余材料涨跌包含在风险费里 ”，现在材料降价了，审计要求调差，是否合理？ 风险费，是为应对风险，额外报的费用，比如材料 涨价风险。现在，材料降价了，你是受益方，因此 要调价差，进行扣减。 重点： EPC，施工图预算，土石比，预算定额没有 ，企业定额，消耗量低，单价高，省定额站备案 重点： EPC，施工图预算，设备报高价160万，变 更后，功能提高，询价100万 115

## Slide 59
《政府投资条例》(国令第712号) 第十二条 经投资主管部门或者其他有关部门核定的投资 概算是控制政府投资项目总投资的依据。 初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提 出的投资估算10%的，项目单位应当向投资主管部门或者 其他有关部门报告，投资主管部门或者其他有关部门可以 要求项目单位重新报送可行性研究报告 中华人民共和国政府采购法(2014修正) 第四十九条 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同 标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条 款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补 充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 重点：平台公司发包EPC，后有ppp批文，变更结算超合 同价10% ，审计不签字 118
重点：epc，固定总价合同， 甲方指定设计，图纸 量大，预算高， 中标总价低。还没开始施工，不存 在变更 epc，固定总价合同，没审，施工图和预算，结算 超过合同总价，不给认。设计只有任务书，粗略。 设计甲方指定，图纸量大。 重点： epc ，乙方出方案图，报价，橱柜，漏报， 后甲方，增加了橱柜量 招标清单没有采光天棚，图和招标文件有，图说需 要深化设计，后认质认价，高了，审计不认 117

## Slide 60
重点： EPC项目，正在结算，原则是概算下浮一定 比例。在结算时，发现原概算有缺漏项的情况，总 包想争取这些项目， 甲方以EPC项目，概算也是总 包做，现在不认可，除非找到合理依据，总包有什 么好的依据来争取这些缺漏项的事情。以清单规范 ，国家投资，以事实为依据可以吗？ 重点：包干范围，红线范围内，供电局，水务局， 施工的，概算漏项，财评评审后，能否调概 120
第二十一条 工程总承包单位可以采用直接发包的方 式进行分包。 但以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、 服务分包时，属于依法必须进行招标的项目范围且达 到国家规定规模标准的，应当依法招标。 重点：费率中标的总承包项目，其中达到招标规模的 设备，是否需要公开招标？ 重点： EPC项目招标时，建安造价，本身就是暂估 的，超出限额，材料货物采购，应公开招标 重点：平台公司出30%，建工集团出70%，成立地产 公司，地产公司人员主要来自建工，地产国有资金， 招标，建工投标 重点：建工集团，下属一建、二建、三建，参与投标 119，一建中标，审计局认定围标

## Slide 61
重点：合同条款，与《工程总承包管理办法》出现 冲突，如何解决？ 按哪一个来？ 重点： 甲方以不是强条、法律为由，不执行造价站 文件这种情况， 乙方咋办呢？ 重点： EPC总承包合同，合同价款总价包干，不予 调整，不因政策性文件调整，合同执行过程中原材 料价格上涨， 乙方根据新出台的政策性文件 (造价 信息及价格调整指数文件) 要求调整材料价， 甲方 不予调整，应如何处理？ 122
重点：清单项目特征描述应与清单综合单价名称及 定额组价内容一致。同时也须注意不能把风险全部 转嫁给EPC投标商，如在桩基特征描述时把所有可 能的不良地质情况风险都包含在桩基模拟清单特征 描述中，但模拟清单综合单价却不包含风险价格 重点：为更好地控制工程造价，方便后期结算，建 议在施工图确定后，由EPC工程总承包单位和业主 共同按招标文件约定的结算办法计算出项目的工程 量清单及单价，将费率合同一次性转变为带工程量 清单的总价包干合同。 121

## Slide 62
124
重点：一个项目为公开招标项目，编制招标控制价 时，建设主管部门没有下发关于人工费调整的文件 ，同时合同中没有约定下列情况结算如何调整 (1) 招标公告发布的时间为3月1日，投标截止时 间为4月7号(3月9日为基准日) ，建设主管部门于 3月2日下发了人工费调增，但是此时招标控制价也 评审完成，同时投标人也没有对人工费这部分提出 答疑，此部分的人工费结算是如何调整 重点：不含税包干价100，税率11%调为9%，甲方 享受2个点 含税包干价111=9.17+101.83 重点：地方文件，税率11，调为10后，结算按税10 计价，补税11部分的税
12
12
12
3
12
12

## Slide 63
重点： 合同9% 付款3% 109=100+9 109=105.83+3.17 重点：项目费率招标，总包单位把设计分包给了有 资质的设计单位，现施工单位提出设计单位开给他 的票是6个点，但开给我们的工程票是9个点，让给 补这个差价 9%--8.2 6%--5.6 3%--1%--0 126
重点：设备采购合同，税率，从17%调整为16% ， 调整为13% 甲方要求对结算价款进行调整，本质上是要求对于 投标单价进行调整，该项主张与合同约定相悖 合同税率相关约定“国家和地方根据现行税法对卖 方课征有关执行本合同的一切税款，应该由卖方支 付并且已经包含在合同总价中” 合同并未约定税率降低合同价款相应降低的合同约 定， 甲方的该项主张并无合同依据 增值税税率不论是上调还是降低均系供货单位作为 纳税义务主体应承担的商业风险，增值税税率的调 整对合同总价款不产生影响，与甲方无关。 125

## Slide 64
重点：9月1日开学，学校要求赶工，赶工全是人工 堆起来的。EPC 合同约定，人工费不能超合同总价 30% 重点：EPC，公路08定额，18定额，地方文件要求 2017.12.1前，采用08定额，17年中标， 18年签合 同，18定额前，签合同，19年报预算，08定额更高 ，单价低消耗量高 08定额工日单价59 ，18定额工日单价108 08定额机械消耗量高，18定额机械消耗量低 重点：水利管线，穿过高铁，铁路局下属公司施工 ，铁路07定额，17定额，18年乙方报价按07定额， 与铁路局公司合同按17定额，1000万价差 128
重点： epc，洗煤场，舱体台高1.2米，二次硬化路 面，招标前， 甲方取消，施工图乙方完成，现在煤 车无法倒干净。若增加二次硬化路面，才能满足要 求。 重点：EPC项目，是按照定额计价下浮11.09%计算 ，现在土方有详勘为一二类土外运35km (合同里 面约定包含了外运和处置费用) ，套定额只有80元 /m3，实际现在市场招标为140元/m3，前段时间又 因为汛期原因土方处置费用有上涨了20元 重点：电缆沟盖板，电力定额，金属定额 127

## Slide 65
重点：合同为可研条件下的EPC固定总价合同，施 工过程中发现施工图与合同设定条件之间有很大差 异，如合同BOG压缩机厂房1000m2，施工图 500m2，消防泵400KW，实际320KW等，针对这 种情况，甲乙双方产生争议，甲方认为需要扣费， 乙方认为满足合同功能需求不能扣费。 重点：EPC，煤改电，扩容，变压器，不够用，招 标文件要求考虑 重点： epc ，甲方方案招标，搅拌桩， 乙方详勘， 要求管桩，签证单，财政局不同意。无疑异已经完 成部分，报价418万，预算440万，如何扣除 130
重点：公司18年承建的EPC工程，投标时按可研金 额作为投标限价，中标后开始初步设计，初步设计 时甲方要求提高道路标准，当时可研金额为3.59亿 ，概算金额为3.89亿，比可研增加了8.4%。 工程竣工后结算金额为4.3亿，比概算增加了10.5% ，比可研增加了19.8%。 现在结算金额超了概算， 甲方不接收结算资料，现 在采用什么办法可是说服甲方接收结算资料。 合同中约定的本合同价款结算采用合同价格+合同 价格调整方式确定。 129

## Slide 66
重点： EPC，事务所审计， 中标的总公司授权我公 司实施，采用成本加成法记账，设计费也是我公司 支付的，现在审计所要求设计费也要用成本加成法 ，说采用这个方法，设计费也要有利润，说法是否 正确？我认为很荒谬，但没有依据去反驳 审计认为不是设计院对甲方开票，是牵头单位开票 ，所以牵头单位应该在这个合同约定的设计费基础 上，再加上利润才符合成本加成记账的原则 重点： EPC ，施工图比投标设计做法提高了几百万 ，预算总价不超合同总价，该不该认提高的 132
重点： F+EPC ，投资方，设计，施工，联合体， 深基坑开挖，6米，碎片地质，基坑内护壁10cm ， 过度设计，财评扣款，依据施工技术规范，设计技 术规范。管沟，定额要求1.2m才放坡，现在是1m ，就放坡了，财评扣款。 重点： EPC ，合同约定，余土弃运，费用由乙方 承担。渣土场，政府每方土收16元，渣土处理费， 共1000万。造价站答复，属于乙方垫付，最终由甲 方承担。财评认为，超概算建安费，由乙方承担， 没超，由甲方承担。财评同意付费。 131

## Slide 67
重点： epc ，6亿概算立项，预算8亿，调概后概算 9亿，变更，红线外强电划入承包范围，总包方能 施工，施工方案，供电局不同意审批 重点： epc，财评，根据概算，制定清单和招标控 制价，招标控制价和立项概算相差不大，发包时只 公布招标控制价，乙方中标后，报预算超概。乙方 经财评领导同意，从财评拿到，制定招标控制价的 清单，发现清单漏项和错误，共计2亿，财评委托 事务所复核，只有2000万漏项和错误。 134
重点：设计单位，和中建联合体中标一个公路EPC 项目，我为联合体牵头方，我方负责设计和部分管 理工作，中建负责施工，业主要求我方牵头人开设 账户，费用都拨付到我方专用账户。 问题是： (1) 全部费用中我方只拿设计费和部分 管理费(实际本项目没有管理费，是施工单位给的) ，但是费用都进我的账户，进我账户后如何把钱拨 给施工单位？联合体施工单位需要给我开票和验工 计价吗？如果代业主支付的话如何操作。 (2)我方收入如何确认，收入是否只能是我方的设计 费和部分管理费用。 133

## Slide 68
十、附加(品牌要求) 本规范3.2.6承包人提供的施工图设计应标明主要材料 、设备的技术参数、规格及品牌 (在合同约定的品牌选 用) 。 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条第 (五) 点 招标人限定或者指定特定的专利、商标、品 牌、原产地或者供应商。属于招标人以不合理条件限制 、排斥潜在投标人。 PS：施工总承包项目的施工图为招标人委托设计， 如注明品牌属排斥潜在投标人。 而工程总承包项目通过招投标进行市场竞争后确认承 包人，由其设计的施工图中标有使用品牌并不涉及排 斥潜在投标人。在施工图中标明技术参数、规格及品 136牌可明确标准，有利于合同履约。
重点： EPC项目财政已经审定了概算，现在项目在 实施过程中，发现有两种情况： 1.有些单项工程超了概算金额； 2.有些概算中包括的单项，实际施工不实施了。 现在审定施工图预算时能不能按实际增减调整呢？ 上面第2点概算中的弱电单项因为概算中暂估金额 少了，建设单位想另外单独采购，能在这个EPC项 目中扣减出来吗？ 如果概算中这个单项暂估是400万，施工图预算金 额是1000万，能以1000万作为限价重新招标吗 重点：初设错误，施工图纠正 135

## Slide 69
重点：门，招标要求品牌，招标价5000元，投标价 1000元。补充协议，约定品牌、设计技术参数，现 场询价，品牌中三六九等，依据技术参数，确定其 中一个档次。 重点：招标文件推荐，奥多斯(中国) ，奥多斯( 天津) 一线品牌，奥多斯(重庆) 二线品牌 重点：材料采购，甲方定品牌，招标文件列出几个 大品牌等等，并没限制其他品牌 138
重点:设计图纸上是否可以指定施工专业商或材料供 应商？根据法律法规上有要求吗？ 原则上设计图纸中是不允许指定施工专业商或材料 供应商的。 《建设工程勘察设计管理条例》第二十七条“设计 文件中选用的材料、构配件、设备，应当注明其规 格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合 国家规定的标准。 除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线 等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。”的规 定。 137

## Slide 70
重点：总价合同，在EPC项目，存在一个问题，在 扩大初步设计和可研阶段，投标时报价依据的图纸 ，在正式施工时会发生变化，这种设计前后图纸变 化，必然产生设计变更，是否能认定固定价可调？ 在非EPC项目也存在同类问题 有个案例，我通过前后设计图纸结构荷载设计参数 变化，如加速度，租尼比，荷载参数等变化，判断 存在设计变更，按原合同变更原则，可以调整平米 单价合同？ 140
重点：新建快速路工程EPC模式，桥梁沉降观测费 ，谁出啊，我们还有委托了另外一家单位做桥梁全 过程监控、桩基检测等 第三方检测机构抽检的费用应该算抽检单位的；如 果是监理的平行抽检， 由监理单位先付款后到业主 方计量；如是施工总包单位的抽检，检测费是包含 在企业管理费中的 重点：塔吊的桩基础的检测是否属于专项检测费， 是否应由建设单位支付？ 塔吊的桩基础检测费，若属施工方自检的费用，由 施工单位承担；若按建设单位需求以及建设管理部 门规定需要检测，并由第三方检测机构检测所发生 的检测费属于专项检测费，应由建设单位支付。 139

## Slide 71
工程施工包含工程设计范围内建筑、结构、电气、 给排水、暖通、公共部位精装修(含设备房装修) 、建筑智能化、消防、景观绿化、红线内室外道路 、综合管线(含雨污水、给水、电力、有线电视、 电信、联通及移动等管线施工) 、建筑机电抗震、 电梯、空调、配电工程、燃气工程、围墙、主次入 口等涉及的所有主体工程、专项工程和附属工程； 设备采购包括电梯、充电桩等涉及基于该项目建设 所有设施设备的采购。 若日后，实际施工中出现超出约定工程范围的工程 量，上述工程量在施工过程中也已经得到业主、监 理方确认的，则存在被视为增加的工程量的可能性 。 142
重点：为尽可能降低结算争议风险，提出如下几点建议： 1、工程总承包合同约定计价方式为固定总价时，对固定总 价所对应的承包范围应当尽量明确 在工程总承包模式下，承包人要学会从“按图施工”到“按 约施工”。 在招投标及合同谈判过程中，发、承包双方应当就总承包范 围尽量明确细化。 如采用EPC模式，则可以在合同专用条款中以列举的方式明 确约定承包范围，比如约定为： 包括工程规划范围内的详细勘察、方案优化设计、初步设计 、施工图设计和专项设计等； 项目前期至竣工备案涉及的所有报批报建； 本工程所有工程材料、设备的采购、保管、安装及调试； 工程施工、验收、移交、备案和保修服务等，明确专项设计 141内容；

## Slide 72
3、巧用工程联系单和工作函，为诉争时利用“情 势变更”原则进行调价准备依据 (二) 关于工程主材涨价的政策法规 1《民法典》第147条、第151条 当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或 者撤销： (一) 因重大误解订立的； (二) 在订立合同时显失公平的。 144
2、基于目前现状无法判断的风险，也应当在合同 中明确风险分配原则 住建部《管理办法》， 对于建设单位和总承包人就 工程建设过程中所涉风险进行了原则性的分配。 但在民事法律关系中，尊重“意思自治”、“约定 为王”，风险分配往往是基于商业谈判地位而决定 的。 总之，风险在能预见的范围内，尽量通过约定进行 明确，在不可预见或预见不准确时，尽量避免一切 责任由某方承担的霸王条款。 143

## Slide 73
一是适用情势变更原则需满足以下条件： 第一，发生了情势变更的客观事实，通常认为属于合同履 行中情势变更事由包括： (1)商品经济的本质和市场所固有的风险； (2)物价大幅度上升； (3)国家经济政策的变化和对经济的调整； (4)各种经济行政管理措施； (5)国际市场发生大的变化； (6)外国货币大幅度贬值或者升值； 第二，情势变更事由的发生是当事人无法预见的； 第三，情势变更事由必须发生在合同成立之后至合同履行 完毕之前这段时间内； 第四，情势变更事由的发生导致继续履行合同对一方当事 146人明显不公平或者不能实现合同目的。
2 《民法典》第533条规定：情势变更 合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立 合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化， 继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不 利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限 内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁 机构变更或者解除合同。 人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况， 根据公平原则变更或者解除合同。 重点：情势变更，合同存续期内，结算协议，付款 完成，质保期 145

## Slide 74
需要注意的是，实践中对于材料涨价达到何种程度 属于超出一般商业风险，法律及司法解释对此并无 明确规定，法院对于调价也非常谨慎。 根据《最高人民法院关于正确适用<中华人民共和 国合同法>若干问题的解释(二)服务党和国家的工作 大局的通知》规定：人民法院对于上述“情势变更 ”原则应务必正确理解、慎重适用。如果根据案件 的特殊情况，确需在个案中适用的，应当由高级人 民法院审核。必要时应报请最高人民法院审核。 由此可见，虽然“情势变更”原则可以作为总包方 向业主主张调价的法律依据，但实践中，是否能被 法院接受仍存在较大的不确定性。尤其是当发承包 双方在合同中已对价格风险的进行约定的情况下， 148承包方要求调价将更加困难。
《广东省高级人民法院关于审理建设工程合同纠纷 案件的暂行规定》(粤高法【2000】31号) 第二十 七条、《广东省高级人民法院2012年全省民事审判 工作会议纪要》第二十六条、2012年《北京市高级 人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干 疑难问题的解答》 均对无法预见的、超出正常市场风险的主材价款部 分，逾期竣工的材料价格调差，视为可利用“情势 变更”原则予以调整的 具体数额可以委托鉴定机构参照施工地建设行政主 管部门关于处理建材差价问题的意见予以确定。 147

## Slide 75
重点：各地政府的调价文件均对价格异常波动是否 属于合理可预见的风险范围进行了量化。 当人材机的市场价格波动超过了行业认知范畴内可 预见的风险范围，则适用“情势变更”并无不当。 在全国没有统一的价格评价体系的情况下，根据《 新建工司法解释(一) 》第19条第(二) 款规定， 超过各地政府调价文件中的风险幅度范畴即可视为 异常波动， 地方法院可据此界定是否调整合同价格，对符合情 势变更情形的价格予以打开调整，系符合公平原则 ，于法有据。 150
重点：2008年9月2日北京市建委发布的《北京市关 于加强建设工程施工合同中人工、材料等市场价格 风险防范与控制的指导意见》(京造定〔2008〕4号) 第二条规定“在工程施工合同中严禁强行约定承包 人承担全部风险。 施工合同中仅明确有风险或类似语句，规定承包人 应当承担风险，但没有具体约定范围和幅度的，视 为其风险范围和幅度约定不明，应当按照以下办法 执行并签订补充协议： (一)风险范围和幅度风险范围应包括：钢材、木材 、水泥、预拌混凝土、钢筋混凝土预制构件、沥青 混凝土、电线、电缆等对工程造价影响较大的主要 材料以及人工和机械。 149风险幅度建议在±3％~±6％区间内考虑……”。

## Slide 76
1 、施工图工程量比投标工程量清单的工程量减少 较多时，可能存在审计风险 投标时维持初步设计工程量，通过调整单价来满足 招标控制价的要求，会给后期施工图工程量比工程 量清单少留下审计隐患。 对于总承包的审计目前还没有配套的法律法规和相 关政策，部分审计单位对于总承包的审计沿用单价 承包模式的审计方式，完成工程量达不到投标工程 量的，就核减费用。 例如某工程的水泵机房投标时配置2台25方每小时 的水泵，施工图设计的时候，经复核配置了1台50 方每小时的水泵，结果，审计单位就直接审计掉了1 台水泵的钱。(中央空调，分体空调) 152
固定总价与清单计价并存 EPC项目投标时工程量清单编制 151

## Slide 77
3 、清单中有一些项内容不清，导致工程结算时业 主、监理和总承包单位理解不一致，结算困难。 投标清单中“其他施工临时工程X万元”。(临时 施工措施费) “其他施工临时工程”在预算定额中主要包括施工 供水 (大型泵房及干管) 、砂石料系统、混凝土拌 和浇筑系统、大型机械安装拆卸、防汛、防冰、施 工排水、施工通信、施工临时支护设施(含隧洞临 时钢支撑) 等工程。 在进行工程进度款支付过程中，监理只根据定额中 列出的工作内容予以认可，对于 “等”内容不予认 可，而且要求其予以认可的内容基本达到所列金额 X万元后才予以支付。 154
2、投标工程量清单有错漏项，费用不增加 由于初步设计有错漏项，投标时不加修改的直接引 用了初步设计的工程量，导致投标工程量清单有错 漏项。 例如，溢洪道工作桥没有栏杆工程量，但是从设计 方面，以及业主要求，都需要增加栏杆。 在总承包单位提出增加满足基本功能的栏杆 (普通 栏杆) 时，业主和监理不同意，要求达到一定的强 度和规格 (高规格栏杆) ，同时对于增加的栏杆， 业主不同意增加费用。 153

## Slide 78
4、清单中某些项的单价明显偏高，现场单价和投 标单价差距较大时，支付困难。 投标清单中施工临时交通工程的新建道路(石渣路 ，4m) 单价为60万元/公里。 由于该项工作内容投标单价远高于现场实施的实际 单价 (15万元/公里) ，业主、监理要求总承包单位 提高新建临时道路标准，要把道路做成混凝土路面 等，总承包单位亦是需要花费很大的精力去沟通， 基本是拖了2年左右，快到工程完工了，业主、监理 才支付了该项工程费用。 156
现场根据定额补充资料主要为洞子进口临时支护 ( 20b 工字钢) 、施工排水，2016年、2017年防汛物 资，冬季施工脚手架、保温土工布、锅炉等。 因清单中工作内容不具体，总承包项目部需要补充 很多的工程量确认资料，花费很大的精力去和业主 、监理沟通才能拿到对应的进度款。 155

## Slide 79
重点：暂估价，非属必须招标的专业工程、设备或 服务，由双方询价定价 即在明确相应专业工程、设备或服务的具体需求 ( 如设备规格、型号、技术性能要求与品质、厂家品 牌范围、服务工作内容) 基础上，由承包人提出价 格 (含总承包管理费) ，发包人应当在7日内根据 其询价情况与承包人协商确定价格 (含总承包管理 费) ，办理签价手续作为双方定价的依据。 重点： EPC ，面板询价，33 ，31 ，29 ，28 ，26 重点：不同付款条件，询价结果不一样 重点： EPC，认质认价，是否让利，认价后，根据 下浮率，增加上浮费， 甲方审核，审计审核 重点：实体完成当期信息价，下浮
重点： 暂估价，属于依法必须招标的专业工程、设 备或服务，按中标供应商(或分包商) 成交价加上 承包人的总承包管理费作为办理签价手续确定价格 的依据 不含税成交价×(1+总承包管理费费率%) ×(1+ 增值税税率%) 总承包管理费包括承包人的管理费、利润和配合费 ，费率按6-10%计取(具体由双方在合同中约定) 重点： 甲方招标暂估价设备，然后招标总包方，付 款签三方付款协议，由总包付款 157
158

## Slide 80
重点： 甲供材， 乙方在投标报价书中，把甲供材定 额里的系数调低，把按系数计提的措施费的系数调 高，总价不变。甲方供材钢筋1500T，按乙方的报 价书计算只有1000T，扣除500T。 用量1500T，报价3000元 /T，市场价4000元 /T 重点：地勘溶洞，甲供商混凝土超供，定位，看桩 是否在溶洞上 重点：江西，5千万以上EPC，以下公开招标 报价承诺制、优质优价，招标公告：邀请价 160
重点：设备及工器具购置费结算方式 列入固定价格的结算不再调整； 发生变更的，或暂定单价的设备，按本合同15.4款 约定定价方式确定设备单价并重新计算综合单价。 综合单价=设备单价/ (1+设备增值税税率) ×(1+ 建筑业增值税税率) 。 经双方定价后的设备单价应当考虑承包人的总承包 管理费，且不参与下浮。 重点：增值税税率，9% 、13% 含税包干价100，进项：9%-8.2 ，13%-11.5 重点：工程总承包合同约定，设备采购税率13% 159

## Slide 81
重点：合同价格形式 单价合同 综合单价包含的风险范围：赶工费、二次搬运费、 保通费以及工程量增减单价不作调整等。 风险范围以外合同价格的调整方法：人工费调整按 云南省住房和城乡建设厅相关文件执行。 重点： EPC项目采用初步设计概算进行招标确定中 标人，施工图设计由中标人完成，在施工图和施工 图预算没有完全审定，而施工现场发生路由调整， 此种情况如何处理比较好？EPC项目的变更管理在 招标时如何设置比较好？ 162
重点：结算时，以审计审定的建安工程费为计费额 ，根据审计审定的建安费结合中标人的下浮比例进 行费率调整，按调整后的各阶段报价费率进行结算 。结算的建安工程费不得高于经批复的初步设计概 算中的建安工程费。 重点： 承包人所提供主要材料(包括但不限于钢筋 、水泥、电线、电缆等) 必须为大厂生产品牌或参 照控制价编制预算中所规定品牌进行采购 重点：市场价格波动是否调整合同价格的约定：按 国家相关政策、法规、条例、文件执行，市场价格 波动不影响项目施工总造价的执行。 161

## Slide 82
重点： 《2013清单计价规范》是否具有法律效力， 比如9.13.2中提的，合同未约定的情况下，误期处 罚最高为合同总价5%，实际施工合同里没有约定误 期处罚上限，是否就默认为5%呢？ 9.13.2 发承包双方应在合同中约定误期赔偿费，明 确每日历天应赔额度。除合同另有约定外，误期赔 偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入 竣工结算文件中，在结算款中扣除。 164
重点：西安一所高校的基建处，新校区在秦岭附近 当时是所在街道办给我们发了停建通知，我们给各 个工地也就发了停工通知。最终是停工两个月。 在停工初期，因为不确定要停工多久，项目部没敢 遣散工人，到后面因为一直没有复工通知就陆续遣 散了工人。现在几个项目都进入竣工结算阶段，几 个施工单位都对这个停工提出了索赔。索赔停工期 间的几乎所有损失。 我们现在认为这个停工属于政府行为，不是甲方原 因导致的，也不是双方可以预见的，按照不可抗力 处理，这样可以么？ 163

## Slide 83
明确变更理由为“根据实际情况，指出在设计试桩 中， 1根约31m的桩中，砂层厚度占到15m左右，桩 基施工过程中易出现扩孔现象，需要对灌注桩充盈 系数进行适当的调整”。 经过市场调查，也借鉴其他项目的经验，并与设计 单位多方沟通后，最终将定额约定的灌注桩充盈系 数1.25调整为1.3~1.35 同时在设计图纸中说明旋挖钻施工在穿过砂层地带 时易导致塌孔等情况的发生，为定额计价时调整充 盈系数提供依据。 166
重点：业主被动变更 业主被动变更作为EPC合同中的一种常见变更模式 ，主要是指总承包方在结合招标资料、招标答疑资 料、地勘资料、设计标准要求、合同资料的基础上 ，基于设计方案优化、价格调整、设计标准调整等 内容提出的变更。 桩基工程类-结合当地定额标准调整桩基充盈系数增 加收入 在研究了2017版《省房屋建筑与装饰工程消耗量定 额及统一基价表》、 2004版《省建筑工程消耗量定 额与单位估价表》后，发现关于灌注桩充盈系数有 这样规定： “定额各种灌注桩充盈系数与定额规定 不同时，可以调整”。 165

## Slide 84
【项目】材料二次搬运费 EPC，包含设计(方案设计、初步设计、施工图设 计) ，设备采购、施工、以及整体移交、缺陷修复 保修工程等。建筑安装工程费计价采用施工图预算 下浮15%加1.5%风险包干的原则，其中施工图预算 采用定额组价成综合单价的清单计价方式。 本项目整治河涌为线状狭长结构，两岸房屋密集、 村庄内部自有道路较窄无法通行且极易影响两侧房 屋结构、暗涵内施工等因素，导致部分河岸边无材 料堆放场地，施工机械、车辆、材料运输无法直接 到达施工现场，必须通过包括陆上、水上、施工临 时便道等措施转运，才能满足施工及工期要求。 168
【项目】EPC 概算(建安费) 、施工图预算、合同价(设计、建 安) 、结算价 预算高于概算建安工程费，是因概算与施工图预算 执行不同定额造成的，根据《市政府投资项目概算 调整管理制度》的相关规定属于项目概算可调整的 范围，发包人应据此办理相关调整概算的手续。 合同价款调整导致预算超过概算的，由于本项目资 金来源为企业自筹，与《市政府投资项目概算调整 管理制度》所指的财政预算资金投资项目不同，其 概算调整方法未在合同中约定可以执行该制度，也 未有其他明确约定，还应由双方进行补充约定或协 商解决。 167

## Slide 85
重点：定额缺项，无法评审，分包价，作为评审价 重点：EPC，总承包，成本管控，编制设计概算 暂估价，不招标 重点： EPC，招标，定额计价，合同约定，超出批 复概算，总包承担 招标时，概算还没批复，结算能否突破概算 评：招标时，没有批复概算，结算时概算不具有约 束力 重点：EPC，总包部优化的工程量不予计取，控总 价，控单价 170
本项目施工图预算是采用定额为依据组价成清单综 合单价的计价方式，因施工环境和场地的限制汽车 不能直接运到现场，必须再次运输发生装运卸工作 ，符合《省市政工程综合定额(2010)》规定，可以 按照经批准的施工组织设计计算各施工点材料二次 运输费用。 当实际施工条件发生变化时，应履行合同关于“承 包人承担实际施工方案与预算施工组织设计变化引 起的成本增(减) 的风险”的约定，结算不作调整 。 169

## Slide 86
重点：暂估价， 乙方招标 增加管理费、利润、税金 质量风险、安全风险、现场管理、协调 审计， 中标价，代替，暂估价 材料、设备及专业工程，询价有记录 直接加价的做法，不好实施 乙方没有利润，不同意进行施工 重点：总价合同，总包，施工分包和采购合同，计 取管理费、利润、规费和税金 重点：设计，粉煤灰碎石桩，材料用的是C15混凝 土 重点： 甲指材料，耽误工期， 乙方签合同 172
重点：EPC， 甲方指定设计，施工方基本指挥不动 ，设计完成，并优化，预算超合同额很多 重点： EPC ，桥梁，半封闭，运营，全封闭，主 体结构变更 重点： EPC ，甲供材，税前扣除，否则乙方承担 税差 重点：EPC，面积单方计价，合同约定施工图，需 经主管部门审核，同意后，施工 《发包人要求》、 审核后的施工图 图纸优化，竣工图 天棚、墙面，抹灰、腻子、涂料； 卫生间干湿分离； 171

## Slide 87
重点： EPC，业主， 口头，赶工，合同工期6个月 缩减到3个月 每个节点没完成，就罚款 实际施工时间与合同工期、施组不符，与相关手续 时间不吻合 考虑国家验收规范，组织搭接时间和技术搭接时间 需要5个月 重点：EPC ，由施工与设备购置安装两部分组成， 结算后投资总造价不超概算，工程施工结算价，也 不超概算中的施工费概算，但是设备购置及安装结 算价，超过了设备费的概算，上述情况属于投资超 概算问题吗？ 174
重点： EPC，合同约定，监理开工令，为开工时间 业主代表，开始设计图纸，为开工时间 施工图设计阶段，监理无法签发开工令 业主要求，具备开工条件，监理下达开工令 业主代表开工令、监理开工令，以哪个为准 评：总承包合同示范文本，EPC的开始工作日期与 开始现场施工日期不同 重点：EPC，费率招标 ，约定 基准价，送财评当月信息价，高 图纸完善后，漏项，是否送财评 173

## Slide 88
重点：老旧小区改造EPC项目，大量拆除项目，图 纸也是一边施工一边修改，估算下浮，金额暂估 如何上报结算，拆除项目、不可预见地基处理、零 星人工、设计变更 合同范围内的改造，前期图纸没有，以补充图纸形 式上报结算，图纸不能体现的，以现场收方的工程 量确认单上报 拆除项目尽可能出图纸，不能出图纸的也以工程量 确认单上报 合同内不以签证形式上报，只有超出合同才按照签 证上报 签证很敏感，审计容易出问题 176
重点：EPC，固定总价，品牌档次，招标限价匹配 重点：EPC，投资估算，招标 地勘变化，面积增加，结构变化，总投资，增加， 建安费用6个亿 发改，重新批复，可研和概算，增加投资6个亿 发改建议，新增的6个亿，代建单位，公开招标 屋面工程、装饰装修工程、智能化工程、泛光照明 、厨房设备工程 肢解发包 175

## Slide 89
重点： EPC市政项目具体包括十条道路工程及相关桥 涵工程、交通工程、雨污水工程、管线综合工程(电力 、燃气、自来水、通信工程) 、路灯工程以及其他附属 设施等。 本项目包括但不限于项目设计(方案设计及深化、初步 设计(含设计概算) 、施工图设计及相关配套服务(含 相关审批手续办理) 、采购、施工直至竣工验收合格并 交付使用及缺陷责任期和质量保修期内的保修工作等。 项目现在已中标并实施，招标文件依据为可行性研究报 告，总金额1.19亿元，其中设计费用500万元，施工费 用10297万元，暂列金1140万元。 总包单位在做初设时，根据规划局要求优化污水管网， 需增加费用约700万元，因增加费用过大，请问项目是 走签证变更还是需要重新招标。 178
重点：2019年签订合同，约定用2015定额计价 并按造价主管部门发布的人工费文件，调整 该省造价站，发文，2015定额，废止 没有再发布与2015定额配套的人工费调整费率 如何调整人工费，能否按2020定额调整 重点： 2015年工程，约定用2008定额，2016定额 实施后，2008定额废止， 2020年定额站，对2016 定额调整人工费，能否调整人工费 3*80——2*128——2*138 177

## Slide 90
按程序，施工单位首先按审图中心审核通过的蓝图 ，在项目开工前及时编制预算，上报我单位审核双 方达成一致意见，然后再与建设单位签订补充协议 ，但是施工单位直到施工完毕也没有报预算，我们 是按照经审定的施工图审核单价，还是按照竣工图 +实际现场完成的工程量审核单价？实际工程量与 施工图工程量不一致能否核增或者核减？ 重点：房建EPC项目,总价包干, 甲方如何管控质量 ，特别是精装修的项目,发包人要求中，能否约定档 次 180
重点： 中介咨询公司，承接了一个EPC项目，该项 目按概算的建安费+设计费下浮形式进行招标(中 标下浮率为4.3%) 。合同价格形式为：总承包合同 施工单位上报我单位审核的预算价，上报的预算价 格等于合同价，在单价及总价已经确认的基础上( 经审核后的总价没有突破合同价) ，是否还需要在 已经确定价格的基础上下浮4.3%？ 如果在施工图阶段或者结算阶段经审核后的总价突 破了合同价，没有突破概算价格，该怎么处理？ 179

## Slide 91
重点： EPC项目合同， 中标价采取全费率下浮8% 中标，当实际发生费用因本项目的标准提高而远远 超出合同总价，可否按照原合同总价进行结算，是 否在在法律风险? 重点： EPC工程总承包管理费，是否默认在投标的 建安费之列,有没有必要单独列入招标子目? 重点： EPC工程总承包中标进场多久之内提交合同 内预算，比较适宜？ 重点： EPC工程项目成立后设有联合体项目专用账 户，联合体之外单位或个人能否往专用账户中转账 ，是否有风险?该账户中的费用能否支付施工单位 项目生产和生活开销? 182
重点：合同为总价合同，承包方式为EPC模式，合 同，材料调价的公式，但是如果按照合同约定对材 料进行调价，则施工预算总价超过概算总价(概算为 发改委批复) ，这样概算是否可调? 如果不能调概算，总价合同中的材料调价无法执行 ，这个怎么办?(调超概、不调施工方亏损) 重点： EPC模式下,总承包单位与其设计单位不能 很好的配合，致使成本超出 原因主要为结构设计过于保守，挤占了其他分部的 成本，而设计拒绝调整，如何处理 181

## Slide 92
重点： 1有没有专门的EPC模式变更管理办法; 2.原签定合同中约定合同总价下浮，材料价格波动 影响，遇今年材料大幅上涨的情况，还能否进行调 整; 3.总承包管理费，取费比例的规定。 重点： EPC工程总承包企业具备相应的设计和施工 资质，可以自行实施工程的设计和施工业务，也可 以将工程的全部设计或者全部施工业务再发包给具 备相应资质条件的设计单位、施工总承包单位。 这里说的工程总承包再发包如何同《建筑法》第二 十九条禁止的“二次分包”情形区分？ 184
重点：大型项目EPC， 甲方招标前只做了可研,没做 初步设计,没有估算清单,凭经验估了个限价。 中标后做初步设计和施工图预算时，发现与招标限 价超出至少10%。设计进行了优化，还是超出招标 限价10%。 EPC合同价款约定:建安费按定额计取,当建安费超 过招标限价时，超出部由承包方承担。 问:工程施工实际建安费超出了合同价10%,甲方应 如何处理? 不调价，面临停工。调价，违背了合同 重点：某建项目1个亿，采用EPC招标,但造价过高 ，业主提出变更设计，降低造价，是否可行 183

## Slide 93
重点：总价包干的EPC项目，施工过程中，业主单 位因本单位安全管理办法的规定要求取消部分施工 内容，但提出时施工单位已将主材全部采购到场， 能否向业主单位要求结算该部分未施工内容？ 主材由甲方接受，未施工部分的利润，可以索赔 重点： EPC工程中，设计、采购、工程费用是分 开报价。后期工程量有变更。设计费是否按中标价 结算，还有设计费的取费以及税率怎么计取 重点： EPC工程， 中标概算里没有的设备价格， 是否可以按承包单位与供应商的采购发票加上合理 的利润结算 186
重点：总价包干的EPC项目，承包合同明确约定物 价上涨不予调整，投标时物价上涨预备费为0，但 基于今年初材料大幅上涨，业主方同意以基本预备 费作为材料价差的补充费用，并完成签证，审计时 是否有风险，如有风险该如何规避？ 从基本预备费出，没问题 重点：总价包干的EPC项目，承办方为设计院+施 工单位联合体，牵头人为设计院，施工过程中，设 计院以材料规格不能满足使用要求为由，增大材料 规格，施工单位是否可提起索赔，该如何索赔？ 按图施工，依据图纸和预算，索赔 185

## Slide 94
重点： EPC招标，如为联合体,业主在总包合同中 能否约定将设计费直接支付给设计单位? 重点： EPC项目，若为联合体中标，如果联合体协 议未明确合同资金申请主体，业主如何支付合同资 金？能否按实际履约主体直接支付给联合体成员单 位？ 重点：使用21版项目总承包合同范本， 乙方由牵头 人盖章，联合体成员还需要盖章吗？ 重点： EPC项目，如果设计单位不具备工程勘察资 质，可否由其进行分包？ 188
重点： EPC项目：建设单位与施工总承包单位签的 EPC总承包合同，约定税率为增值税13%或9%，由 第三方负责结算审计。 现在第三方审计不知道如何出具审计报告符合规定 ，因该EPC项目经第三方审计后再由政府审计。 重点：EPC审计报告是否按设计费、设备材料费、 建筑安装费分别核算，最后出一个报告。 如整体出1个报告怎么计取税金，设计费税率可以 按6%吗，设备按13%，建安费9%。发票应怎么开 187

## Slide 95
重点：可研批复后能否直接进行EPC招标，对可研 有什么要求没？如可以招标，最高限价怎么确定？ 重点：前期费率招标，施工中对材料，设备，专业 分包工程给予限价，此限价作为控制价的情况下， 控制价的利润率按什么标准取费呢，上限么？若据 实结算的话，是否给总包给利润及管理费呢，若给 怎么计取？ 给控制价，应包含利润，可以索赔管理费，采购保 管费。 按实结算，应套定额下浮，不给管理费和利润，若 按发票价结算，应索赔采购保管费。 190
重点： EPC费率招标，具体什么措施避免超概？ 重点： EPC合同结算， 以施工单位最终组价结算报 审，还是按照设计院报批稿的单价为准，设计院报 批稿，没有经过财政审计 重点：EPCO项目,业主能否将工程进度款的10- 20% ，尾款，与中标单位在运营期内支付? 重点： EPC项目，清单和控制价的编制能否由中标 单位委托造价咨询单位编制？ (审核会由建设单位 委托) 重点： EPC招标控制价如何设置，是否要编制工程 量清单?业主不提供工程量清单，可否要求投标人 编制投标单价，并以中标单价结算? 189

## Slide 96
重点：概算清单招标，最高限价9000万元，含暂列 金额400万元 投标报价，400万元暂列金额，没有单独列项，把 其他综合单价都提高了 中标价8900万元，合同约定固定单价结算 如果加上暂列金就废标了，结算暂列金是否扣除 析：招标清单，包含暂列金额400万元 即便投标清单没有单列暂列金额，也应该认为投标 报价中包含暂列金额 若没发生，结算扣除 192
重点： EPC项目中暂估价200万以上的设备采购， 是由业主单位组织走政府采购程序吗？ 必须走政府采购中的公开招标 (即接受财政局采购 部监督) ，还是可以总承包单位组织的企业自主公 开招标？ 我们这个EPC项目是使用国有资金的建设工程项目 ，里面暂估价设备可以由总包方自主招标吗？即不 走政府采购监管平台 重点：EPC ，零星工程，合同约定，变更按定额 工程量小，地点分散，实际费用和定额，差价大 据实签证，违反合同约定 191

## Slide 97
重点： EPC总价合同工程项目，竣工结算实际工程 量小于合同总价，有什么依据按照原合同价结算吗 ？ 项目的条款是这样的， “本合同执行总价合同，在 招标范围内保持不变。但以下条款约定可调范围： (3) 乙方应甲方要求增加工程需要的附加工作或 更改有关工程的性质、质量、规格，由此增加的价 款，执行总价合同” 竣工结算是，实际工程量没有招标工程量多，但是 又增加了一些工程量清单之内的工作内容(业主监 理说是总价合同，不签证) ，这块怎样按总价合同 结算到原报价的总价？是按签补充协议，按形象进 度结算吗？
重点： EPC项目，园区和市政污水给水管网工程费 4个亿， 中标后业主要求增加蓄水池1500万，可研 初设里面没有这个蓄水池，像这种情况，可以走工 程签证吗？后期审计会不会认为不合规？ 重点：EPC项目合同签约价为3767万元，合同价格 形式为总价合同，合同约定结算方式：以第三方审 计结果为准。 没有施工图预算，施工单位投标报价时按平米单价 投标的，现在结算价报了4488万，严重超合同，超 批复，我作为第三方如何审核？ 按审定施工图按实审核，实际结算确实也超合同， 超批复了。我可不可以这样做：不按图纸审核结算 ，直接按投标时平米单价审核(只审核建筑面积) 193？
194

## Slide 98
重点：装修EPC，财评有漏项，发包前把漏项写进 发包人要求，没有技术标准，没有约定合同价格形 式 签订了合同，有6000万固定总价，还有1000万暂估 价，深化设计后，财评后，二次招标 总承包方，初设财评量，要求使用暂列金 甲方不同意，固定总价，包死， 乙方，总价包不死 甲方，按合同约定，总价包死，施工图预算，核质 核价 包干内容，合同协议书 招标文件的发包人要求 招标文件中，初设图纸和工程量 196
施工过程中有一条上坝公路，应业主的要求，将临 时路提高级别，修建为永久上坝公路，按单价结算 ，这块要补充什么资料，才能通过审计？ 刚才说的合同内工程，按形象进度结算，审计有审 减风险吗？要完善哪些资料才能避免审减风险？ 重点： 减量加价。EPC， 甲方，提供模拟清单，乙 方报价，总价合同。结算，以审定单价和实际工程 量，经审计结算。施工图量，大于，投标清单量。 结算，按总价，还是单价。 195

## Slide 99
重点：项目，按11%增值税，做预算 甲供材，补充协议，简易计税，税金3% 财审，交税局3点，扣8点税金 乙方， 甲供材，简易计税，不能抵扣进项税 购买材料，含税，税价分离的预算造价，不因，简 易计税、一般计税，而改变 税务，合法缴税就可以了，不应在结算中扣税金 重点： 甲供材，转乙供 物资增值税13％， 工程税9％， 按乙方采购发票结 算 审计，按该材料不含税价与工程款一并按9％计税 合同未约定， 乙方不需，抵扣增值税，要拿回支付 198的费用
乙方出施工图预算， 甲方需要对固定总价的内容和 暂估价的内容进行认质核价吗 财评告诉我们不需要核价，我没搞清楚里面是怎么 回事，为什么不需要核价 深化设计后(因为这个装修布展工程深化设计会大 量的跟初设不一样，颠覆性的改变) ，出了施工图 预算后， 甲方经过认质核价后，随即签一份补充协 议书，然后才允许乙方进场施工 装修，深化设计，跟初设不一样 197

## Slide 100
重点：EPC 、PPP项目，审计权限 无信息价材料，认质认价，手续是齐全 二审，单价高，要推翻 不同品牌不同档次都要询价，加权平均 还有不同付款时间，报价不一样 采购保管费，卸货费，争取 建议按同一品牌同一档次询价，样品系统封样，这 样更公平。若财评只认最低价， 乙方可以买更便宜 的材料 建议参考ppi，采购价格指数，可以举证推翻财评 价 证明施工当期ppi高于询价当期的ppi，就可以不认 200财评价
重点： 乙方招标，设备 招标时未出具清单，甲方，限价单，限制品牌 重点： 国有企业，设计从哪个阶段，介入EPC项目 ，合理，规划方案、初步设计、施工图设计 重点：明知设备暂估价高于200万，为了节省时间 或者锁定分包商，故意按低于200万暂列 重点：费用索赔，什么情况，利润索赔，费用索赔 重点：补充协议，工程款，超过原来合同价的10% ， 10%外的建安费，是否下浮 不是政府采购，EPC合同里能不能超过10% 重点：费率招标，EPC合同，把外水，外电，智能 化等分项，经协商后，拿出来由甲方另行发包，是 199否违规

## Slide 101
重点：EPC，储备林 乙方自己设计方案， 自己组价，报价 结算，投标时的清单及价格是否有效 主材，认质核价，按新确认的价格，重新组价 结算，第三方审计，按原投标时的清单价 重点：EPC ，评标办法，要求乙方提供，银行授信 额度，这个授信额度有什么标准吗？比如不能超过 招标控制价的多少？ 重点：EPC，分两个标段开标，设计，同一家公司 ，中标，是否，符合规定 重点：EPC，初设招标，全过程咨询，审核，初设 概算，制定招标控制价，是否有必要，编制施工图 202预算
材料损耗、风险费呢、利润 PPP项目，住建局大业主没参与项目日常管理 环保投资机构小业主，作为建设单位管理项目 小业主，过错，导致，返工 签证单，审计审减 合同，政府审计 重点： EPC，全过程跟踪审计，甲方招标， 乙方招 标，联合招标 201

## Slide 102
重点：房建EPC，施工图图审，由甲方去审，还是 乙方去审 施工图图审后，预算是由甲方指定造价咨询来完成 ，还是由乙方指定造价咨询来完成 重点：总价EPC ，施工图和初步设计工程量的差异 是否可调整？如何调整？ 重点：EPC，联合体中标， 中标金额2个亿，已通 过整体规划 联合体施工单位说干不了，要2.3个亿 甲方，不想减建筑面积了 能不能签个补充协议，把室外工程或桩基单摘出来 重新招标 204
重点： EPC项目中标价6500万，其中建安费6000 万，设计费150万，预备费350万 1、电梯，设备采购，发包方，参与否？ 2、暂估价，材料，发包方，参与否？ 3、预算工程量清单，送财评，最多送审金额多少 6000万，还是，增10% ，6000*1.1 4、发包，初设概算，漏项，如何处理 5、预算，送财评，信息价，编概算当期、合同约 定的信息价 两期信息价，时间差，料费、人工，涨价，如何处 理 203

## Slide 103
重点： EPC，合同价款，第三方审核，施工图预算 乘以费率 合同约定，设计错误，漏项 不同专业设计配合不好，导致影响使用功能 乙方调整施工方法、措施、工作失误 引起变更，由乙方承担，施工无变更 实际工程量，比图纸少，是否要扣减 按现场结算，增加的部分是否要计入 预算审核版图纸与竣工图不一致，是否按实际现场 施工量结算 按实际现场施工量来结算，就不是EPC，而是单价 合同 206
重点：EPC招标， 乙方自编清单，减量加价 施工图设计，价高部分，加大设计量 价低部分，减少设计数量，施工图审查通过 施工中， 乙方，施工图与《发包人要求》工程量， 对比，提出设计变更 合同约定设计变更采用适用单价 重点：EPC ，固定总价，招标文件，发包人要求和 交付标准，品牌与档次，严格限定 中标，招标限价与发包人要求和标准，不匹配 发包人要求标准，远高于，招标限价，项目批复概 算，较低。如何与业主协商处理 205

## Slide 104
重点：财政投资EPC，非清单招标 财评，要求有清单，实施中，甲方委托造价咨询编制 清单 施工图不够细致，造成清单缺漏、工程量不准 实际工程量，大量增加 为确保清单与实际相符，重新调整清单 合同范围内降低单价，增加工程量 此前依据清单，支付了计量款 清单调整后，已支付计量款依据，如何解释 重点： EPC，建安费结算，依据甲方确认的竣工资 料，按《13清单》和《15定额》， 按实计算工程量 甲方确认的收方单工程量，与按《13清单》和《15定 208额》的工程量有差异，以谁为准
重点：EPC工程，采用当地定额，经财评评审后计 算，下浮一定比列，作为结算价 财评时，按当地定额标准，给了二次搬运费、夜间 施工费、冬雨季施工费，相应费率 现审计不按财评给定费率计取，而是取消 审计不按财评给定费率计取是否合理 重点：EPC，投标，报了总价措施费的取费项目和 费率，含赶工措施费，约定按实结算 审计，赶工措施费，根据现场是否发生才能计取 投标，报的取费标准，审计是否可以调整 审计提出，赶工措施费的审核方式是否合理 207

## Slide 105
重点：EPC ，总价合同，甲方资金问题，停工，烂 尾 招标和签订合同，无清单，只有总价，合同约定， 按 2012 定额组价 1.安全文明施工费，如何结算 临时设施，按照高峰期人流量考虑 定额，没有明确，临时设施费占安文费的比例，如 何计取 2.精装设计费 合同，包括精装深化设计费，总包完成了精装设计 ，未施工，精装设计费是否可以单独列项索赔 210
重点：EPC工程，在初设阶段招标施工总承包，以 概算价下浮后中标 合同条款约定，临时工程费，按施工图预算，合价 包干 项目边出图边施工，此费用直到项目完工才确定， 故合价包干，实际为，按实计费 终审部门，此费用，是按实结算呢?还是以当时仅 有的图纸，出一版预算，总价包干呢? 重点： EPC，管路铺设，管路甲供材，单价中应不 含材料费 乙方投标，将材料费计入了单价，结算， 甲方要求 扣除材料费用 209

## Slide 106
重点：EPC，合同约定，中标价格，作为暂定合同 价格，结算，不超中标总价，审计复核后综合单价 ，作为结算依据 承包人自身原因，清单报价缺、漏项时不予调整 该EPC，初设清单，招标 施工图设计与初步设计， 有不一致 施工图与招标清单，有不一样 部分工程缺漏项，甲方不给结算缺漏项 重点： EPC，主材，调差 调差工程量，投标工程量，实际发生工程量 212
3.抢工费 按工期定额，实际工期缩减 30%，抢工费 500 万 元 项目部，抢工签证，模板周转，砼标号提高，人工 费用增加，材料价格上涨，管理费增加 上述签证，若按定额算抢工费，签证不应再计 审计，按签证，抢工费，不到 500 万元，材料上涨 也无法量化 抢工费，按工期定额计算，还是按照签证 211

## Slide 107
重点：EPC ，房屋改造，公开招标，清单计价，按 定额组价下浮 合同约定，拆除工程，列入措施费，按分部分项， 2%计取 结算， 乙方提出，拆除， 占分部分项，15% 乙方要求，拆除，列入分部分项，按实结算，不应 按措施费计取 重点： EPC，施工与设计，联合体，施工，牵头 设计不配合，进度、成本增加 牵头施工，能否更换设计 更换设计，承担哪些风险 甲方是否认可，更换后的设计单位 214
重点：EPC，道路回填设计说明，要求回填粒径小 于15公分，回填材料，采用挖出的中风化砂质泥岩 泥岩经检测，强度在25~30兆帕左右 地勘强度，没有这个数据高 开挖，采用勾机，破碎后，再进行二次解小，才能 回填，该费用该如何处理 重点： EPC，招标， 甲方按苗木规格定了价 投标，从给定的苗木表里，选定苗木，进行设计， 按给定价格，报价 审计，苗木价格，没有竞争，投标价格无效，重新 确定价格 招标是否有效 213审计，是否有权变更招标前就已经确定的价格

## Slide 108
重点：EPC，初设图纸招标，投标，未发现初设图 ，错误 中标后，改正，对造价有重大影响，合同未明确约 定 甲方以招标时， 乙方未提出，不予调整 重点： EPC， 旧小区，雨污分流，改造工程 挖土方后，煤气管，影响施工，后又回填 设计原因，标高弄错，返工 这部分内容签证后，能否得到支持 重点： EPC ，材料已超规定运距，增加运距，是否 只有以上规定的材料，才可以增加;还是所有信息价 材料都可增加。合同工期内、外 216
重点： EPC ，固定总价合同，设备，报价明细 相关的建筑、电气，配套工程，以“项”报价，没 有明细，只有平面图，施工中有了详细施工图纸， 固定总价能否调整? 重点：瀑布投标按设备采购招标，投标没有详细图 纸，合同约定，由乙方进行深化设计，满足要求， 实际竣工验收，完成了瀑布安装，结算应为合同价 ，还是按施工图套定额，按市场价重新组价结算？ 215

## Slide 109
重点：政府投资EPC ，可研编制，较早 业主，无法提供工作面，推迟开工 可研中，部分技术标准，不满足实际需要 编制时间，与实际施工时间，间隔太久 实际造价超概。应对措施，调概 重点： EPC，投标，报价明细，模拟清单 中标后，财评，预算评审 合同约定，结算，定额据实结算 审计，大部分，按财评单价，计取 部分，投标价格低，就执行投标价格，是否合理 218
重点： EPC，合同约定， 乙方编制施工图预算，清 单格式，包括设计费。财评，审核: 审核结果、中标金额，以低的为准 视作乙方让利或优化成果 清单综合单价、可调整措施费，按让利比例下浮， 作为计量支付、签证、变更、决算的基础资料 审核结果，一经确认，对双方，有约束力 结算，以审定综合单价，为依据，单价不再调整 这种约定合理不，没有按中标价签约 EPC ，中标签约后，还必须财政评审不 217

## Slide 110
Thank you ! 219