## Slide 1: 新版《建设工程工程量清单计价标准》释义运用、过程结算和国有投资项目与EPC项目全过程造价管控、结算审计、财政评审疑难问题解析培训

## Slide 2: 建设工程工程量清单计价标准GB/T 50500-202X
建司局函标〔2021〕144号

## Slide 3
本标准修订的主要内容是：
1.删除了“工程造价鉴定”、“合同解除的价款结算与支付”两章；
2.增加了“施工过程结算”、“工程量清单缺陷”等术语；
3.调整了最高投标限价、投标报价的编制依据；
4.修改了综合单价构成、计量计价风险、单价合同与总价合同的计价规则以及合同价格的调整、支付、结算等内容。

## Slide 4
1.0.4 工程量清单、最高投标限价、投标报价、工程计量、合同价格调整、合同价款结算与支付等工程造价成果文件，应由一级注册造价工程师审核签字并加盖执业专用章。
3 基本规定
3.1 工程量清单组成
3.1.1 工程量清单可以以分部分项工程项目清单或实物量清单为主要表现形式。
本标准的工程量清单以分部分项工程项目清单为主要表现形式，分部分项工程项目清单项目以外的可在措施项目清单和其他项目清单中列项。

## Slide 5
3.2 计价方式
3.2.1 建设工程施工发承包应采用工程量清单计价。
3.2.2 实行工程量清单计价的工程可采用总价合同、单价合同或成本加酬金合同。
3.2.3 工程量清单计价可采用单价计价和总价计价两种方式进行计价。
3.2.4 综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，综合单价分析表应明确各项费用的计算基础、费率和计算方法。
6.1.6 投标工程量清单综合单价以其相应组成项目价格为准。

## Slide 6
3.2.5 下列因素产生的费用均列入相应工程量清单的综合单价中：
1 满足国家现行产品标准、设计规范、施工验收规范、质量评定标准、安全操作规程等要求施工的费用；
2 完成一个符合完工交付要求的工程量清单必需的施工任务及其辅助工作产生的必要费用；
3 受施工条件、一般气温气候等影响因素发生的费用；
4 一定范围与幅度内的风险费用。

## Slide 7
3.2.6 分部分项工程项目清单应按单价计价方式计算费用，发包人提供的材料应列入分部分项工程项目清单。
3.2.7 措施项目清单应依据经济合理的施工方案以单价或总价计价方式确定费用，其中安全文明施工措施项目应按国家或省级、行业建设主管部门的规定确定费用。（产值）

## Slide 8
3.2.8 其他项目清单应按照工程要求以单价或总价计价方式确定费用。
4.2.6 其他项目清单应按照下列内容列项：
1 暂列金额应根据工程特点按招标文件的要求列项并估算；
2 专业工程暂估价应分不同专业估算，列出明细表及其包含内容等；
3 计日工应列出项目名称、计量单位和暂估数量；
4 总承包服务费应列出服务项目及其内容、要求、计算方式等。
3.2.9 增值税应按政府有关主管部门的规定计算费用。

## Slide 9
3.3 计量计价风险
3.3.1 建设工程施工发承包计价应在招标文件、合同中明确计量计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句约定计量计价中的风险内容及范围。
3.3.2 清单工程量应按现行国家或行业计算标准以设计图示尺寸计算。工程量发生偏差的，应按发承包双方约定调整。

## Slide 10
3.3.3 下列事项引起的计量计价风险由发包人承担，发包人应及时调整相应的合同价格和工期：
1 法律法规与政策发生变化；
2 发包人提供的工程项目原始数据和基准资料错误；
3 发包人提出的工程变更；
4 超过发承包双方约定范围和波动幅度的市场物价变动和汇率波动；
5 因发包人未履行公平、诚信义务而产生的费用；
6 其他应当由发包人承担责任的事项。
因承包人原因导致工期延误的，按本标准第9.5.4 条、第9.7.2 条的规定执行。

## Slide 11
3.3.4 下列事项引起的计量计价风险由承包人承担，合同价格和工期不予调整：
1 承包人为达到完工交付要求所必需的施工内容发生的必要费用；
2 承包人因自身原因导致实施方案变化引起费用调整；
3 由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加；
4 发承包双方约定范围和波动幅度内的市场物价变动和汇率波动；
5 因承包人未履行公平、诚信义务而导致增加的费用；
6 其他应当由承包人承担责任的事项。
因非承包人原因导致工期延误的，按本标准第9.5.4 条、第9.7.2 条的规定执行。

## Slide 12
3.3.6 由于市场物价波动影响合同价格的，应由发承包双方合理分摊：
1 发承包双方应明确合同价格中人工费的权重比例或金额、人工费用波动幅度
2 发承包双方应明确可调价的主要材料范围
可调价的主要材料工程量按设计图示尺寸确定，施工损耗与预留用量不予考虑。
4 综合单价的人工费、材料费、施工机具使用费经调整后的价差，只计取增值税，且不作为企业管理费、利润调整的计算基础或依据。

## Slide 13
3.3.7 除工程变更引起措施项目发生变化外，措施项目费按下列规定调整：
1 承包人投标时的措施项目施工方案，在工程施工合同履行中未能通过审批的，重新申报的通过审批的施工方案引起措施费用调增的不予调整，引起措施费用调减的予以调整。
2 单价合同履行期间，措施项目的错漏项及其他非承包人原因引起措施费用调整的，按本标准第9.2.1 条和第9.2.2 条的相关规定调整合同价格。
3 总价合同履行期间，合同对应的工程范围、建设工期、工程质量、技术标准等实质性内容未发生变化的，措施项目不因招标时发生错漏项而调整。但其他非承包人原因引起措施费用调整的，按本标准第9.2.2 条规定执行。

## Slide 14
3.3.8 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生工程范围、建设工期、工程质量、技术标准等实质性内容变化时，按本标准第9.2.2 条规定执行。
3.3.10 发生工程量清单缺陷、工程索赔等影响合同价格事项的，遵循公平、诚信原则分担风险和损失，按本标准第9 章（9 合同价格调整）的规定调整合同价格。
当情势变更事件发生，合同虽有约定，但继续履行明显对合同一方有失公允的，合同价格应予调整。

## Slide 15
3.3.11 当招标时的设计文件进行方案优化和设计深化后签约合同价需要重新计量计价的，总价合同价格不做调整，单价合同按本标准第9.2 节（9.2 工程变更） 、第9.3 节（9.3 工程量清单缺陷）的规定调整综合单价、更新合同价格。
3.3.12 招标人依据类似工程的工期数据，结合拟建工程情况合理计算工期。
招标工期天数低于类似工程的工期数据一定幅度，招标人应先行组织论证，并依据论证通过的方案计算赶工费用，列入最高投标限价的措施项目中。
投标人应根据招标文件要求，全面评估赶工风险，在风险可控的情况下提交赶工方案和相应的赶工费用，未报价的，视为已经包含在其他投标报价中。

## Slide 16
3.4 发包人提供材料
3.4.1 承包人投标时，甲供材料费用按《发包人提供材料一览表》计入分部分项工程费用，但甲供材料费在税前扣除，不计入签约合同价。
3.4.3 甲供材料如规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误、交货地点及交货方式变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并应向承包人支付合理利润。

## Slide 17
3.4.4 发承包双方可参照类似工程同类项目材料消耗量，明确计价需要的甲供材料的数量。
3.4.5 发包人要求承包人采购已在招标文件中确定为甲供材料的，材料价格应由发承包双方根据招标采购价格或市场调查，通过补充协议确定，原投标价中已计取甲供材料管理费用的相应扣减。
3.4.6 发包人通过招标方式确定暂估价中材料价格，要求承包人按招标确定的价格与材料供应商签订合同的，发包人应补偿承包人的管理费与利润。

## Slide 18
3.5 承包人提供材料
3.5.1 除发包人提供的甲供材料外，合同工程所需的材料由承包人提供，承包人提供的材料由承包人负责采购、运输和保管。
3.5.2 承包人应将采购材料的供货人及品种、规格、数量和供货时间等提交发包人确认，并负责提供材料的质量证明文件，满足约定的质量标准。
3.5.3 对承包人提供的材料经检测不符合约定的质量标准，发包人应要求承包人及时采取措施，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
对发包人要求检测承包人已具有合格证明的材料，经检测该项材料符合合同约定的质量标准，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

## Slide 19
4 工程量清单编制
4.1.1 招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制和复核。
4.1.4 工程量清单的项目特征应依据设计文件并结合完工交付要求进行编制和复核。
4.1.5 招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责。
4.1.6 工程量清单应作为编制最高投标限价、投标报价、合同价格调整等的依据之一。

## Slide 20
4.2 编制
4.2.1 编制招标工程量清单应依据：
1 本标准和相关工程的国家工程量计算标准；
2 省级、行业建设主管部门颁发的工程量计量计价规定；
3 拟定的招标文件及相关资料；
4 建设工程设计文件及相关资料；
5 与建设工程有关的标准、规范、技术资料；
6 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及合理的施工方案；
7 其他相关资料。

## Slide 21
4.2.3 分部分项工程项目清单应按相关工程现行国家工程量计算标准规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制和复核。
4.2.4 材料暂估价应单独列出暂估价材料的明细表及其暂估单价。

## Slide 22
4.2.5 措施项目清单应结合拟建工程的实际情况和完工交付要求，依据合理的施工方案及技术、生活、安全、文明施工等非实体方面的要求进行编制和复核。其中：
1 以单价计价的措施项目清单，应列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量和工程量计算规则等；
2 以总价计价的措施项目清单，应明确其包含的内容、要求及计算方式等；
3 安全文明施工措施项目清单应根据各省市行业主管部门的管理要求和拟建工程的实际情况单独列项，其包含的单价计价的措施项目清单和总价计价的措施项目清单按上述规定列项编制。

## Slide 23
5 最高投标限价编制
5.1 一般规定
5.1.1 设有最高投标限价的建设工程招标，招标人应编制最高投标限价，并在发布招标文件时公布最高投标限价及其编制依据与方法。
5.1.2 最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制和复核。
5.1.3 工程造价咨询人接受招标人委托编制或复核最高投标限价，不得再就同一工程接受投标人委托编制投标报价。

## Slide 24
5.2 编制
5.2.1 最高投标限价可依据以下内容编制与复核：
1 本标准；
2 招标文件（包括招标工程量清单）；
3 国家或省级、行业建设主管部门的有关规定；
4 建设工程设计文件及相关资料；
5 与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
6 工程特点及编制人拟定的施工方案；
7 工程计价信息；
8 其他的相关资料。

## Slide 25
5.3 异议和修正
5.3.1 投标人经复核认为招标人公布的最高投标限价未按照规定进行编制或存在不合理的，可在规定时间内向招标人提出异议。
5.3.2 招标人应当在规定的时间对收到的异议作出答复。招标人不回复或投标人在得到招标人的异议回复后，认为最高投标限价仍然未按照招标文件的规定进行编制或存在不合理的，可以向有关行政监督部门反映。
5.3.3 当最高投标限价经有关行政监督部门复查，其结论与原公布的最高投标限价误差超过一定幅度时，招标人应当做出说明。
5.3.4 招标人根据最高投标限价复查结论需要重新公布最高投标限价的，应根据相关要求和程序重新公布。

## Slide 26
6 投标报价编制
6.1 一般规定
6.1.1 投标报价应由投标人或受其委托的工程造价咨询人编制。
6.1.2 投标人依据本标准第6.2.1 条的规定自主确定投标报价。
投标报价不得高于最高投标限价，也不得低于工程成本。

## Slide 27
6.1.3 投标人应结合招标时的设计文件和完工交付要求对招标工程量清单进行复核。
投标人对招标工程量清单有疑问或异议的，应按照招标文件的规定，及时书面提请招标人澄清。
招标人核实后对招标工程量清单进行修正的，投标人按修正后的招标工程量清单填报价格。
6.1.4 采用单价合同的工程，招标文件和招标工程量清单存在错误，或者招标人未对投标人提出的疑问或异议进行澄清或修正，但工程施工合同履行中确实发生的，招标人应承担由此导致投标人增加的费用和（或）延误的工期以及合理利润。

## Slide 28
6.1.5 采用总价合同的工程，如招标文件和招标工程量清单本身存在错误，或者投标人对招标文件和招标工程量清单的疑问或异议未提请招标人澄清或修正，投标人应自行承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
投标人提出的疑问或异议未被招标人采纳的，投标人应在投标报价中综合考虑其风险费用，但属于本标准第3.3.3 条规定范围的风险除外。

## Slide 29
6.2 编制
6.2.1 投标报价可依据以下内容编制：
1 本标准；2 招标文件（包括招标工程量清单）及其补充通知、答疑纪要、异议澄清或修正；
3 建设工程设计文件及相关资料；
4 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
5 施工现场情况、工程特点及满足项目要求的施工方案；
6 投标人企业定额、工程造价数据、自行调查的价格信息等；7 其他的相关资料。
6.2.2 投标报价中包括招标文件中约定由投标人承担的一定范围与幅度内的风险费用，招标文件中没有明确的，可提请招标人明确。

## Slide 30
6.2.3 投标人可按本标准规定或招标文件提供的综合单价分析表及其计算办法确定综合单价。
6.2.4 分部分项工程项目、单价计价的措施项目的综合单价应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述自主确定。
6.2.6 总价计价的措施项目可根据招标文件和投标时拟定的满足项目要求的施工方案自主确定费用金额，并列出其计算公式。

## Slide 31
6.2.9 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。
未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他相关项目的单价和合价之中，结算时，此项目不得重新组价或调整。
6.2.10 投标总价应当与扣除甲供材料后的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税的合计金额一致。

## Slide 32
7 合同价款约定
7.1 一般规定
7.1.1 实行招标的工程施工合同价格应在中标通知书发出之日起30 天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。
合同约定不得违背招标、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。
7.1.2 不实行招标的工程施工合同价格，应在发承包双方认可的工程价格基础上，由发承包双方在合同中约定。

## Slide 33
7.2 约定内容
7.2.1 发承包双方应在合同条款中对下列事项进行约定：
1 人工费金额及所占的比例、支付方法、支付周期、农民工工资专用账户；
2 预付工程价款的比例或金额、支付时间、扣回方式及其时限；
3 过程结算节点的划分，节点对应的分段工期、计量计价方法、风险范围、验收要求以及价款支付时间、程序、方法、比例等内容；
4 进度款计量、计价、支付的依据、程序、方法、比例、时限等内容；

## Slide 34
5 措施项目、其他项目的费用范围、使用要求、分解支付计划及其时限；
6 工程质量保证金、保函或担保的金额、扣留方式及其时限；
7 工程保险的种类、范围、投保责任、保险费用支付等；
8 价款风险分担的内容、范围（幅度）以及超出时的调整办法；
9 工程价款的调整因素、费用分担说明、调整方法、程序、支付及时限；
10 工程变更、索赔的方式、程序、金额确定与支付时间；

## Slide 35
11 提前竣工奖励和误期赔偿的计算方法、确认流程及支付或扣减的时间；
12 不可抗力的事件约定、费用承担说明及计价办法；
13 违约责任以及发生合同价款争议的解决方法及时间；
14 竣工结算计量、计价、支付的依据、程序、时限等内容；
15 与履行合同、支付价款的其他相关事项。
7.2.2 发承包双方在合同履行中发生争议时，可按本标准的争议解决方式处理。

## Slide 36
8 工程计量
8.1 一般规定
8.1.1 工程量应以承包人完成合同工程且应予计量的工程数量确定。
工程数量应按照相关工程现行国家工程量计算标准或发承包双方约定的工程量计算规则计算。
8.1.2 工程计量周期一般以月为单位，也可选择按其他时间节点、工程形象进度分段计量。
8.1.3 因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。

## Slide 37
8.2 单价合同的计量
8.2.1 单价合同进行计量时，当出现工程量清单缺陷引起工程量增减，或因工程变更引起工程量增减时，按承包人在履行合同义务中实际完成的工程量计算。
8.3 总价合同的计量
8.3.1 总价合同工程的工程量应按以下规定计算：
1 除工程变更以外，总价合同各项目的工程量应为承包人用于结算的最终工程量，由于工程量清单缺陷引起工程量增减的，工程量不作调整；
2 工程变更引起工程量增减的，按承包人完成变更工程的实际工程量确定。

## Slide 38
9 合同价格调整
9.1 一般规定
9.1.1 下列事项发生，发承包双方可调整合同价格
1 工程变更；
2 工程量清单缺陷；
3 计日工；
4 物价变化；
5 暂估价；
6 工程索赔；
7 暂列金额；
8 发承包双方约定的其他调整事项。

## Slide 39
9.2 工程变更
9.2.1 因工程变更引起工程量清单项目或其工程数量发生变化时，可按照下列规定调整：
1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；
当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量变化超过15%时，15%以内部分按照清单项目原有的综合单价计算，15%以外部分由发承包双方根据实施工程的合理成本和投标报价利润协商确定单价。
2 已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目的，由发承包双方根据实施工程的合理成本和投标报价利润协商确定单价。

## Slide 40
9.2.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生工程范围、建设工期、工程质量、技术标准等实质性内容变化时，合同不利一方提出调整措施项目费的，可事先将拟实施的方案提交合同另一方确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并按照下列规定计量并调整措施项目费：
1 单价计价的措施项目费，按照工程变更引起的实际发生且应予计量的工程数量乘以本标准第9.2.1 条规定确定的单价计算；
2 总价计价的措施项目费，已有的总价计价的措施项目按投标时计算公式的计算基础增减比例计算，新增的总价计价的措施项目根据实施工程的合理成本和投标报价利润协商计算。

## Slide 41
9.2.4 当发包人提出的工程变更因非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中时，承包人有权提出并应得到合理的费用及利润补偿。
9.3 工程量清单缺陷
9.3.1 采用单价合同的工程，若工程实施过程中没有发生变更，承包人应按照发包人提供的招标时的设计文件和工程量清单等实施合同工程。
采用总价合同的工程，已标价工程量清单只是用作参考，与实际施工要求并不一定相符合，承包人应按照发包人提供的招标时的设计文件和相关标准规范实施合同工程。

## Slide 42
9.3.2 总价合同履行期间，合同对应的工程范围、建设工期、工程质量、技术标准等实质性内容未发生变化的，合同价格不因招标工程量清单缺陷而调整。
9.3.3 单价合同履行期间，招标工程量清单缺陷经发承包双方确认后，按本标准第9.2.1 条和第9.2.2 条的相关规定调整合同价格。
9.5 物价变化
9.5.3 当承包人采购的主要材料的市场价格出现异常变动，且是发承包双方在合同签订时无法预见的情况下，应按风险合理分担原则，由发承包双方再行协商合同风险幅度或据实调整合同价格。

## Slide 43
9.6 暂估价
9.6.1 发包人在招标工程量清单中给定材料暂估价和专业工程暂估价属于依法必须招标的，应以招标确定的价格为依据取代暂估价，调整合同价格。
9.6.2 发包人在招标工程量清单中给定材料暂估价不属于依法必须招标的，应由承包人进行采购定价或自主报价（承包人自产自供的），经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价格。
9.6.3 发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的，按照本标准第9.2 节（9.2 工程变更）相关规定确定专业工程价款，并以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价格。

## Slide 44
9.6.4 进行材料、专业工程暂估价招标，由承包人作为招标人时，其组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，需要发包人配合的费用由发包人自行承担。
由发包人作为招标人时，与组织招标工作有关的费用由发包人承担，需要承包人配合的，应在总承包服务费计列支付给承包人。
9.6.5 承包人参加暂估专业工程的投标并中标的，对专业工程提供施工管理、协调配合、工程照管、成品半成品保护、竣工资料汇总整理等服务所需的费用应包含在中标价格中，已经计列在总承包服务费总额中的暂估专业工程的单项总承包服务费应予扣减。

## Slide 45
9.7 工程索赔
9.7.1 工程索赔事件主要包括法律法规与政策变化、不可抗力、提前竣工(赶工）、工期延误等。
9.7.2 因法律法规与政策变化事件导致的工程索赔，发承包双方按下列原则分别承担并调整合同价格
1 招标工程以投标截止日前28 天、非招标工程以合同签订前28 天为基准日
9.7.3 因不可抗力事件导致的工程索赔，发承包双方按下列原则分别承担并调整合同价格和工期：
1 永久工程、已运至施工现场的材料的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

## Slide 46
2 承包人施工设备的损坏由承包人承担；
3 发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失
4 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，但停工期间必须支付的施工场地必要的人员工资由发包人承担；
5 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
6 承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担；
7 其他情形按法律法规规定执行。

## Slide 47
9.7.4 因发承包一方原因导致工期延误，且在延长的工期内遭遇不可抗力的，不可抗力事件产生的损失由责任方负责。
发承包双方对工期延误均有责任的，且在延长的工期内遭遇不可抗力的，按双方过错比例另行协商承担责任。合同工期内会遭遇不可抗力的，按照本标准第9.7.3 条（ 9.7.3 因不可抗力事件导致的工程索赔）调整合同价格和工期。
9.7.5 因提前竣工(赶工）事件导致的工程索赔，发承包双方按下列原则分别承担并调整合同价格和工期：
1 发承包双方应约定提前竣工费用的计算方法或金额和补偿费用上限；

## Slide 48
2 发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工补偿）费用。
9.7.6 当发生工期延误事件时，应判断该事件是否发生在关键线路上，按以下方式计算索赔的工期：
1 延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；
2 延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时，可索赔延误时间与时差的差值；
3 工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔。

## Slide 49
9.7.7 因承包人原因延误工期导致的工程索赔，发承包双方按下列原则分别承担并调整合同价格和工期：
1 发承包双方应约定误期赔偿费的计算方法或金额和赔偿费用上限；
2 合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并应向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人应承担的责任和应履行的义务。
3 在工程竣工之前，合同工程内的某单项（位）工程已通过了竣工验收，且该单项（位）工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误时，误期赔偿费按照已颁发工程接收证书的单项（位）工程造价占合同价格的比例幅度予以扣减。

## Slide 50
9.7.8 因非承包人原因延误工期导致的工程索赔，除工期可以顺延外，承包人可根据费用损失情况向发包人提出以下费用索赔：
1 已进场人员无法进行施工的人员窝工费用：
2 已进场无法投入使用的材料损失费用；
3 已进场无法进行施工的机械设备停滞费用；
4 由于工期延长增加的措施项目费；
5 由于工期延长增加的管理费用。
9.7.11 发生工程索赔事件后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

## Slide 51
9.7.12 非承包人原因发生的事件造成承包人损失时，承包人可按下列程序向发包人提出工程索赔：
1 承包人应在知道或应当知道工程索赔事件发生后28 天内，向发包人提交工程索赔意向通知书，说明发生工程索赔事件的事由。
承包人逾期未发出工程索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；
3 工程索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续提交延续工程索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录以及要求；
4 在工程索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向发包人提交最终工程索赔报告，说明最终工程索赔要求，并附必要的记录和证明材料。

## Slide 52
9.7.14 承包人要求赔偿时，可以选择下列一项或几项方式获得赔偿：
1 延长工期；
2 要求发包人支付实际发生的额外费用；
3 要求发包人支付合理的预期利润；
4 要求发包人按合同的约定支付违约金。
9.7.16 发承包双方在办理了竣工结算后，应被认为承包人已无权再提出竣工结算前所发生的任何工程索赔。
承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出竣工结算后的工程索赔，提出工程索赔的期限应自发承包双方最终结清时终止。

## Slide 53
9.7.18 发包人要求赔偿时，可以选择下列一项或几项方式获得赔偿：
1 延长质量缺陷修复期限；
2 要求承包人支付实际发生的额外费用；
3 要求承包人按合同的约定支付违约金。
9.7.19 承包人应付给发包人的工程索赔金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

## Slide 54
10 合同价款期中支付
10.1 预付款
10.1.1 承包人应将预付款专用于施工前发生的必要费用。
发包人不得向承包人收取预付款的利息。
10.1.2 预付款支付比例不应低于国家有关部门发布的建设工程价款结算办法规定的比例。
对重大工程项目，应按年度工程进度计划逐年预付。
10.1.4 预付款的抵扣，可选择当累计支付达到合同总价的一定比例后一次扣回或分次扣回的方式。

## Slide 55
10.2 安全文明施工费
10.2.1 安全文明施工费包括的内容和使用范围，应符合国家、省级、行业建设主管部门有关文件和工程量计算标准的规定。
10.2.2 发包人应在开工后28 天内预付安全文明施工费总额的50%给承包人，其余部分应按照提前安排的原则进行分解，并与工程进度款同期支付。
10.2.3 发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付；
发包人在付款期满后的7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，发包人应承担违约责任。

## Slide 56
10.3.3 单价合同工程，其分部分项工程项目和单价计价的措施项目应按照工程计量确认的工程量与综合单价计算，列入本期应支付的进度款中。
综合单价发生调整的，以发承包双方确认的综合单价计算进度款。
10.3.4 总价合同工程，应按照约定的时间或形象进度节点及其支付分解方式支付进度款。
10.3.10 发包人支付进度款的比例，按进度价款总额计，不应低于80%。

## Slide 57
10.3.12若发承包双方对部分清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书并支付进度款。
10.3.13 发包人逾期不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，
发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协调签订延期付款协议，经承包人同意后可延期付款，
协议应明确延期支付的时间和在应付期限逾期之日起计算应付的利息

## Slide 58
11 结算与支付
11.2 施工过程结算
11.2.2 发承包双方已确认应计入当期施工过程结算的合同价格调整金额应列入施工过程结算款，并同期支付。
11.2.3 经发承包双方签署认可的施工过程结算文件，应作为竣工结算文件的组成部分，竣工结算不应再重新对该部分工程内容进行计量计价。
11.2.4 施工过程结算款的支付最低比例应在合同中予以约定。

## Slide 59
11.2.7 承包人提交施工过程结算文件时，应同时提交计量、计价工程相应的自检质量合格证明材料和满足合同要求的相应验收资料。
施工过程验收不代替竣工验收，不能免除或减轻竣工验收时发现因承包人原因导致工程质量不合格承包人应予以整改的义务，也不影响缺陷责任期周期及质量保修期周期。
11.3 竣工结算
11.3.3 合同工程完工后，承包人应在经发承包双方确认的施工过程结算的基础上，补充完善相关质量合格证明等资料，汇总编制完成竣工结算文件，在提交竣工验收申请的同时向发包人提交竣工结算文件。

## Slide 60
11.3.10 合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字并盖章确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。
不得以工程审计为由拖延竣工结算时间，不得以审计结果作为竣工结算依据。
11.3.11 因承包人原因导致工程质量不合格的，发包人可要求承包人整改合格；
承包人经整改不合格或不整改的，发包人可要求承包人支付违约金或者赔偿修理、返工、改建的合理费用。

## Slide 61
发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但发包人擅自使用的工程，其质量争议应按该工程保修合同或合同中有关保修条款执行，竣工结算应按合同约定办理；
已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，并应根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算，无争议部分的竣工结算应按合同约定办理。

## Slide 62
11.3.16 发包人未按照合同约定支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。
发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请7 天后的56天内仍未支付的，除法律法规另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人有权就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

## Slide 63
11.4 合同解除结算
11.4.2 因不可抗力导致合同无法履行连续超过84 天或累计超过140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，发承包人应商定或确定发包人应当支付的款项，该款项包括：
1 合同解除前承包人已完成工作的价款；
2 承包人为合同工程合理订购的并已交付的，或承包人有责任接受交付的材料和其他物品的价款；
3 发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

## Slide 64
11.5 质量保证金
11.5.1 发包人应按照承包人提供质量保证金的方式和质量保证金预留方式预留质量保证金，累计预留的质量保证金和以银行保函替代保证金的保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。
承包人已经提供履约担保的，在工程项目竣工前发包人不得同时预留工程质量保证金。
采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

## Slide 65
11.5.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。
如承包人不维修也不承担费用，发包人可从质量保证金或质量担保保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可向承包人进行索赔。
承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
11.5.3 在缺陷责任期终止后，发包人应按合同约定将质量担保保函或剩余的质量保证金返还给承包人，不得计算利息。

## Slide 66
12.1 争议的暂定
12.1.1 若发包人和承包人之间就工程质量、进度、价款支付与扣除、工期延期、索赔、价款调整等发生争议，首先应提交合同约定的总监理工程师或造价工程师解决，并应抄送另一方。
总监理工程师或造价工程师应会同发承包双方进行协商，总监理工程师或造价工程师可按协商结果审慎、公正地做出暂定结果。
12.1.5 争议解决前，只要对合同履行不产生实质性影响，可暂按发承包双方中较低价格方案执行；
争议解决后，争议解决的结果与较低价格方案不一致的，应按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

## Slide 67
13.1 计价资料
13.1.1 发承包双方应当约定各自在合同工程中现场管理人员的职责范围，双方现场管理人员在职责范围内签字确认的书面文件是工程计价的有效凭证，但如有其他有效证据或经实证证明其是虚假的除外。
13.1.2 发承包双方不论在何种场合对与工程计价有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合理期限内送达接收人和送达地点。口头指令不得作为计价凭证，但有证据证明承包人已按口头指令完成施工的除外。

## Slide 68
13.1.5 发承包双方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点和指定接收人的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用特快专递或者公证方式送达，所造成的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。
13.1.6 书面文件和通知不得扣压，一方能够提供证据证明另一方拒绝签收或已送达的，应视为对方已签收并应承担相应责任。
13.2 计价档案
13.2.3 工程造价咨询人归档的计价文件，保存期不宜少于五年。

## Slide 69
重点：施工总包，清单计价，管道工程沟槽土方开挖工程量没有考虑放坡，施工方进场后在方案中写明按1：1放坡，甲方签章了，结算是可以按照放坡算工程量吗？清单描述中没有写明计算规则要求。
清单量通常是净量，放坡和工作面，应报入综合单价
走签证，很难通过审计
（含量变）
重点：单价合同，10栋楼，招标清单，6栋楼有车库入口，4栋没有，图都有。乙方报价都报了车库入口，后，清单漏项索赔。招标文件要求，招标答疑，不提，视为让利。

## Slide 70
重点：调差的问题，合同，砂碎石可以调差，那石屑可以调吗？
甲方拖延了工期
调差合同，按照月量调差，施工期间的数量现在没有资料，没有做数据出来
第三方审核公司就按照施工期间的信息价平均价来调
甲方提出，施工期间，桥的混凝土量不可能三年跨度
桥按照施工期间就一年不能按照三年
重点：施工期间与基期，对调，乙方材料，消耗量报低，材料报高，综合单价，符合市场价

## Slide 71
重点：合同约定工程量偏差5%以内，不调整合同价，结算时，工程量偏差包括工程变更产生的工程量不
重点：总价合同，预算采用商混，实际采用集中搅拌，合同没明确项目特征不符调整合同价，结算能否按商混
重点：总价包干合同的项目，没有变更，然后结算审核，部分现场收方量和图纸量少于中标量，这种工程量可以扣减吗？
重点：甲供材，甲方出库单量，大于，竣工图量，损耗，浪费

## Slide 72
重点：招标清单，边坡岩石开挖，钻爆法
乙方投标，按静爆法报价。施工按钻爆法。静爆法比钻爆法，市场价，高出600万。结算能否扣除。
招投标法27条，以招标文件为准，否则，改正，视为响应，应按钻爆法施工，不能扣除。
民法典，以投标文件为准，静爆法，签合同，钻爆法施工，违约，扣除。

## Slide 73
重点：市政道路，招标清单，对采用，自拌混凝土、商混没有规定。自拌混凝土，投标
政府政策，县城周边30千米范围内，必须用商混
业主，要求使用，商混
施工方，要求，按商混，认价
结算审计，按自拌混凝土，认价
乙方，为当地企业，商混厂，是乙方子公司，应该熟知政府要求使用商品混凝土政策
投标，应按商混报价，应视为商混报价
按自拌，投标，增加中标概率，而采取策略，其风险应由乙方承担

## Slide 74
重点：总包与分包，合同约定，清单中无单价，按定额组价后下浮结算
施工中遇到石方，施工方上报施工方案，组价中遇到以下争议：
石方按照定额，是不考虑放坡系数的。但是施工方的施工方案中考虑了放坡，施工中也按照放坡进行施工，施工方诉求工程量，应该考虑放坡，如何处理
重点：需专家论证的专项方案，有设计院出具设计方案，该增加的费用审计是否能认可

## Slide 75
重点：清单招标，高大支模，计量和计价，定额缺项，招标清单，没有描述，梁板标高或轴线位置，乙方按常规满膛架进行报价
实际施工，按专家论证专项方案施工，结算审计，不同意给高支模架费用
高支模，投标，没有自行考虑计取，视为已考虑在投标报价中
乙方认为，清单描述不清，定额缺项，高支模架没计费约定，乙方只从常规建筑，8米内支撑架报价
投标方案为满膛架，立杆间矩1200，专项方案立杆间矩300-600

## Slide 76
重点：某项目，招标清单，包含厂房地面，回填级配碎石垫层，20000M2，厚度30CM。
施工方投标时，按人工夯填，级配碎石，报价，230元/M3。
施工过程中，产生设计变更，厂房地面回填级配碎石，变为，天然砂石，面积、厚度均无变化。
实际施工为机械夯填。
结算时施工方，可否依据合同变更估价，关于“类似项目”的约定，仅变更材料费，人工、机械不变进行组价。

## Slide 77
重点：设计院给了钢筋损耗，结算时，审计单位说钢筋损耗计入定额里。我们能计钢筋损耗吗？
不能。按工程量计算规则计算钢筋工程量。
肯定不能。定额里面已经综合考虑了损耗了。按清单计算的就行了。
可以计算。设计有单独要求的设计搭接，可以单独计算，施工搭接不能计算。
这种情况要及时做签证认定，不然损耗再大审计也不会认。
定额损耗只包括常规的施工搭接，若设计另外有要求的另外计算。

## Slide 78
重点：铝合金栏杆，招标控制价异常偏低，组价不合理，只有市场价的一半不到
投标人不懂市场价格，按照所给区间报价
施工过程中发现这个问题，亏损，想调整综合单价，依据
法院，公平公正原则，举证证明招标限价错误
《民法典》第506条 合同中的下列免责条款无效
（一）造成对方人身损害的；
（二）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

## Slide 79
重点：结算审核，综合单价包干合同，招标清单“人行道混凝土垫层”清单，施工单位报价的时候子目套用的是混凝土路面的子目，单价要比混凝土垫层高，审核的时候，可以调整清单综合单价吗？
重点：结算审核，综合单价包干合同，招标清单“混凝土路面”清单，清单项目特征包含伸缩缝内容。施工单位报价的时候伸缩缝子目工程量没有依据设计施工图纸计算，工程量计算有误，远大于图纸工程量。审核的时候，可以审减伸缩缝工程量，调整清单综合单价吗？
重点：环保税和水资源保护税该由谁承担？施工单位交了，业主不认，怎么办？

## Slide 80
重点：清单招标，加气混凝土砌块墙体，承包商投标时报价很低，并且已中标；评标清标发现此项综合单价低于成本价，投标人使用广联达套定额组清单综合单价，把材料单价调的很低，把人工含量调的很低，招标人让投标人澄清，投标人承诺后期按此价格结算没问题，且承诺并不低于本单位的成本。后期施工过程中，加气混凝土砌块墙全部改为ALC板墙，由于ALC板墙属于新工艺，没有定额可套，甲乙双方共同询价并确定综合单价。请问：1、加气混凝土砌块墙怎么扣减？如果按中标综合单价扣减，招标人会有损失。2、ALC板墙的综合单价怎么确定最好？

## Slide 81
重点：旋挖钻孔泥浆护壁灌注混凝土桩，清单招标，未提供组价明细，施工过程中，实际干孔成孔，无泥浆护壁。请问：是否扣减泥浆护壁的费用？怎样扣减？
重点：清单招标，清标时发现投标人200mm厚PRF岩棉复合聚氨酯防火保温板材料单价为270元/㎡，市场价为110-130元/㎡，明显高于市场价，还在清标过程中。请问：怎么调整综合单价？怎样说服潜在中标单位接受调减？
重点：暂估价由发包人另外招标，原中标人未中标，对该暂估价能否收取管理费、配合费及其他费用，计提利润？因为原中标人承担了总价部分的保险、交易费、履约保证金等各项费用

## Slide 82
重点：路灯，钢结构，投标制作安装，结算审计，成品，非成品，卸货费
重点：钢结构，实验费，初设，合同加上试验费
重点：模拟清单招标，下浮率，铆钢，每米100，写成每米10000，变更增加发现，15以上组价调低
重点：总价合同，材料含税报价，结算，扣材料税。营改增后，材料设备，不含税报价
重点：甲供材，由甲方提供的材料，是和总承包方约定并与第三方供应商签订的采购合同。
采购合同是含税的，是需扣除税金才能纳入到总价合同内的

## Slide 83
重点：商混，信息价，泵送费
重点：外运土方，含有沙砾，沙砾可以出售，限价60，30中标，考虑沙砾出售，结算，依据地勘报告扣除沙砾
重点：移栽树木，项目特征，带土球
现场，没带土球，保证成活
树木移栽单价，扣除带土球的费用
重点：施工单位履行合同的方式与合同约定不符，但不影响合同目的实现的，一般不调整合同价款。

## Slide 84
疑难问题
重点：如何认定变更方案不合理或过度变更？变更单价如何确定？是否受13清单规范之15%约束？如某清单计价项目，施工图量与招标清单数量负量差超40%，但施工合同中约定“承包人不得因设计优化提出任何索赔”，承包人该如何解决？
重点：已经过监理、建设单位签字确认的签证单，审计方认为工程量虚大，如何结算?
重点：人工消耗量的不平衡报价，如何处理？是采用招标控制价的人工消耗量，还是按投标报价的人工消耗量？

## Slide 85
重点：受征地影响的施工降效费用，如何处理?
重点：不可抗力因素，如高温、防疫等，如何索要赔偿？
重点：固定总价合同，因施工区临近居民区，投诉多，不能连续施工，导致施工费用及工期增加，如何处理？
重点：总价包干合同存在漏项？
重点：总价包干合同模式，采用概算下浮招标，施工过程中对初步设计进行优化，施工图有分部分项工程取消或减少概算量的情况，存在结算时财评审减风险。如何规避此类风险，财评对该类项目审核的一般标准、原则是什么？

## Slide 86
重点：概算总价包干合同，因政府原因造成道路恢复实际面积超初步设计道路红线，如何解决（有政府出具的纪要）？
重点：总承包项目审计时，措施费项目是否需要提供相应支撑资料，提供金额小于合同额是否存在审减？
重点：单价包干合同，施工图与招标图不符，针对前期费用包干使用的情况下怎么去增加前期费用？
重点：合同约定由业主进行征地拆迁任务，实际由项目部实施，怎么解决？

## Slide 87
重点：单价包干合同，招标前后业主管理办法变更引起的费用增加如何索赔？如项目管线探挖措施，招标清单说明中明确管线探挖综合考虑。但是招标阶段业主要求管线探挖深度不低于3米，招标后业主更新管理办法，要求探挖深度不低于6米。该变化属于有经验的承包人不可预见的合同风险，如何索赔？
重点：合同中无明确约定，业主口头提出而增加的施工措施如何解决？

## Slide 88
重点：单价包干合同，清单项目特征描述了相关工作内容，单价中明显未包含该费用如何索赔？如项目施工监测费用，项目特征中描述包括施工监测及既有线监测，但是费用指标均为一般车站施工监测费用指标，未包含既有线监测费用。
重点：业主合同约定安全文明施工费，分为基本费及考核费，且各占50%。过程中计价方式为：基本费随施工进度验工，咨询单位答复为，考核费待竣工后根据安监部门对项目安全文明施工评分进行验工。过程中50%的安全文明施工考核费用无法验工，无法保障项目安全生产正常投入，没有足够的安全投入又如何在考核中取得高分？如何解决该问题？

## Slide 89
重点：合同单价包干项目中，如拔出桩基，项目特种描述中规格按照“直径综合考虑”，但实际施工规格偏大，合同单价偏低，如何按照实际规格通过重新组价的形式向业主进行变更？
重点：业主合同规定材料费用编制依据，按照当地信息价，但我方项目业主资金来源为银行贷款，很有可能会进行财评，据了解，在财评时材料价格不会按照信息价来评审，会基于财评部门得到的材料价格来进行评审，财政部门得到的价格远远低于材料信息价，这该如何处理。

## Slide 90
重点：EPC项目，施工图与初设图比较负量差较大，过程中某业主计价子目在施工图中没有体现，如何规避审减风险？
重点：业主合同材料调差约定：“编制期除税信息价”，是指投标截至日前28日历天所在月份，由工程造价管理部门造价信息正刊发布的除税信息价，信息价没有的材料，其“除税信息价”套用与其规格最相近规格的“除税信息价”。
问题：合同约定与实际编制期金额浮动大，过程结算审减金额较多，最终财审如何进行评定，减少材差亏损？

## Slide 91
重点：招标控制价单价措施项目清单中，有一项“投标人认为应该增加的措施费”价格留白，但招标文件对报价下浮有明确要求，标段、工区及单位工程，报价下浮率均要求小于等于3%，否则废标，那么，受总体报价下浮率的要求限制，假若投标人认为有应该增加的措施费1000万，填写后其他子目就需要进行下浮，以达到总体下浮率要求，实质上将无意义。对此投标人该如何应对和将认为增加的措施费列入报价中呢？

## Slide 92
重点：招标文件清单编制说明，扩大化的将各类风险纳入，要求投标人报价时综合考虑，标后不作任何调整，而招标控制价单价明显不含，同样受要求的下浮率限制，若考虑则超限额，报价实质上无法考虑进去，霸王条款，有失公平，该如何应对？后续施工过程中，若这些实质上无法考虑进去的“风险”出现大额费用，有什么好的方式去发起索赔？
重点："三超"超规模、超范围、超标准，具体是如何量化界定的？比如200m长的地下车站，201m算不算超规模？210m、200.5m呢？有无具体权威的界定说明。

## Slide 93
重点：合同中通常对停工、窝工、赶工等，有明确累计超过多少天才增加费用，但实际操作较为困难，一是引起的时间天数较难举证，过程零碎时间影响无签证，往往是承包人最后阶段才进行清理，难以拿出佐证资料；二是增加的费用计算较难，费用增加是一个综合的内容，除了人工、材料、机械，也会增加临时设施、措施、管理费、工效降低等等费用增加。业主通常也不予受理，如何有效解决？或者有无成功案例的具体操作借鉴？
重点：若合同约定中，施工工艺、工法变化，不能进行变更，除项目特征、材质变化外，有无其他方式、规定或管理办法可进行变更？

## Slide 94
重点：工程量核算或者组价中，涉及钢筋等核算、组价中定额选用时，存在的模棱两可的核算及组价案例（人工核算或者采用软件核算，哪些规定会导致工程量核算结果发生变化，组价过程中，哪些定额选用是属于可有可无都有一定道理）？
重点：某项目车站围护结构为地连墙，地连墙采用双轮铣施工，地质情况为上层淤泥，下层硬岩，组价定额选用时，本地轨道定额只根据地连墙施工工艺差异分别设置定额（即定额分普通抓斗成槽及双轮铣成槽），其他省份存在将双轮铣施工岩石、施工土层的细分定额，且选用其他省份定额组价更高。问在组价时，应当从哪些方面说明或找到依据，以便能选用其他省份定额。

## Slide 95
重点：“新冠”防疫费用签证，河南省豫建科[2020]63号文，明确“因疫情防控期间造成工程造价增加的费用计入税前工程造价并及时支付”，且明确未开工、开复工人工补偿标准，但未明确时间范围。
问：业主仅对2019年-2020年期间发生费用进行签证，此外2021年、2022年等疫情费用不予签证，如何打破业主“霸王”约定？
重点：因发包人原因，取消一个地铁车站，导致合同额减少，造成合同额发生重大偏差，如何向发包人提出交通打围、施工配合调查、安全文明费、管理费、临建等费用补偿？是否可以根据合同重大偏差，对合同清单进行重新报价？

## Slide 96
重点：项目进场按交通疏解图、交通疏解方案、交警队要求配置道路保通员，合同清单漏项，但在合同安全文明施工与环境保护中安全生产保证措施条款内，提到承包人视情况提供交通协管人员，但项目实际投入为专职人员。
问：业主以合同文件中“承包人视情况提供交通协管人员”拒绝项目新增道路保通员费用，如何争取此费用？
重点：挖填方清单量未算放坡和工作面，清单计量规则未明确，但咨询单位以惯例都未计算，单价综合考虑。
问：是否能以现场工程量签认形式，将放坡工程量予以计量。

## Slide 97
重点：epc项目，其中有3000万的玻璃幕墙为暂估价，但是后期公开招标为5000万，这个从程序上可以吗？公开招标进的当地的公共资源交易中心。需要完善什么手续？
重点：降水工程投标综合单价240元/台日，清单工程量为暂估1个月，现跟踪审计单位要求按合同通用条款10.4（3）条变更估价原则:工程量的变化幅度超15%的，单价重新做批价单降低综合单价，这样做合理吗？
降水开始施工时间是2022年4月，也正好处在疫情期间

## Slide 98
重点：作为施工总承包项目，以初步设计概算为基础签订施工总承包合同，合同为可调总价合同，除地方政府要求的设计变更以外的情况均不予以调整合同价格。施工总承包方在施工图设计稳定前开展了设计优化，使施工图数量较初步设计数量减少，出现负量差。过程中按照施工图0#台账数量编制验工计价清单，验工计价清单合价等于合同总价，以该方式作为过程验工计价依据。在项目竣工后，再按照实际完成的工程数量编制结算清单，使结算清单合价等于合同总价，请问该验工计价及结算方式是否存在审计审减风险？若有请问如何规避？

## Slide 99
重点：EPC项目（初设招标）如果在施工图阶段为便于计量甲乙双方出具清单（明确只作为计量依据，不作为结算依据），与审计单位解释办法。
重点：甲方包给央企，再清单分包，单价合同，分包招标限价审核
重点：电缆调价差，4芯，5芯，市场价高，信息价不及时

## Slide 100
《铁路建设项目工程总承包办法》（铁建设〔2006〕221号）
《公路工程设计施工总承包管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第10号）
《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（[2019]12号）
《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）
《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017）
《建设项目工程总承包计价规范》（T/CCEAS001-2022）

## Slide 101
《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（[2019]12号）
第三条 本办法所称工程总承包，是指承包单位按照与建设单位签订的合同，对工程设计、采购、施工或者设计、施工等阶段实行总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。
第六条 建设单位应当根据项目情况和自身管理能力等，合理选择工程建设组织实施方式。
建设内容明确、技术方案成熟的项目，适宜采用工程总承包方式。
深圳市住房和建设局印发的《EPC工程总承包招标工作指导规则（试行）》规定：“建议采用总价包干的计价模式，但地下工程不纳入总价包干范围，而是采用模拟工程量的单价合同，按实计量。”

## Slide 102
重点：可研后估算，发包，建安费不明确
可研后估算，发包，建安费明确
设计方案后，发包，乙方，方案图，清单
初步设计后，概算，发包
模拟清单，发包
估算、概算，邀请价招标

## Slide 103
重点：医院EPC，按一期单方造价，上浮20%，做估算发包。下浮中标。
然后甲方，初设，总概算2.2亿，建安2亿。下浮后建安1.9亿。甲方指定安装设备品牌，和一期一致，一期供货商，乙方施工图预算下浮后2.1亿。超概。合同约定，合格。审计局，按合格预算，指定品牌预算，调概。初设，总概算，错漏。按初设错漏，或预算差额，调概。甲方只认质不认价。
重点：约定总价下浮应下浮整体总价，无需再考虑规费、税金等是否应该参与下浮。
安措费、规费、税金、调价差、管理费、暂估价招标、工料分析组价、认质核价、签证

## Slide 104
重点：政府棚改EPC总承包项目，根据甲方委托的方案设计单位提出的要求，总承包单位设计图纸，根据图纸，施工单位预算价超出施工合同暂定价两亿元，立项金额为暂定合同额，最终的结算以政府审计结果为准，这种情况下预算超暂定合同额的问题该如何解决？
重点：epc，固定总价合同，甲方指定设计，图纸量大，预算高，中标总价低。还没开始施工，不存在变更
重点： epc，固定总价合同，没审，施工图和预算，结算超过合同总价，不给认。设计只有任务书，粗略。设计甲方指定，图纸量大。

## Slide 105
重点：预算超概，下浮后不超概，高于包干总价
补充协议，预算是下浮后的。不超概，超总价8%
EPC总价包干，合同约定，审计价高于总价，以总价为准，审计价低于总价，以审计价为准
重点： EPC ，暂定总价，施工图预算审定价，低的作为结算依据。
边出图边施工，设计变更，放入施工图预算。
投标清单与最终施工图，对比，签证索赔
第一版审定图与最终审定图对比
重点： epc，拆违建，发包人要求
重点： epc，发包人要求，家居，暂列金，认质认价，审预算

## Slide 106
重点： EPC，估算高，发包签合同，后甲方概算低，低于合同价，招标文件要求，施工图预算不能超概
重点： epc可研估算发包，总价合同，后初设概算高，概算估算差额，补充协议调合同价，招标文件要求，概算不能超过合同价，乙方完成初设概算
重点：定额缺项，无法评审，分包价，作为评审价
重点：EPC，总承包，成本管控，编制设计概算
暂估价，不招标

## Slide 107
重点： epc，政府投资。甲方，完成可研，概算，设计方案，发包。
乙方，按概算，完成，初设，施工图，图审通过。
甲方要求高档，认为，施工图，不满足，设计方案，标准，不给批复。
还没审预算。
优化，通常，按，概算。
重点： EPC总价合同，招标采用模拟清单报价后按比例确定下浮率。问题
1、施工图预算是否按模拟清单单价计算？
2、模拟清单中存在漏项，如何处理？加上漏项就会超概算
3、施工图预算做出后，是否不能动用暂列金？

## Slide 108
重点：报预算，信息价哪期
重点： EPC，乙方完成施工图后，由谁完成预算？
重点：报审是按照施工的价格报的，评审是按照报审当月的价格审的
重点：南昌市，南昌县，信息价
重点：设备采购招标
重点：市政隧道epc，涉及，箱涵，水务局批准
没批准，发包，箱涵截面，比初设大（其他方面水从这里走，初设没考虑）
调初设，概算，乙方预见

## Slide 109
重点：施工图预算单价的确定双方有争议，合同约定：预算单价不得高于招标定价，增加费用承包人自行承担。其中“招标定价”是指什么价格？
审计认为：施工图预算的相应单方造价不得高于经招标确定单价（即投标人的价格清单单方报价）。承包方认为：不得高于招标时提供概算相关价格。
重点：施工红线图内的拆迁是否视为包含在本合同包含价款范围内?
初步设计未阐明，招标时投标人自行踏勘，可了解到的红线内影响施工的拆迁物。
重点：降排水初步设计中描述：-2.5m，高于-2.5处是否可以计算抽水台班？
合同中未约定其他条件。

## Slide 110
重点：招投标程序未启动、合同未签订先进场施工的项目，前期实施过程中应注意哪些问题？在此过程中应收集哪些信息？对于收集的信息如何研判，是否在招标或合同谈判时提出？
重点：项目仅有投资估算，目前设计方案未全部经建设单位确认，设计院无法出具设计概算，导致目前不能掌握项目总体投资是否在估算范围内，对于此情况，有何有效的推进措施？
重点： EPC项目对设计单位要求限额设计的要求，应如何约束，希望有具体案例分享。
重点： EPC项目前期清单、合同单价均未确定。在确定之前关于工程进度款的支付方式，是否可以分享一些优秀施工单位的案例？以便与建设单位进行合同谈判。

## Slide 111
重点：位于西安周边的郊县（如周至、户县等）的项目，关于《工程造价信息》的选用，由于当地也有出版的《工程造价信息》，一般经过财政审计的项目会选用陕西省发布的还是当地发布的？
重点：项目为财政投资项目，建设单位为代建方，施工过程中材料设备不进行认质认价，合同外的工作内容也仅确认事实。材料设备价格、合同外的工作内容的费用均以最终财政审计为准。如何在项目实施过程中有效避免结算风险？

## Slide 112
重点： EPC 经常性面临建设单位手续不全，期间有很多费用需要从施工单位出（例如土地占用费、拆迁费、青苗补偿及其他协调费用），合同约定最终结算金额不能超过合同额10%，造成施工单位施工成本增加，利润空间降低，如何避免这种情况的发生，或者这种情况已经出现了，如何去解决？
重点：设计单位为建设单位指定，如何与设计单位有效沟通进行设计限额或设计优化？
重点： EPC项目如何有效促使建设单位进行调概？
重点： EPC项目由于存在图纸优化的问题，上报的施工图预算甲方迟迟不予以审批，导致过程计量没有依据，存在计量不及时或者象征性付款不计量的问题；

## Slide 113
重点：作为联合体，设计图纸交底工作对施工工期及费用的影响如何有效避免。
重点：业主招标前只做了可研,没做初步设计,没有估算清单,招标限价是业主凭经验估算的数字，我方实际实施过程中应如何应对？
重点：边设计、边实施项目，施工过程和设计过程中业主单位不断地增派其它施工内容，致使正式的施工图迟迟未出具，施工图预算不能正常上报，造成工程总承包合同约定的设计工期逾期的，工程总承包单位如何进行索赔？

## Slide 114
重点：甲方避开工程总承包单位，直接干预，并要求设计单位按其意愿出具施工图，要求工程总承包单位实施的，所造成最终的项目施工图预算超出原招标限价，工程总承包单位是否可以依此作为结算依据？
重点：甲方指定设计单位出具设计图纸，但其中部分分部分项需重新委托细部深化设计，我方是否可认为原设计责任缺失，并扣除其对应设计费，支付至实际深化设计单位？由于以上深化设计原因造成预算金额超出原设计概算的是否可以单独计价结算？

## Slide 115
重点：1、图纸会审中，总包未提出的图纸问题，在图纸与图纸冲突时，业主认为是总包原因，不予认可。
2、EPC、PPP项目预算、结算中的超概和控概问题。
重点：EPC项目业主在招标前对于界面的划分不明确，业主、小业主在实施过程中对与界面标准的不断蠕变，导致施工范围的增加？招标需求及初设不完善，如何避免施工图不断提高标准追加施工内容，提高概算
项目在实施过程中，对于工期签证、签证索赔等资料的合规

## Slide 116
重点：合同中有要求，对于甲方提出的建议或意见乙方应无条件配合之类的，实际项目实施过程中，原符合国家及地方有关要求，符合合同要求，但因甲方、代建方、使用方等多方提出的需求可能造成工程总承包单位成本增加的，工程总承包单位是否可以拒绝，如拒绝可能造成使用方拒绝接收的情况，是否由工程总承包单位承担相应责任，如接受增加的成本工程总承包单位应如何索赔
重点：EPC项目因甲方或代建提出的一些超越规范要求的做法，部分要求以交房为理由，额外的费用如何增加
工程决算中商务陷阱、决算经验教训

## Slide 117
重点：EPC项目，使用方指定设计单位，但设计单位图纸问题很多，不可避免发生因设计问题，产生返工，使用方认为，既然是设计问题，理应由联合体共同承担，不认可返工费用签证，该设计单位几乎垄断使用方业务市场，则该类返工费用应该如何巧妙规责。
重点针对合同责任，签证报审条件和流程，零星用工管理等内容，抓牢每一处用工管理，杜绝无效成本
重点：业主招控价定额漏项较多，导致报价整体也要跟着走低，如何在不伤害咨询单位的前提下实现单价和总价突破。

## Slide 118
重点：对于初步设计做法不明确部分，总包出具图纸之前，代建方在总承包设计基础上提高标准，但代建方提出提高部分标准为初步设计做法不明确部分，此部分费用能否单独计取？
哪些依据是可以向甲方索赔的有效证据。哪种下发形式可以认可。如甲方拒签的函件，全过程签收是否有效。
重点：业主合同约定分批次开发，相关费用不予调整。但预计总工期将超出合同工期，是否可以向业主索赔，过程中需要注意哪些资料的收集，以及需要铺垫哪些工作？
结算阶段对外谈判

## Slide 119
重点：业主在工程实施全阶段出具了大量的工程变更（包括收尾竣工阶段，我们资源严重不足），但是又要求我们按合同计量以及计价，我们成本压力太大履约不利，又被业主投诉至上级部门，项目工作开展非常被动，唯一能做的只有保留好全程索赔资料，但是现场推进特别艰难，更加不利于履约。
重点：EPC项目设计工期短，前期施工多造成边设计边施工的情况，图纸变更较多，同时业主需求未固定，如何能有效的将业主需求尽快固定，减少图纸变更，方便现场施工

## Slide 120
重点：1、专业分包的控概能力不足，导致项目只能依托专业分包。
2、方案及施工图设计阶段的设计创效植入不足，方向单子，除土建建筑做法调整比较成熟外，其余专业分包及结构优化能力远远不足。
3、对使用方的需求了解不充分，对使用方需求以最优方案转化为施工图的能力没有，只能依靠设计院。
4、项目前期的概算控制能力不足，经验数据欠缺。

## Slide 121
重点：1、项目实际上大部分工作以满足使用方需求为基本原则，前期招标未明确电梯、精装修等内容由使用方指定品牌或单位，使用方未提前确认品牌和单位，导致部分主体预留预埋和砌体的返工，完成成本浪费。
2、前期招标无工程量清单，总合同额超出实际造价较多，使用方对成本管理严格，导致项目预算迟迟无法报审确认。
3、食堂厨房的设备厂家由使用方指定，但迟迟未明确装修标准和设备型号，导致部分工作无法推进，可能造成甩项。
4、红线内宿舍北侧河道拆迁甲方无法推进，影响场地内围墙及道路无法施工。

## Slide 122
重点：业主对合同风险的重视程度不够，部分业主不能有效地满足施工现场、供水供电、土地征用等相关条件，从而导致项目成本上升，给项目管理和成本带来了严重的障碍，是否有方法有效避免？
重点：EPC项目对总承包单位设计要求及成本控制要求较高，对EPC项目相关知识缺乏，系统性了解不够，固定总价模式，项目如何实现人人成本意识？
重点：施工过程中，定版定样业主拖延时间过长，造成工序无法衔接，工期延长，样板多次施工，如何进行有效索赔工期及费用；

## Slide 123
重点：EPC项目履约中存的问题如下，图纸设计不详细，漏项的东西较多，很多细节问题都依赖项目，解决问题很拖延，特别是材料定样或施工过程中出现问题方面，得不到及时回复和处理，导致项目履约不能及时完工。
另外工程款支付方面审批流程比较长，不能及时支付，导致劳务工人情绪低落，导致施工进度不能按时完成。

## Slide 124
重点：epc项目，设计不由总包主导，过程中发了的联系单，变更单增加的工程量怎么才能规避风险
工期索赔证据有效性及防止甲方反索赔
重点：不少工程技术人员缺乏经济意识，往往只重视工程技术，计划建造只顾追产值、追进度，忽略经济，不关心工程造价和成本，把工程的成本和造价看成与自己无关，是商务的事情。
不少商务人员往往不熟悉工程技术，也较少了解施工部署、工期、质量、安全与成本之间存在的紧密关系，仅单纯地从成本最低的角度来控制项目成本，没有大成本意识。
EPC项目履约中计划、建造、商务如何更好的融合？

## Slide 125
重点：甲方要求赶工，合同示范文本，计取赶工奖励，不走签证
重点： EPC，固定总价（约定一口价包死）
总包方，把土建工程分包于丙方，招标时提供了
①土建工程量（概估算表）
②单位工程布置图和单项总图
施工期遇到材料暴涨（钢筋钢材上浮35-45%）；现场边设计（总包的）边施工，且施工图与招标布置图有部分差异及增加内部基础等等，其次与原约定的工期也严重滞后（原因，地基处理形式变更，天气影响，疫情影响）等等。
介于以上情况，丙方提出诉求，①材料调差，②由于图纸，工期不确定，提出按照省定额结算。

## Slide 126
重点：会议纪要约定，冬季施工费，由原费用定额系数乘1.5，给施工单位结算
审计，以违背主合同为由拒绝，施工过程中的会议纪要与主合同不一致，可以按会议纪要结算吗?
会议纪要，能否作为工程结算的依据?内容主要是对赶工费和疫情期间人工费调整，达成一致意见
会议纪要，是否可以作为合同的补充文件?
重点： EPC，施工图预算，设备报高价160万，变更后，功能提高，询价100万
重点： EPC施工合同，有相关文件规定施工图预算里面的材料单价不可以超过概算的材料单价吗？

## Slide 127
重点： epc合同9个税，设计院供管材阀门，施工方供辅材和水泥，要求清包工，简易计税
重点： epc，美丽乡村，园林
重点： epc，设计，施工，两个版本合同，共同签
重点： epc项目中室外工程部分合同约定为按实结算，以中标价格来限额设计。经多次设计优化还是超过限额，超限额原因确实是因为招标控制价中存在漏量漏项（一部分是初步设计深度的问题，如管网的工程量）的情况。最终施工图预算超中标价(总价不超概），但是标准还低于初步设计图纸的标准，这种情况该如何认定，有什么处理意见？

## Slide 128
重点：我们公司有个epc的项目，国企自筹资金，因为时间紧急直接用估算下浮率招的标，没有初步设计和概算，直接出的施工图设计。
合同里没有限额设计，现在图审已经过了，目前施工单位预算紧贴着估算价，但是担心后面实际施工工程造价会大幅增加
请问1.现在签限额设计合同是不是已经来不及了？现在还有哪些方式可以控制成本？
2.图审已过，是否还可以对图纸进行优化？或者直接砍掉部分工作量？
3.自筹资金施工图预算是不是不能做财评？没有初步设计和概算是否需要补？后期审计会有问题吗？我们是国有企业。

## Slide 129
重点：房建市政EPC项目，采用2013清单计价、固定单价、限额设计控制、按下浮率结算，建安费结算价=[经第三方审定工程量清单预算价(工程量按实结算、漏项部分按实计取)+设计变更及签证]×(1-投标下浮率）+人工、材料价差。
合同中约定，若实际获得相应标化工地或相应优质工程奖，根据计价规范按实计取；暂估价材料结算时，按询价1.15倍计入，并列入建安费下浮范围。
由于前期审定工程量清单，其他项目费暂列金额，未列入标化工地和优质工程增加费，现实际已取得标化和优质工程奖，办理结算审核时，能否增加标化工地和优质工程增加费？

## Slide 130
重点：招标人在EPC招标的，其他项目清单计价表中，列出一项建设单位办公场所，单位为:项，没有任何具体的要求。
投标单位报了400万元，但实际建成费用只有150万元，开工后，中标方报月进度要求支付该项费用，建设方提出让中标单位列出组成明细表，中标单位以该项目单位只是一项为由，不能拆分，拒绝提供造价明细，像这种情况应该怎样解决
重点： EPC总承包合同，合同价款总价包干，不予调整，不因政策性文件调整，合同执行过程中原材料价格上涨，乙方根据新出台的政策性文件（造价信息及价格调整指数文件）要求调整材料价，甲方不予调整，应如何处理？

## Slide 131
重点： EPC项目的无价材料是在施工过程中询好价再采购施工呢，还是施工结束后询价？
我们这里出了个问题，个别无价材料施工结束了才询价，导致了材料亏了，怎么办
重点： epc，施工图预算，材料，按信息价，后甲供价格高，挤占，材料额度
重点：固定总价合同一般不允许调总价，是否一般要列有一笔风险包干费用，如果没有列这笔费用，后期发生增加工程费用情况，该怎么办
重点： EPC合同要求采用信息价，编制施工图预算，但是财政评审时，按照市场询价编制，这样合理吗？

## Slide 132
重点：某政府投资epc公建项目，通过公开投标并中标签订合同，招标文件中有初步设计的说明和概算，其中高压配电部分概算1000万，包括变压器，高压柜，电缆等，初设说明中约定变配电站作为与供电局的临界点
图纸由中标单位出图，报供电局审核，供电局回复，图纸需要供电局设计深化审核，深化后预算1000万，并且按深化后造价的25%收取管理费，按3%收取电力监理费，按5.5%收取设计费，以及红线外增加费用400万，最终，高压部分需要1750万
请问，25%的管理费，3%的电力监理费，5%的设计费和红线外的400万，总共合计750万，是否应该由甲方承担，如甲方不想承担怎么办?

## Slide 133
重点： EPC为景观工程，由于实施过程中，政府领导对过程把控非常重视，经常过来提出建议，一直在修改施工图纸，工程完工以后与原有的图纸完全核对不上，超概部分怎么弄？
业主对于过程中的图纸往往不确认，施工方单独进行图审，是否有效
重点： EPC项目原来批复的概算，是按建设5个单体，后面实际实施只做了4个，总承包单位报的结算费用，按EPC合同价报，需要扣款吗？
主要看是否满足发包人要求，总包单位实际报结算，会按高于合同部价报结算费用，建设单位是不是可以按合同价结算

## Slide 134
重点：采用可研投资估算下浮中标，此阶段无初设方案。业主因其单方面原因，要求减配，按中标价下浮40%，限额设计方案，造成承包商利润损失，是否可以争辩？
重点：在建EPC医院项目，可研审批后招的标，总价合同，计价模式是合同暂定总价为限额（各分部工程未限额）+施工图预算转固（施工图预算审核造价和合同暂定价，两者取小值作为固定总价）
项目前期因政府要求，整体设计方案发生变更，但建筑总面积不变，局部功能需求有增有减，工期延期一年后开工。在设计方案变更和工期变更的情况下，可否突破合同限价？

## Slide 135
重点：医院EPC项目，原招标文件的发包人要求中，关于外立面装修、内装及景观绿化，没有明确规定标准和相关要求，只是对一些材料的品牌有所规定
我们当时投标的概念性设计方案，也没有对此详细说明，目前二次深化设计阶段，业主现在选择定的二次深化设计方案标准（外装、内装、景观等）较高
现在业主不出具书面要求函件，也未承诺给予费用增补，只是要求我们必须按照他们定的高标准设计，口头说待施工图预算审核出来后再议

## Slide 136
重点：市政道路的概算由中标人编制，因属于初设阶段，还未到管综征询阶段，致使概算中的给水、电力、路灯、交安等费用考虑不足，导致整体施工图预算超概，后期可否调整概算（二类费补一类费）
可研阶段招标的，不是初设完成后的EPC
概算批复里面是有的，只是做少了
重点： epc，协议书约定，审定结算超过中标合同价，以中标价为准。合同专用条款，要求调价差，导致结算超过中标价，审计不给认。
重点：epc项目，概算招标，总包单位亏了
基础筏板上浮，需要做抗浮加固
装修，总包单位要求，降低装修标准，装修通过图审

## Slide 137
重点： epc，包给设计院，非联合体，施工由设计院包给施工方，税收留在本地，两个施工方组成联合体，当地企业牵头
重点： epc，设备采购，甲方推荐三个品牌，乙方选A中标，后想改为C，理由设备供货方不配合设计。C设备认质认价
重点：医院epc，乙方帮助甲方，设计方案，招标控制价2240，中标价2238，双方谈判1980。财评评审，初设概算，乙方报2700，审定1935

## Slide 138
重点：国企总价包干epc，可研估算立项，中标价即合同价就是估算，做预算按广西15定额下浮3%，与合同价一样，预算书业主要求必须控制在合同总价内，合同约定结算让利3%，材料调价差5%，合同内预备费包不住，没按图完成部分扣减，国有企业结算审计红线，控制在不超合同价的10%以内
重点： epc，初设发包，乙方按初设图部分优化，投标，中标后，限额设计，把投标方案全面优化出蓝图
重点：结构自防水。板钢筋每平米比定额多10公斤。合同签订60天审定蓝图，开工日期。审计咨询费，甲方没有专项资金，让乙方出。调价差，甲方承担，10-30%。

## Slide 139
《政府投资条例》（国令第712号）
第十二条 经投资主管部门或者其他有关部门核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据。
初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，项目单位应当向投资主管部门或者其他有关部门报告，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告
中华人民共和国政府采购法(2014修正)
第四十九条 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
重点：平台公司发包EPC，后有ppp批文，变更结算超合同价10%，审计不签字

## Slide 140
发展改革委关于印发《中央预算内直接投资项目概算管理暂行办法》的通知
发改投资〔2015〕482号
第十四条 因项目建设期价格大幅上涨、政策调整、地质条件发生重大变化和自然灾害等不可抗力因素等原因导致原核定概算不能满足工程实际需要的，可以向国家发展改革委申请调整概算。
第十六条 申请调整概算的项目，对于使用预备费可以解决的，不予调整概算；对于确需调整概算的，国家发展改革委委托评审后核定调整，由于价格上涨增加的投资不作为计算其他费用的取费基数。
第十九条 向国家发展改革委申请概算调增幅度超过原核定概算10%及以上的，国家发展改革委原则上先商请审计机关进行审计。

## Slide 141
第二十一条 工程总承包单位可以采用直接发包的方式进行分包。
但以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务分包时，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法招标。
重点：费率中标的总承包项目，其中达到招标规模的设备，是否需要公开招标？

## Slide 142
重点： EPC，施工图比投标设计做法提高了几百万，预算总价不超合同总价，该不该认提高的
重点：公司18年承建的EPC工程，投标时按可研金额作为投标限价，中标后开始初步设计，初步设计时甲方要求提高道路标准，当时可研金额为3.59亿，概算金额为3.89亿，比可研增加了8.4%。
工程竣工后结算金额为4.3亿，比概算增加了10.5%，比可研增加了19.8%。
现在结算金额超了概算，甲方不接收结算资料，现在采用什么办法可是说服甲方接收结算资料。
合同中约定的本合同价款结算采用合同价格+合同价格调整方式确定。

## Slide 143
重点：设计单位，和中建联合体中标一个公路EPC项目，我为联合体牵头方，我方负责设计和部分管理工作，中建负责施工，业主要求我方牵头人开设账户，费用都拨付到我方专用账户。
问题是：（1）全部费用中我方只拿设计费和部分管理费(实际本项目没有管理费，是施工单位给的)，但是费用都进我的账户，进我账户后如何把钱拨给施工单位？联合体施工单位需要给我开票和验工计价吗？如果代业主支付的话如何操作。
(2)我方收入如何确认，收入是否只能是我方的设计费和部分管理费用。

## Slide 144
重点： EPC项目根据估算的一类费用（建安费+设备购置费）下浮后发包，预算审后固定总价合同。
请问：1、根据新的《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》，和质量验收相关的检测必须由建设单位委托。检测费用是否包含在EPC合同价内？
2、基坑监测、周边房屋沉降等监测这一类的监测费用是否包含在EPC合同价内？应该由谁来委托？
住房和城乡建设部公布了全文强制性国家标准《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022，自2023年3月1日起实施。(2022.9.19)

## Slide 145
重点：总价合同，在EPC项目，存在一个问题，在扩大初步设计和可研阶段，投标时报价依据的图纸，在正式施工时会发生变化，这种设计前后图纸变化，必然产生设计变更，是否能认定固定价可调？
在非EPC项目也存在同类问题
有个案例，我通过前后设计图纸结构荷载设计参数变化，如加速度，租尼比，荷载参数等变化，判断存在设计变更，按原合同变更原则，可以调整平米单价合同？

## Slide 146
重点： 暂估价，属于依法必须招标的专业工程、设备或服务，按中标供应商（或分包商）成交价加上承包人的总承包管理费作为办理签价手续确定价格的依据
不含税成交价×（1+总承包管理费费率%）×（1+增值税税率%）
总承包管理费包括承包人的管理费、利润和配合费，费率按6-10%计取（具体由双方在合同中约定）
重点：甲方招标暂估价设备，然后招标总包方，付款签三方付款协议，由总包付款

## Slide 147
【项目】材料二次搬运费
EPC，包含设计（方案设计、初步设计、施工图设计），设备采购、施工、以及整体移交、缺陷修复保修工程等。建筑安装工程费计价采用施工图预算下浮15%加1.5%风险包干的原则，其中施工图预算采用定额组价成综合单价的清单计价方式。
本项目施工图预算是采用定额为依据组价成清单综合单价的计价方式，因施工环境和场地的限制汽车不能直接运到现场，必须再次运输发生装运卸工作，符合《省市政工程综合定额(2010)》规定，可以按照经批准的施工组织设计计算各施工点材料二次运输费用。
当实际施工条件发生变化时，应履行合同关于“承包人承担实际施工方案与预算施工组织设计变化引起的成本增（减）的风险”的约定，结算不作调整

## Slide 148
重点： EPC，合同约定，监理开工令，为开工时间
业主代表，开始设计图纸，为开工时间
施工图设计阶段，监理无法签发开工令
业主要求，具备开工条件，监理下达开工令
业主代表开工令、监理开工令，以哪个为准
评：总承包合同示范文本，EPC的开始工作日期与开始现场施工日期不同
重点：EPC，由施工与设备购置安装两部分组成，结算后投资总造价不超概算，工程施工结算价，也不超概算中的施工费概算，但是设备购置及安装结算价，超过了设备费的概算，上述情况属于投资超概算问题吗？（总投资不超概，批复内自行调整）
（建安超概，二类费用补）

## Slide 149
重点：EPC，投资估算，招标
地勘变化，面积增加，结构变化，总投资，增加，建安费用6个亿
发改，重新批复，可研和概算，增加投资6个亿
发改建议，新增的6个亿，代建单位，公开招标
屋面工程、装饰装修工程、智能化工程、泛光照明、厨房设备工程
肢解发包

## Slide 150
重点：老旧小区改造EPC项目，大量拆除项目，图纸也是一边施工一边修改，估算下浮，金额暂估
如何上报结算，拆除项目、不可预见地基处理、零星人工、设计变更
合同范围内的改造，前期图纸没有，以补充图纸形式上报结算，图纸不能体现的，以现场收方的工程量确认单上报
拆除项目尽可能出图纸，不能出图纸的也以工程量确认单上报
合同内不以签证形式上报，只有超出合同才按照签证上报
签证很敏感，审计容易出问题

## Slide 151
重点：暂估价，招标，认质认价，开票，财评不一致
重点：综合管廊，定额，电缆沟，介质
重点：单价让利，调价差，分摊到综合单价
重点： epc，2.8亿，阳光大棚，调概30个羊舍，结算3.8亿
重点： epc，建安费下浮，暂列金，暂估价，不下浮
重点：质保金，保函
重点： epc，甲方基础资料不准，应索赔基础资料组织协调费，不能索赔勘探费，乙方出图也要做勘探

## Slide 152
重点： epco，中国水务，概算，主管68，支管35，60居民，实际100居民，支管45
重点： epc，乙方初步设计，桩基础，过度设计
重点：可研没有建设管理费，可研清单发包，合同，初设概算，有建设管理费或总承包管理费，结算审计扣除
重点：清单招标，高规格电缆，调为，低规格，接头多，单价高
重点：设计错误，总包担责
重点：出现图纸和设计不符合要求或漏项的，由总承包单位承担相应责任

## Slide 153
重点： epc，施工图工程量汇总表量大于施工图，施工图预算按汇总表，双方都认
重点： epc，涉铁，配合费。涉水，招标限价。临时占地费，每亩1500，10万。
重点：链式履带式吊车认卸货费，轮式不认
重点：材料认价会议纪要，发改没盖章，财评不给认
重点：地砖800*800，调为600*600，调材差，调人工
重点： epc，二次设计深化设计，设计院不出设计费
设计费，按图审面积，面积减少

## Slide 154
重点：初设招标的EPC项目，发包人要求里面很多东西的交付标准不高，现在过审的施工图已经出来了，然后很多材料都是高于招标时候的发包人要求的交付标准，过审施工图的高标准做法，能否算是甲方的同意了高标准做法，施工单位按高标准报施工图预算按高标准拿材料算价
重点：外电招标，外水不招标。现场踏勘，额外工程量，争取风险费。红线内，市政，一个房建，共3亿，后规划调整，房建没实施，红线外，增加3个房建，共完成1亿。规划调整，项目地点变，增加路，超概10%以上调概。钢结构一级资质。刷漆改为墙布，图为准。地铁，土方亏，管廊，造成，增加土方。

## Slide 155
重点：合同工期200天，正常300天，实际工期200天，招标文件要求报赶工费，结算审计，赶工费不给，模板*3，夜间施工增加费，不给认
重点：保障房，21施工，22招标签合同，21塑钢窗，22隔热断桥铝，拨款到期，进度节点
重点： 设计变更部分，不调材料价差
暂估价材料招标，不调价差
重点：贵州发改住建，固定总价，不以施工图预算
重点：信息价，企业指导价
重点：厂房，9000，7000
重点： epc，包装，管廊，路改造，修路
重点：材料调价差，钢筋，钢绞线，可调价材料

## Slide 156
重点：土方均衡，挖土快，回填慢
重点： epc估算发包，乙方勘察初设，孤石多，概算超估算，概算阶段不要超估算，不能用暂列金，概算孤石调多，其他调少，确定限额设计内概算，对照可研，避免漏项。预算控制在概算内，结算控制在中标价内。结算阶段，不够，再用暂列金，还不够，调概
重点：变更超概部分，不能取费
重点：变更，调整税
重点：图100，乙方报10，乙丙按图
重点：分批出图，分批审预算，基期，调差幅度
重点：桩，限价按面积每平180，150中，桩短了，加长

## Slide 157
重点：项目特征，自行考虑，见图纸
重点：招标答疑，临时占地不提供。租地费
重点：三有详勘，二没详勘。初勘。二详勘超预期
重点：不定材料设备品牌，避免超概
重点：莱芜，概算，蓝图少部分，10以上招标
重点：固定总价，优化，凑不够，人材差，增加绿化护坡
固定总价，路50，40
重点：概算，合同5，预算3.5，让报5
重点：三期，每期2000，一期3500，超概70
重点： epc，定额计价，树招标，太原到北京，栽树运距套定额

## Slide 158
重点：出土口，垂直运输费，二次转运，料具
重点：暂估价，招标，平台
重点：概算清单招标，细化到分项，不平衡报价
重点：甲方概算没有，抗拔桩
重点：专家论证，取消伸缩缝，价增
规划局，外立面做法变，量增
三遍防水
重点：临建，轻轨，一二三标段，一公局
开发区路，租金，修复
重点：平台公司，融资，住建，提要求
重点：乙方分公司，生产钢结构，混合开票，材料票

## Slide 159
重点：赶工费，合同内，合同外，设备
重点：人工降效费，预算定额人工*1.25
重点：烂尾工程，影响本项目消防验收，图纸外增加设备
重点：设计错误，供电局，楼拆两层
重点：房前屋后排管
重点：消防图纸，18年文件没实施
重点： epc单价合同，初设概算发包，幕墙，按地面面积0.3，计取工程量，套定额报价，少了，单价偏低，实际为0.55。没有幕墙清单量。
重点：设备租赁，水稳石，图纸量结算，实际多出

## Slide 160
重点：施工损耗，调价差
重点：项目不超概，政府原因进行了项目整合删减取消部分项目，epc总包和设计单位，提高建设标准，在材料上做文章，以达到接近原来中标合同价
重点：铁路，标段，大电，发电
重点：土方变更，大开挖，单价高，合同约定，限价组价调低，限价没公开
重点：甲方出图，模拟清单，图出错，不能担责
重点：初步设计，施工图，差异，变更
重点：清单多项，漏项，按项包干
重点：epc，模拟清单，下浮2.4亿，总价合同，清单外立面5万平，实际8万平，要2.8亿。
发包人要求有描述，模拟清单没有

## Slide 161
重点：EPC就是一个概算价，自己在概算价内设计自己编制清单报财政审批？
模拟清单中的高空措施量只有5万平方
施工图预算，高空措施量有11万平方
预算审核单位认为，这个高空措施量是按招标控制价里的方量计取，就是只给5万平方
预算审核单位说，按合同条款，只能按招标控制价里的方量计取。
④本项目的脚手架、吊篮若实际工程量少于施工图预算（招标控制价）中的工程量时，则按实结算，若实际工程量超过施工图预算（招标控制价）中的工程量时，则按施工图预算（招标控制价）中的工程量结算。

## Slide 162
重点：总价包干的EPC项目，承包合同明确约定物价上涨不予调整，投标时物价上涨预备费为0，但基于今年初材料大幅上涨，业主方同意以基本预备费作为材料价差的补充费用，并完成签证，审计时是否有风险，如有风险该如何规避？
从基本预备费出，没问题
重点：总价包干的EPC项目，承办方为设计院+施工单位联合体，牵头人为设计院，施工过程中，设计院以材料规格不能满足使用要求为由，增大材料规格，施工单位是否可提起索赔，该如何索赔？
按图施工，依据图纸和预算，索赔

## Slide 163
重点： EPC模式下,总承包单位与其设计单位不能很好的配合，致使成本超出
原因主要为结构设计过于保守，挤占了其他分部的成本，而设计拒绝调整，如何处理
重点： EPC工程中，设计、采购、工程费用是分开报价。后期工程量有变更。设计费是否按中标价结算，还有设计费的取费以及税率怎么计取
重点： EPC工程，中标概算里没有的设备价格，是否可以按承包单位与供应商的采购发票加上合理的利润结算

## Slide 164
重点：前期费率招标，施工中对材料，设备，专业分包工程给予限价，此限价作为控制价的情况下，控制价的利润率按什么标准取费呢，上限么？若据实结算的话，是否给总包给利润及管理费呢，若给怎么计取？
给控制价，应包含利润，可以索赔管理费，采购保管费。
按实结算，应套定额下浮，不给管理费和利润，若按发票价结算，应索赔采购保管费。

## Slide 165
重点：EPC项目合同签约价为3767万元，合同价格形式为总价合同，合同约定结算方式：以第三方审计结果为准。
没有施工图预算，施工单位投标报价时按平米单价投标的，现在结算价报了4488万，严重超合同，超批复，我作为第三方如何审核？
按审定施工图按实审核，实际结算确实也超合同，超批复了。我可不可以这样做：不按图纸审核结算，直接按投标时平米单价审核（只审核建筑面积）
重点： EPC，合同是6年前签的，用的是13清单11定额，2016年-2021年，一直没有开工，2022年打算要开工，现在开工，结算，应该执行当时签订的11定额，还是执行现在的18定额呢？

## Slide 166
重点：EPC，联合体中标，中标金额2个亿，已通过整体规划
联合体施工单位说干不了，要2.3个亿
甲方，不想减建筑面积了
能不能签个补充协议，把室外工程或桩基单摘出来重新招标 （可研内没有，可以。可研内有，单位工程不行，小于可以）
重点：EPC招标，乙方自编清单，减量加价
施工图设计，价高部分，加大设计量
价低部分，减少设计数量，施工图审查通过
施工中，乙方，施工图与《发包人要求》工程量，对比，提出设计变更
合同约定设计变更采用适用单价

## Slide 167
重点： EPC，联合体，有分工协议
设计，设备选型，错误，造成供气不足，不能满足《发包人要求》
设计出具，变更，对系统改造，增加造价
谁承担此项费用，联合体协议，没有约定
设计称，如果选用大功率设备，造价也要增加这个数额，不同意补偿
重点：EPC，初设图纸招标，投标，未发现初设图，错误
中标后，改正，对造价有重大影响，合同未明确约定
甲方以招标时，乙方未提出，不予调整

## Slide 168
重点：湖北省2018定额，高支模可以套到30m，很多地区高支模都是，按施工方案算。湖北18定额30m以上才按方案算。政府投资EPC项目，高支模面积大，按定额是亏损的。因为签的费率合同，按定额来。导致建设单位也无法开口按方案算？
住建部的建质[2018]31号文《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程中混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载15kN/m²及以上；或集中线荷载20kN/m及以上。
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程需要专家论证。高支模是指支模高度大于或等于8m 时的支模作业