## Slide 1: EPC项目招投标、造价、合同、结算、财政评审、结算审计暨审计巡察下国有投资项目全过程造价管控与全过程审计疑难问题解析专题培训

## Slide 2: EPC项目招投标、造价、合同、结算、索赔与审计疑难问题解析 专题培训

## Slide 3
《铁路建设项目工程总承包办法》（铁建设〔2006〕221号）
《公路工程设计施工总承包管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第10号）
《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（[2019]12号）
《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）
《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017）
《建设项目工程总承包计价规范》（T/CCEAS001-2022）

## Slide 4
《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（[2019]12号）
第三条 本办法所称工程总承包，是指承包单位按照与建设单位签订的合同，对工程设计、采购、施工或者设计、施工等阶段实行总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。
第六条 建设单位应当根据项目情况和自身管理能力等，合理选择工程建设组织实施方式。
建设内容明确、技术方案成熟的项目，适宜采用工程总承包方式。
深圳市住房和建设局印发的《EPC工程总承包招标工作指导规则（试行）》规定：“建议采用总价包干的计价模式，但地下工程不纳入总价包干范围，而是采用模拟工程量的单价合同，按实计量。”

## Slide 5
重点：可研后估算，发包，建安费不明确
可研后估算，发包，建安费明确
设计方案后，发包，乙方，方案图，清单
初步设计后，概算，发包
模拟清单，发包
估算、概算，邀请价招标

## Slide 6
重点：医院EPC，按一期单方造价，上浮20%，做估算发包。下浮中标。
然后甲方，初设，总概算2.2亿，建安2亿。下浮后建安1.9亿。甲方指定安装设备品牌，和一期一致，一期供货商，乙方施工图预算下浮后2.1亿。超概。合同约定，合格。审计局，按合格预算，指定品牌预算，调概。初设，总概算，错漏。按初设错漏，或预算差额，调概。甲方只认质不认价。
重点：约定总价下浮应下浮整体总价，无需再考虑规费、税金等是否应该参与下浮。
安措费、规费、税金、调价差、管理费、暂估价招标、工料分析组价、认质核价、签证

## Slide 7
重点：政府棚改EPC总承包项目，根据甲方委托的方案设计单位提出的要求，总承包单位设计图纸，根据图纸，施工单位预算价超出施工合同暂定价两亿元，立项金额为暂定合同额，最终的结算以政府审计结果为准，这种情况下预算超暂定合同额的问题该如何解决？
重点：epc，固定总价合同，甲方指定设计，图纸量大，预算高，中标总价低。还没开始施工，不存在变更
重点： epc，固定总价合同，没审，施工图和预算，结算超过合同总价，不给认。设计只有任务书，粗略。设计甲方指定，图纸量大。

## Slide 8
重点：预算超概，下浮后不超概，高于包干总价
补充协议，预算是下浮后的。不超概，超总价8%
EPC总价包干，合同约定，审计价高于总价，以总价为准，审计价低于总价，以审计价为准
重点： EPC ，暂定总价，施工图预算审定价，低的作为结算依据。
边出图边施工，设计变更，放入施工图预算。
投标清单与最终施工图，对比，签证索赔
第一版审定图与最终审定图对比
重点： epc，拆违建，发包人要求
重点： epc，发包人要求，家居，暂列金，认质认价，审预算

## Slide 9
重点： EPC，估算高，发包签合同，后甲方概算低，低于合同价，招标文件要求，施工图预算不能超概
重点： epc可研估算发包，总价合同，后初设概算高，概算估算差额，补充协议调合同价，招标文件要求，概算不能超过合同价，乙方完成初设概算
重点：定额缺项，无法评审，分包价，作为评审价
重点：EPC，总承包，成本管控，编制设计概算
暂估价，不招标

## Slide 10
重点： epc，政府投资。甲方，完成可研，概算，设计方案，发包。
乙方，按概算，完成，初设，施工图，图审通过。
甲方要求高档，认为，施工图，不满足，设计方案，标准，不给批复。
还没审预算。
优化，通常，按，概算。
重点： EPC总价合同，招标采用模拟清单报价后按比例确定下浮率。问题
1、施工图预算是否按模拟清单单价计算？
2、模拟清单中存在漏项，如何处理？加上漏项就会超概算
3、施工图预算做出后，是否不能动用暂列金？

## Slide 11
重点：报预算，信息价哪期
重点： EPC，乙方完成施工图后，由谁完成预算？
重点：报审是按照施工的价格报的，评审是按照报审当月的价格审的
重点：南昌市，南昌县，信息价
重点：设备采购招标
重点：市政隧道epc，涉及，箱涵，水务局批准
没批准，发包，箱涵截面，比初设大（其他方面水从这里走，初设没考虑）
调初设，概算，乙方预见

## Slide 12
重点：施工图预算单价的确定双方有争议，合同约定：预算单价不得高于招标定价，增加费用承包人自行承担。其中“招标定价”是指什么价格？
审计认为：施工图预算的相应单方造价不得高于经招标确定单价（即投标人的价格清单单方报价）。承包方认为：不得高于招标时提供概算相关价格。
重点：施工红线图内的拆迁是否视为包含在本合同包含价款范围内?
初步设计未阐明，招标时投标人自行踏勘，可了解到的红线内影响施工的拆迁物。
重点：降排水初步设计中描述：-2.5m，高于-2.5处是否可以计算抽水台班？
合同中未约定其他条件。

## Slide 13
重点：招投标程序未启动、合同未签订先进场施工的项目，前期实施过程中应注意哪些问题？在此过程中应收集哪些信息？对于收集的信息如何研判，是否在招标或合同谈判时提出？
重点：项目仅有投资估算，目前设计方案未全部经建设单位确认，设计院无法出具设计概算，导致目前不能掌握项目总体投资是否在估算范围内，对于此情况，有何有效的推进措施？
重点： EPC项目对设计单位要求限额设计的要求，应如何约束，希望有具体案例分享。
重点： EPC项目前期清单、合同单价均未确定。在确定之前关于工程进度款的支付方式，是否可以分享一些优秀施工单位的案例？以便与建设单位进行合同谈判。

## Slide 14
重点：位于西安周边的郊县（如周至、户县等）的项目，关于《工程造价信息》的选用，由于当地也有出版的《工程造价信息》，一般经过财政审计的项目会选用陕西省发布的还是当地发布的？
重点：项目为财政投资项目，建设单位为代建方，施工过程中材料设备不进行认质认价，合同外的工作内容也仅确认事实。材料设备价格、合同外的工作内容的费用均以最终财政审计为准。如何在项目实施过程中有效避免结算风险？

## Slide 15
重点： EPC 经常性面临建设单位手续不全，期间有很多费用需要从施工单位出（例如土地占用费、拆迁费、青苗补偿及其他协调费用），合同约定最终结算金额不能超过合同额10%，造成施工单位施工成本增加，利润空间降低，如何避免这种情况的发生，或者这种情况已经出现了，如何去解决？
重点：设计单位为建设单位指定，如何与设计单位有效沟通进行设计限额或设计优化？
重点： EPC项目如何有效促使建设单位进行调概？
重点： EPC项目由于存在图纸优化的问题，上报的施工图预算甲方迟迟不予以审批，导致过程计量没有依据，存在计量不及时或者象征性付款不计量的问题；

## Slide 16
重点：作为联合体，设计图纸交底工作对施工工期及费用的影响如何有效避免。
重点：业主招标前只做了可研,没做初步设计,没有估算清单,招标限价是业主凭经验估算的数字，我方实际实施过程中应如何应对？
重点：边设计、边实施项目，施工过程和设计过程中业主单位不断地增派其它施工内容，致使正式的施工图迟迟未出具，施工图预算不能正常上报，造成工程总承包合同约定的设计工期逾期的，工程总承包单位如何进行索赔？

## Slide 17
重点：甲方避开工程总承包单位，直接干预，并要求设计单位按其意愿出具施工图，要求工程总承包单位实施的，所造成最终的项目施工图预算超出原招标限价，工程总承包单位是否可以依此作为结算依据？
重点：甲方指定设计单位出具设计图纸，但其中部分分部分项需重新委托细部深化设计，我方是否可认为原设计责任缺失，并扣除其对应设计费，支付至实际深化设计单位？由于以上深化设计原因造成预算金额超出原设计概算的是否可以单独计价结算？

## Slide 18
重点：1、图纸会审中，总包未提出的图纸问题，在图纸与图纸冲突时，业主认为是总包原因，不予认可。
2、EPC、PPP项目预算、结算中的超概和控概问题。
重点：EPC项目业主在招标前对于界面的划分不明确，业主、小业主在实施过程中对与界面标准的不断蠕变，导致施工范围的增加？招标需求及初设不完善，如何避免施工图不断提高标准追加施工内容，提高概算
项目在实施过程中，对于工期签证、签证索赔等资料的合规

## Slide 19
重点：合同中有要求，对于甲方提出的建议或意见乙方应无条件配合之类的，实际项目实施过程中，原符合国家及地方有关要求，符合合同要求，但因甲方、代建方、使用方等多方提出的需求可能造成工程总承包单位成本增加的，工程总承包单位是否可以拒绝，如拒绝可能造成使用方拒绝接收的情况，是否由工程总承包单位承担相应责任，如接受增加的成本工程总承包单位应如何索赔
重点：EPC项目因甲方或代建提出的一些超越规范要求的做法，部分要求以交房为理由，额外的费用如何增加
工程决算中商务陷阱、决算经验教训

## Slide 20
重点：EPC项目，使用方指定设计单位，但设计单位图纸问题很多，不可避免发生因设计问题，产生返工，使用方认为，既然是设计问题，理应由联合体共同承担，不认可返工费用签证，该设计单位几乎垄断使用方业务市场，则该类返工费用应该如何巧妙规责。
重点针对合同责任，签证报审条件和流程，零星用工管理等内容，抓牢每一处用工管理，杜绝无效成本
重点：业主招控价定额漏项较多，导致报价整体也要跟着走低，如何在不伤害咨询单位的前提下实现单价和总价突破。

## Slide 21
重点：对于初步设计做法不明确部分，总包出具图纸之前，代建方在总承包设计基础上提高标准，但代建方提出提高部分标准为初步设计做法不明确部分，此部分费用能否单独计取？
哪些依据是可以向甲方索赔的有效证据。哪种下发形式可以认可。如甲方拒签的函件，全过程签收是否有效。
重点：业主合同约定分批次开发，相关费用不予调整。但预计总工期将超出合同工期，是否可以向业主索赔，过程中需要注意哪些资料的收集，以及需要铺垫哪些工作？
结算阶段对外谈判

## Slide 22
重点：业主在工程实施全阶段出具了大量的工程变更（包括收尾竣工阶段，我们资源严重不足），但是又要求我们按合同计量以及计价，我们成本压力太大履约不利，又被业主投诉至上级部门，项目工作开展非常被动，唯一能做的只有保留好全程索赔资料，但是现场推进特别艰难，更加不利于履约。
重点：EPC项目设计工期短，前期施工多造成边设计边施工的情况，图纸变更较多，同时业主需求未固定，如何能有效的将业主需求尽快固定，减少图纸变更，方便现场施工

## Slide 23
重点：1、专业分包的控概能力不足，导致项目只能依托专业分包。
2、方案及施工图设计阶段的设计创效植入不足，方向单子，除土建建筑做法调整比较成熟外，其余专业分包及结构优化能力远远不足。
3、对使用方的需求了解不充分，对使用方需求以最优方案转化为施工图的能力没有，只能依靠设计院。
4、项目前期的概算控制能力不足，经验数据欠缺。

## Slide 24
重点：1、项目实际上大部分工作以满足使用方需求为基本原则，前期招标未明确电梯、精装修等内容由使用方指定品牌或单位，使用方未提前确认品牌和单位，导致部分主体预留预埋和砌体的返工，完成成本浪费。
2、前期招标无工程量清单，总合同额超出实际造价较多，使用方对成本管理严格，导致项目预算迟迟无法报审确认。
3、食堂厨房的设备厂家由使用方指定，但迟迟未明确装修标准和设备型号，导致部分工作无法推进，可能造成甩项。
4、红线内宿舍北侧河道拆迁甲方无法推进，影响场地内围墙及道路无法施工。

## Slide 25
重点：业主对合同风险的重视程度不够，部分业主不能有效地满足施工现场、供水供电、土地征用等相关条件，从而导致项目成本上升，给项目管理和成本带来了严重的障碍，是否有方法有效避免？
重点：EPC项目对总承包单位设计要求及成本控制要求较高，对EPC项目相关知识缺乏，系统性了解不够，固定总价模式，项目如何实现人人成本意识？
重点：施工过程中，定版定样业主拖延时间过长，造成工序无法衔接，工期延长，样板多次施工，如何进行有效索赔工期及费用；

## Slide 26
重点：EPC项目履约中存的问题如下，图纸设计不详细，漏项的东西较多，很多细节问题都依赖项目，解决问题很拖延，特别是材料定样或施工过程中出现问题方面，得不到及时回复和处理，导致项目履约不能及时完工。
另外工程款支付方面审批流程比较长，不能及时支付，导致劳务工人情绪低落，导致施工进度不能按时完成。

## Slide 27
重点：epc项目，设计不由总包主导，过程中发了的联系单，变更单增加的工程量怎么才能规避风险
工期索赔证据有效性及防止甲方反索赔
重点：不少工程技术人员缺乏经济意识，往往只重视工程技术，计划建造只顾追产值、追进度，忽略经济，不关心工程造价和成本，把工程的成本和造价看成与自己无关，是商务的事情。
不少商务人员往往不熟悉工程技术，也较少了解施工部署、工期、质量、安全与成本之间存在的紧密关系，仅单纯地从成本最低的角度来控制项目成本，没有大成本意识。
EPC项目履约中计划、建造、商务如何更好的融合？

## Slide 28
重点：单价措施费的预制箱梁模板，计价规范约定为“按混凝土与模板接触面的面积计算”，这意味这箱梁顶面及内模顶面是不能计算为模板面积的，但我们EPC项目招标文件中初设单位提供的招标清单工程量是按照箱梁混凝土所有内表面和外表面面积计算的，现我们要求按照招标清单的计算方式，是否可行？主要依据是什么？
招标阶段预制混凝土箱梁模板工程数量计算了所有内表面积和外表面积作为模板工程量，概算阶段综合考虑摊销和梁场单列费用进行了总价控制，因此模板面积和实际需加模板位置的面积不一致。

## Slide 29
重点：甲方要求赶工，合同示范文本，计取赶工奖励，不走签证
重点： EPC，固定总价（约定一口价包死）
总包方，把土建工程分包于丙方，招标时提供了
①土建工程量（概估算表）
②单位工程布置图和单项总图
施工期遇到材料暴涨（钢筋钢材上浮35-45%）；现场边设计（总包的）边施工，且施工图与招标布置图有部分差异及增加内部基础等等，其次与原约定的工期也严重滞后（原因，地基处理形式变更，天气影响，疫情影响）等等。
介于以上情况，丙方提出诉求，①材料调差，②由于图纸，工期不确定，提出按照省定额结算。

## Slide 30
重点：会议纪要约定，冬季施工费，由原费用定额系数乘1.5，给施工单位结算
审计，以违背主合同为由拒绝，施工过程中的会议纪要与主合同不一致，可以按会议纪要结算吗?
会议纪要，能否作为工程结算的依据?内容主要是对赶工费和疫情期间人工费调整，达成一致意见
会议纪要，是否可以作为合同的补充文件?
重点： EPC，施工图预算，设备报高价160万，变更后，功能提高，询价100万
重点： EPC施工合同，有相关文件规定施工图预算里面的材料单价不可以超过概算的材料单价吗？

## Slide 31
重点： epc合同9个税，设计院供管材阀门，施工方供辅材和水泥，要求清包工，简易计税
重点： epc，美丽乡村，园林
重点： epc，设计，施工，两个版本合同，共同签
重点： epc项目中室外工程部分合同约定为按实结算，以中标价格来限额设计。经多次设计优化还是超过限额，超限额原因确实是因为招标控制价中存在漏量漏项（一部分是初步设计深度的问题，如管网的工程量）的情况。最终施工图预算超中标价(总价不超概），但是标准还低于初步设计图纸的标准，这种情况该如何认定，有什么处理意见？

## Slide 32
重点：我们公司有个epc的项目，国企自筹资金，因为时间紧急直接用估算下浮率招的标，没有初步设计和概算，直接出的施工图设计。
合同里没有限额设计，现在图审已经过了，目前施工单位预算紧贴着估算价，但是担心后面实际施工工程造价会大幅增加
请问1.现在签限额设计合同是不是已经来不及了？现在还有哪些方式可以控制成本？
2.图审已过，是否还可以对图纸进行优化？或者直接砍掉部分工作量？
3.自筹资金施工图预算是不是不能做财评？没有初步设计和概算是否需要补？后期审计会有问题吗？我们是国有企业。

## Slide 33
重点：房建市政EPC项目，采用2013清单计价、固定单价、限额设计控制、按下浮率结算，建安费结算价=[经第三方审定工程量清单预算价(工程量按实结算、漏项部分按实计取)+设计变更及签证]×(1-投标下浮率）+人工、材料价差。
合同中约定，若实际获得相应标化工地或相应优质工程奖，根据计价规范按实计取；暂估价材料结算时，按询价1.15倍计入，并列入建安费下浮范围。
由于前期审定工程量清单，其他项目费暂列金额，未列入标化工地和优质工程增加费，现实际已取得标化和优质工程奖，办理结算审核时，能否增加标化工地和优质工程增加费？

## Slide 34
重点：招标人在EPC招标的，其他项目清单计价表中，列出一项建设单位办公场所，单位为:项，没有任何具体的要求。
投标单位报了400万元，但实际建成费用只有150万元，开工后，中标方报月进度要求支付该项费用，建设方提出让中标单位列出组成明细表，中标单位以该项目单位只是一项为由，不能拆分，拒绝提供造价明细，像这种情况应该怎样解决
重点： EPC总承包合同，合同价款总价包干，不予调整，不因政策性文件调整，合同执行过程中原材料价格上涨，乙方根据新出台的政策性文件（造价信息及价格调整指数文件）要求调整材料价，甲方不予调整，应如何处理？

## Slide 35
重点： EPC项目的无价材料是在施工过程中询好价再采购施工呢，还是施工结束后询价？
我们这里出了个问题，个别无价材料施工结束了才询价，导致了材料亏了，怎么办
重点： epc，施工图预算，材料，按信息价，后甲供价格高，挤占，材料额度
重点：固定总价合同一般不允许调总价，是否一般要列有一笔风险包干费用，如果没有列这笔费用，后期发生增加工程费用情况，该怎么办
重点： EPC合同要求采用信息价，编制施工图预算，但是财政评审时，按照市场询价编制，这样合理吗？

## Slide 36
重点：某政府投资epc公建项目，通过公开投标并中标签订合同，招标文件中有初步设计的说明和概算，其中高压配电部分概算1000万，包括变压器，高压柜，电缆等，初设说明中约定变配电站作为与供电局的临界点
图纸由中标单位出图，报供电局审核，供电局回复，图纸需要供电局设计深化审核，深化后预算1000万，并且按深化后造价的25%收取管理费，按3%收取电力监理费，按5.5%收取设计费，以及红线外增加费用400万，最终，高压部分需要1750万
请问，25%的管理费，3%的电力监理费，5%的设计费和红线外的400万，总共合计750万，是否应该由甲方承担，如甲方不想承担怎么办?

## Slide 37
重点： EPC为景观工程，由于实施过程中，政府领导对过程把控非常重视，经常过来提出建议，一直在修改施工图纸，工程完工以后与原有的图纸完全核对不上，超概部分怎么弄？
业主对于过程中的图纸往往不确认，施工方单独进行图审，是否有效
重点： EPC项目原来批复的概算，是按建设5个单体，后面实际实施只做了4个，总承包单位报的结算费用，按EPC合同价报，需要扣款吗？
主要看是否满足发包人要求，总包单位实际报结算，会按高于合同部价报结算费用，建设单位是不是可以按合同价结算

## Slide 38
重点：采用可研投资估算下浮中标，此阶段无初设方案。业主因其单方面原因，要求减配，按中标价下浮40%，限额设计方案，造成承包商利润损失，是否可以争辩？
重点：在建EPC医院项目，可研审批后招的标，总价合同，计价模式是合同暂定总价为限额（各分部工程未限额）+施工图预算转固（施工图预算审核造价和合同暂定价，两者取小值作为固定总价）
项目前期因政府要求，整体设计方案发生变更，但建筑总面积不变，局部功能需求有增有减，工期延期一年后开工。在设计方案变更和工期变更的情况下，可否突破合同限价？

## Slide 39
重点：医院EPC项目，原招标文件的发包人要求中，关于外立面装修、内装及景观绿化，没有明确规定标准和相关要求，只是对一些材料的品牌有所规定
我们当时投标的概念性设计方案，也没有对此详细说明，目前二次深化设计阶段，业主现在选择定的二次深化设计方案标准（外装、内装、景观等）较高
现在业主不出具书面要求函件，也未承诺给予费用增补，只是要求我们必须按照他们定的高标准设计，口头说待施工图预算审核出来后再议

## Slide 40
重点：市政道路的概算由中标人编制，因属于初设阶段，还未到管综征询阶段，致使概算中的给水、电力、路灯、交安等费用考虑不足，导致整体施工图预算超概，后期可否调整概算（二类费补一类费）
可研阶段招标的，不是初设完成后的EPC
概算批复里面是有的，只是做少了
重点： epc，协议书约定，审定结算超过中标合同价，以中标价为准。合同专用条款，要求调价差，导致结算超过中标价，审计不给认。
重点：epc项目，概算招标，总包单位亏了
基础筏板上浮，需要做抗浮加固
装修，总包单位要求，降低装修标准，装修通过图审

## Slide 41
重点： epc，包给设计院，非联合体，施工由设计院包给施工方，税收留在本地，两个施工方组成联合体，当地企业牵头
重点： epc，设备采购，甲方推荐三个品牌，乙方选A中标，后想改为C，理由设备供货方不配合设计。C设备认质认价
重点：医院epc，乙方帮助甲方，设计方案，招标控制价2240，中标价2238，双方谈判1980。财评评审，初设概算，乙方报2700，审定1935

## Slide 42
重点：国企总价包干epc，可研估算立项，中标价即合同价就是估算，做预算按广西15定额下浮3%，与合同价一样，预算书业主要求必须控制在合同总价内，合同约定结算让利3%，材料调价差5%，合同内预备费包不住，没按图完成部分扣减，国有企业结算审计红线，控制在不超合同价的10%以内
重点： epc，初设发包，乙方按初设图部分优化，投标，中标后，限额设计，把投标方案全面优化出蓝图
重点：结构自防水。板钢筋每平米比定额多10公斤。合同签订60天审定蓝图，开工日期。审计咨询费，甲方没有专项资金，让乙方出。调价差，甲方承担，10-30%。

## Slide 43
EPC项目成本管控
1）设计阶段
修改设计方案，直至分项设计方案的估算达到合同要求的限额
2）采购阶段
缩减工期，初步设计阶段采购设备的技术选型表
采购前需要设计人员编制材料设备技术要求，修改材料设备技术选型，直至满足控制价要求
3）设计变更风险以及涨价风险由承包单位承担

## Slide 44
方案设计控制造价
建筑平面布局、基础选型、结构形式、结构布置、室内及外立面装饰标准、停车方式、供配电方式、主要设备选型
总平面设计，到项目地块进行实地查勘，交通状况、功能分区、与现有市政管网衔接和景观分析
建筑主体位置时应尽量避开原水塘等软弱地基，靠近现有市政管网
建筑主体简单规则形状，减少外立面工程、给排水工程，质量难控
建筑主体的±0.000的标高，以挖填方场内平衡和挖填方总量最小

## Slide 45
停车方式，露天停车、建筑物首层架空停车、建筑物地下室停车
车位数量，单个车位尺寸大小，建筑物柱净距对于停车位数的影响
初步设计控制造价
细化用户部门的使用需求，明确建设标准。力求做到经济适用、不超标建设，避免二次改造
合理设计层高，装饰装修，设备管道，自重，基础
建筑的使用荷载，影响结构成本

## Slide 46
施工图设计控制造价
图纸错漏碰缺，返工，清单外的签证
BIM进行模拟施工和碰撞检查
第三方设计优化公司施工图经济性审查：
（1）超标准装修
装饰材料，常用易得材料、块料规格是否均为常用规格，避免特殊定制材料
（2）评估基础选型
天然浅地基基础、复合地基浅基础、筏板基础、预应力管桩、人工挖孔桩、灌注桩。
勘察报告和设计单位计算结果综合评估基础选型的合理性。（招标限价，人工挖孔桩，蓝图灌注桩）

## Slide 47
（3）单位面积钢筋用量和混凝土用量统计数据，与同类建筑、定额进行比较
（4）地基承载力取值
地基承载力数据与项目周边地块或已建建筑的数据比对，地基承载力取值是否过于保守
（5）地下水位
（6）墙体厚度应是接近规范要求的最小厚度
墙柱竖向构件混凝土强度，一般会比梁板的混凝土强度等级高
负筋通长筋数量，满足规范，设计方便，通长负筋

## Slide 48
EPC项目设计创效
历史项目中维修费用高的设计做法或选材进行统计分析，在设计阶段予以规避
尽量规避或者降低亏损项设计含量
盈利项控制，要结合整个项目中对应承包范围的投资限额是否充足、是否有其他利润更高的项目来吃掉富余投资额来确定
可研批复或者概算核定工作完成，就要尽量的在批复额度内确定项目的设计标准，尤其是合同明确约定了投资限额的项目，应当在设计阶段预留造价余量空间（投资限额的 1%-2%，概算仍应顶限报批）， 作为过程不可预见因素预留费用。

## Slide 49
钢筋、砼这类的常规内容，就算盈利也尽可能的进行限额设计：
（1）项目的设计工期一般都比较紧张，如果不对钢筋砼进行限额设计，等出了施工图以后发现造价超投资，再进行优化设计会耽误设计工期、影响项目进展；
（2）限额之后如果投资额确实有富余，可以通过后期调整电梯空调等安装设备选型、园林专项设计方案等，这些通常都盈利的项目，来吃足投资实现产值和利润双优化。

## Slide 50
EPC项目施工图预算评审
重点：施工图预算评审范围
施工图中有表述，合同有约定，预算评审报告不包含，发包人单独下发施工指令，签订补充协议
重点：施工图预算评审报告中对设计施工图和相关做法的调整
施工图，图集规范，政策文件，做法有明确的要求
预算评审单位，实施经验，不会按照设计施工图和规范要求进行施工，预算评审调整了相关做法
施工图，砌体工程，通长钢筋，砌体加筋
施工规范，多层钢筋，梁垫铁
政策文件，预拌商品砂浆，现拌砂浆

## Slide 51
重点：预算评审，做法调整，图纸会审，明确具体做法
重点：预算评审，施工图中未明确部分的暂定处理
需要在施工过程中根据实际情况明确，预算评审项目经验暂定
施工图未明确旋挖桩声测管布置的数量和型号，预算评审，声测管数量和型号，暂定和组价
旋挖桩，暂时按干法成孔，暂定和组价，旋挖机械设备暂按1台计算进出场费用
重点：预算评审暂定处理与实际施工，不一致，非承包人的原因，单价调整，重新组价

## Slide 52
重点：预算评审，清单及组价
1.类似清单调整
施工过程中清单主材变化，玻璃型材由普通铝型材调整了断桥铝型材
材质要求变化，混凝土由普通混凝土变成了抗渗混凝土，结算评审报告中，类似清单调整
2.清单重新组价
预算评审存在清单漏项，甲方指令调整做法，增加做法，非承包人原因导致施工做法变化和施工工艺调整，施工过程中的签证收方，导致清单项目特征变化和增加做法，结算，评审报告中清单，清单重新组价

## Slide 53
3.清单少算漏算，考虑不足
评审报告部分清单，定额组价不足、相关系数未调整、相关费用少算漏算
合同约定，单价包干，结算单价不做调整
重点：预算评审，现场办理收方和签证，不一致
工程量为1的清单项
土石比按照7：3考虑
满堂钢管支撑架措施费清单，按照体积计量
旋挖桩土石方深度暂按，地勘报告，列项计量

## Slide 54
重点：预算评审材料核价，材料调差
评审报告，材料暂定
发包人的指令，材料品牌和档次变化
非承包人的原因导致材料材质和型号变化
造价信息中又没有相关的价格

## Slide 55
超概算分析
重点：设计工作的深度不够，导致设计漏项和变更
设计阶段缺乏深入细致的调查研究
设计图纸与现场施工条件不符，雨棚排水沟防水材料使用油膏导致，漏水，变更为油毡
重点：建设单位在施工过程中更改施工图，扩大建设规模，提高设计标准

## Slide 56
EPC项目限额设计分析
重点：招标技术资料准确性不够
招标初步设计文件客观上存在设计深度不足的问题
中标后，承包人进行设计策划时发现车位配比、人防设计、节能、消防和设备等技术指标不满足现行规范要求
车位设置不满足规范、光伏面积不够、会议中心疏散通道宽度不足，以及外立面消防救援窗高度不足和高速电梯冲顶高度不够等问题。

## Slide 57
重点：初步设计文件存在与概算分项金额不匹配的情况。
初步设计采用单元式玻璃幕墙外附加不规则穿孔造型铝板，其对应的幕墙概算指标约为1300元/㎡；
而实际测算幕墙综合单价达到约2000元/㎡，单项缺口近3000万元。

## Slide 58
重点：专业繁杂众多
设计范围广、图纸专业多，且存在“包括但不限于”之类模糊表述。
除了施工图设计要求的各专业外，还大量涉及如电梯、擦窗机、锅炉房、抗震支架、人防设备、厨房设备、光伏、钢构深化、高低配、燃气、水务、广电和展陈等各专业需对应参与方及时提资配合。
在实施专业上缺乏各方认可且清晰的设计实施范围和边界，加上有关设备厂商也非设计方所能独立确定。
这些因素不但会制约设计图纸顺利实施，也给精细化限额设计工作带来巨大的风险。

## Slide 59
重点：出图计划
1） 先施工的部分先出，后施工的部分后出。
采用桩基先行，最先提供桩基及地下室施工图。
2） 造价弹性较小的专业先出，造价弹性较大的专业后出。
优先提供弹性较小土建部分施工图，待预算团队测算后再行装修、智能化和景观等造价弹性较大专业的施工图进行调整修正。
3）不影响项目实施的前提下，信息价波动幅度较大的施工图可适当后出。

## Slide 60
《政府投资条例》（国令第712号）
第十二条 经投资主管部门或者其他有关部门核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据。
初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，项目单位应当向投资主管部门或者其他有关部门报告，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告
中华人民共和国政府采购法(2014修正)
第四十九条 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
重点：平台公司发包EPC，后有ppp批文，变更结算超合同价10%，审计不签字

## Slide 61
发展改革委关于印发《中央预算内直接投资项目概算管理暂行办法》的通知
发改投资〔2015〕482号
第十四条 因项目建设期价格大幅上涨、政策调整、地质条件发生重大变化和自然灾害等不可抗力因素等原因导致原核定概算不能满足工程实际需要的，可以向国家发展改革委申请调整概算。
第十六条 申请调整概算的项目，对于使用预备费可以解决的，不予调整概算；对于确需调整概算的，国家发展改革委委托评审后核定调整，由于价格上涨增加的投资不作为计算其他费用的取费基数。
第十九条 向国家发展改革委申请概算调增幅度超过原核定概算10%及以上的，国家发展改革委原则上先商请审计机关进行审计。

## Slide 62
第二十一条 工程总承包单位可以采用直接发包的方式进行分包。
但以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务分包时，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法招标。
重点：费率中标的总承包项目，其中达到招标规模的设备，是否需要公开招标？

## Slide 63
重点： EPC，施工图比投标设计做法提高了几百万，预算总价不超合同总价，该不该认提高的
重点：公司18年承建的EPC工程，投标时按可研金额作为投标限价，中标后开始初步设计，初步设计时甲方要求提高道路标准，当时可研金额为3.59亿，概算金额为3.89亿，比可研增加了8.4%。
工程竣工后结算金额为4.3亿，比概算增加了10.5%，比可研增加了19.8%。
现在结算金额超了概算，甲方不接收结算资料，现在采用什么办法可是说服甲方接收结算资料。
合同中约定的本合同价款结算采用合同价格+合同价格调整方式确定。

## Slide 64
重点：设计单位，和中建联合体中标一个公路EPC项目，我为联合体牵头方，我方负责设计和部分管理工作，中建负责施工，业主要求我方牵头人开设账户，费用都拨付到我方专用账户。
问题是：（1）全部费用中我方只拿设计费和部分管理费(实际本项目没有管理费，是施工单位给的)，但是费用都进我的账户，进我账户后如何把钱拨给施工单位？联合体施工单位需要给我开票和验工计价吗？如果代业主支付的话如何操作。
(2)我方收入如何确认，收入是否只能是我方的设计费和部分管理费用。

## Slide 65
重点： EPC项目根据估算的一类费用（建安费+设备购置费）下浮后发包，预算审后固定总价合同。
请问：1、根据新的《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》，和质量验收相关的检测必须由建设单位委托。检测费用是否包含在EPC合同价内？
2、基坑监测、周边房屋沉降等监测这一类的监测费用是否包含在EPC合同价内？应该由谁来委托？
住房和城乡建设部公布了全文强制性国家标准《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022，自2023年3月1日起实施。(2022.9.19)

## Slide 66
重点：总价合同，在EPC项目，存在一个问题，在扩大初步设计和可研阶段，投标时报价依据的图纸，在正式施工时会发生变化，这种设计前后图纸变化，必然产生设计变更，是否能认定固定价可调？
在非EPC项目也存在同类问题
有个案例，我通过前后设计图纸结构荷载设计参数变化，如加速度，租尼比，荷载参数等变化，判断存在设计变更，按原合同变更原则，可以调整平米单价合同？

## Slide 67
重点： 暂估价，属于依法必须招标的专业工程、设备或服务，按中标供应商（或分包商）成交价加上承包人的总承包管理费作为办理签价手续确定价格的依据
不含税成交价×（1+总承包管理费费率%）×（1+增值税税率%）
总承包管理费包括承包人的管理费、利润和配合费，费率按6-10%计取（具体由双方在合同中约定）
重点：甲方招标暂估价设备，然后招标总包方，付款签三方付款协议，由总包付款

## Slide 68
【项目】材料二次搬运费
EPC，包含设计（方案设计、初步设计、施工图设计），设备采购、施工、以及整体移交、缺陷修复保修工程等。建筑安装工程费计价采用施工图预算下浮15%加1.5%风险包干的原则，其中施工图预算采用定额组价成综合单价的清单计价方式。
本项目施工图预算是采用定额为依据组价成清单综合单价的计价方式，因施工环境和场地的限制汽车不能直接运到现场，必须再次运输发生装运卸工作，符合《省市政工程综合定额(2010)》规定，可以按照经批准的施工组织设计计算各施工点材料二次运输费用。
当实际施工条件发生变化时，应履行合同关于“承包人承担实际施工方案与预算施工组织设计变化引起的成本增（减）的风险”的约定，结算不作调整

## Slide 69
重点： EPC，合同约定，监理开工令，为开工时间
业主代表，开始设计图纸，为开工时间
施工图设计阶段，监理无法签发开工令
业主要求，具备开工条件，监理下达开工令
业主代表开工令、监理开工令，以哪个为准
评：总承包合同示范文本，EPC的开始工作日期与开始现场施工日期不同
重点：EPC，由施工与设备购置安装两部分组成，结算后投资总造价不超概算，工程施工结算价，也不超概算中的施工费概算，但是设备购置及安装结算价，超过了设备费的概算，上述情况属于投资超概算问题吗？（总投资不超概，批复内自行调整）
（建安超概，二类费用补）

## Slide 70
重点：EPC，投资估算，招标
地勘变化，面积增加，结构变化，总投资，增加，建安费用6个亿
发改，重新批复，可研和概算，增加投资6个亿
发改建议，新增的6个亿，代建单位，公开招标
屋面工程、装饰装修工程、智能化工程、泛光照明、厨房设备工程
肢解发包

## Slide 71
重点：老旧小区改造EPC项目，大量拆除项目，图纸也是一边施工一边修改，估算下浮，金额暂估
如何上报结算，拆除项目、不可预见地基处理、零星人工、设计变更
合同范围内的改造，前期图纸没有，以补充图纸形式上报结算，图纸不能体现的，以现场收方的工程量确认单上报
拆除项目尽可能出图纸，不能出图纸的也以工程量确认单上报
合同内不以签证形式上报，只有超出合同才按照签证上报
签证很敏感，审计容易出问题

## Slide 72
重点：暂估价，招标，认质认价，开票，财评不一致
重点：综合管廊，定额，电缆沟，介质
重点：单价让利，调价差，分摊到综合单价
重点： epc，2.8亿，阳光大棚，调概30个羊舍，结算3.8亿
重点： epc，建安费下浮，暂列金，暂估价，不下浮
重点：质保金，保函
重点： epc，甲方基础资料不准，应索赔基础资料组织协调费，不能索赔勘探费，乙方出图也要做勘探

## Slide 73
重点： epco，中国水务，概算，主管68，支管35，60居民，实际100居民，支管45
重点： epc，乙方初步设计，桩基础，过度设计
重点：可研没有建设管理费，可研清单发包，合同，初设概算，有建设管理费或总承包管理费，结算审计扣除
重点：清单招标，高规格电缆，调为，低规格，接头多，单价高
重点：设计错误，总包担责
重点：出现图纸和设计不符合要求或漏项的，由总承包单位承担相应责任

## Slide 74
重点： epc，施工图工程量汇总表量大于施工图，施工图预算按汇总表，双方都认
重点： epc，涉铁，配合费。涉水，招标限价。临时占地费，每亩1500，10万。
重点：链式履带式吊车认卸货费，轮式不认
重点：材料认价会议纪要，发改没盖章，财评不给认
重点：地砖800*800，调为600*600，调材差，调人工
重点： epc，二次设计深化设计，设计院不出设计费
设计费，按图审面积，面积减少

## Slide 75
重点：初设招标的EPC项目，发包人要求里面很多东西的交付标准不高，现在过审的施工图已经出来了，然后很多材料都是高于招标时候的发包人要求的交付标准，过审施工图的高标准做法，能否算是甲方的同意了高标准做法，施工单位按高标准报施工图预算按高标准拿材料算价
重点：外电招标，外水不招标。现场踏勘，额外工程量，争取风险费。红线内，市政，一个房建，共3亿，后规划调整，房建没实施，红线外，增加3个房建，共完成1亿。规划调整，项目地点变，增加路，超概10%以上调概。钢结构一级资质。刷漆改为墙布，图为准。地铁，土方亏，管廊，造成，增加土方。

## Slide 76
重点：合同工期200天，正常300天，实际工期200天，招标文件要求报赶工费，结算审计，赶工费不给，模板*3，夜间施工增加费，不给认
重点：保障房，21施工，22招标签合同，21塑钢窗，22隔热断桥铝，拨款到期，进度节点
重点： 设计变更部分，不调材料价差
暂估价材料招标，不调价差
重点：贵州发改住建，固定总价，不以施工图预算
重点：信息价，企业指导价
重点：厂房，9000，7000
重点： epc，包装，管廊，路改造，修路
重点：材料调价差，钢筋，钢绞线，可调价材料

## Slide 77
重点：土方均衡，挖土快，回填慢
重点： epc估算发包，乙方勘察初设，孤石多，概算超估算，概算阶段不要超估算，不能用暂列金，概算孤石调多，其他调少，确定限额设计内概算，对照可研，避免漏项。预算控制在概算内，结算控制在中标价内。结算阶段，不够，再用暂列金，还不够，调概
重点：变更超概部分，不能取费
重点：变更，调整税
重点：图100，乙方报10，乙丙按图
重点：分批出图，分批审预算，基期，调差幅度
重点：桩，限价按面积每平180，150中，桩短了，加长

## Slide 78
重点：项目特征，自行考虑，见图纸
重点：招标答疑，临时占地不提供。租地费
重点：三有详勘，二没详勘。初勘。二详勘超预期
重点：不定材料设备品牌，避免超概
重点：莱芜，概算，蓝图少部分，10以上招标
重点：固定总价，优化，凑不够，人材差，增加绿化护坡
固定总价，路50，40
重点：概算，合同5，预算3.5，让报5
重点：三期，每期2000，一期3500，超概70
重点： epc，定额计价，树招标，太原到北京，栽树运距套定额

## Slide 79
重点：出土口，垂直运输费，二次转运，料具
重点：暂估价，招标，平台
重点：概算清单招标，细化到分项，不平衡报价
重点：甲方概算没有，抗拔桩
重点：专家论证，取消伸缩缝，价增
规划局，外立面做法变，量增
三遍防水
重点：临建，轻轨，一二三标段，一公局
开发区路，租金，修复
重点：平台公司，融资，住建，提要求
重点：乙方分公司，生产钢结构，混合开票，材料票

## Slide 80
重点：赶工费，合同内，合同外，设备
重点：人工降效费，预算定额人工*1.25
重点：烂尾工程，影响本项目消防验收，图纸外增加设备
重点：设计错误，供电局，楼拆两层
重点：房前屋后排管
重点：消防图纸，18年文件没实施
重点： epc单价合同，初设概算发包，幕墙，按地面面积0.3，计取工程量，套定额报价，少了，单价偏低，实际为0.55。没有幕墙清单量。
重点：设备租赁，水稳石，图纸量结算，实际多出

## Slide 81
重点：施工损耗，调价差
重点：项目不超概，政府原因进行了项目整合删减取消部分项目，epc总包和设计单位，提高建设标准，在材料上做文章，以达到接近原来中标合同价
重点：铁路，标段，大电，发电
重点：土方变更，大开挖，单价高，合同约定，限价组价调低，限价没公开
重点：甲方出图，模拟清单，图出错，不能担责
重点：初步设计，施工图，差异，变更
重点：清单多项，漏项，按项包干
重点：epc，模拟清单，下浮2.4亿，总价合同，清单外立面5万平，实际8万平，要2.8亿。
发包人要求有描述，模拟清单没有

## Slide 82
重点：EPC就是一个概算价，自己在概算价内设计自己编制清单报财政审批？
模拟清单中的高空措施量只有5万平方
施工图预算，高空措施量有11万平方
预算审核单位认为，这个高空措施量是按招标控制价里的方量计取，就是只给5万平方
预算审核单位说，按合同条款，只能按招标控制价里的方量计取。
④本项目的脚手架、吊篮若实际工程量少于施工图预算（招标控制价）中的工程量时，则按实结算，若实际工程量超过施工图预算（招标控制价）中的工程量时，则按施工图预算（招标控制价）中的工程量结算。

## Slide 83
重点：初步设计错误，规划审批初设，施工图，财评变更
重点：可研估算发包，0号图
重点：epc，建安5，其中设备3，建安费为基数，计取设计费3%

## Slide 84
重点：总价包干的EPC项目，承包合同明确约定物价上涨不予调整，投标时物价上涨预备费为0，但基于今年初材料大幅上涨，业主方同意以基本预备费作为材料价差的补充费用，并完成签证，审计时是否有风险，如有风险该如何规避？
从基本预备费出，没问题
重点：总价包干的EPC项目，承办方为设计院+施工单位联合体，牵头人为设计院，施工过程中，设计院以材料规格不能满足使用要求为由，增大材料规格，施工单位是否可提起索赔，该如何索赔？
按图施工，依据图纸和预算，索赔

## Slide 85
重点： EPC模式下,总承包单位与其设计单位不能很好的配合，致使成本超出
原因主要为结构设计过于保守，挤占了其他分部的成本，而设计拒绝调整，如何处理
重点： EPC工程中，设计、采购、工程费用是分开报价。后期工程量有变更。设计费是否按中标价结算，还有设计费的取费以及税率怎么计取
重点： EPC工程，中标概算里没有的设备价格，是否可以按承包单位与供应商的采购发票加上合理的利润结算

## Slide 86
重点：前期费率招标，施工中对材料，设备，专业分包工程给予限价，此限价作为控制价的情况下，控制价的利润率按什么标准取费呢，上限么？若据实结算的话，是否给总包给利润及管理费呢，若给怎么计取？
给控制价，应包含利润，可以索赔管理费，采购保管费。
按实结算，应套定额下浮，不给管理费和利润，若按发票价结算，应索赔采购保管费。

## Slide 87
重点：EPC项目合同签约价为3767万元，合同价格形式为总价合同，合同约定结算方式：以第三方审计结果为准。
没有施工图预算，施工单位投标报价时按平米单价投标的，现在结算价报了4488万，严重超合同，超批复，我作为第三方如何审核？
按审定施工图按实审核，实际结算确实也超合同，超批复了。我可不可以这样做：不按图纸审核结算，直接按投标时平米单价审核（只审核建筑面积）
重点： EPC，合同是6年前签的，用的是13清单11定额，2016年-2021年，一直没有开工，2022年打算要开工，现在开工，结算，应该执行当时签订的11定额，还是执行现在的18定额呢？

## Slide 88
重点：EPC，联合体中标，中标金额2个亿，已通过整体规划
联合体施工单位说干不了，要2.3个亿
甲方，不想减建筑面积了
能不能签个补充协议，把室外工程或桩基单摘出来重新招标 （可研内没有，可以。可研内有，单位工程不行，小于可以）
重点：EPC招标，乙方自编清单，减量加价
施工图设计，价高部分，加大设计量
价低部分，减少设计数量，施工图审查通过
施工中，乙方，施工图与《发包人要求》工程量，对比，提出设计变更
合同约定设计变更采用适用单价

## Slide 89
重点： EPC，联合体，有分工协议
设计，设备选型，错误，造成供气不足，不能满足《发包人要求》
设计出具，变更，对系统改造，增加造价
谁承担此项费用，联合体协议，没有约定
设计称，如果选用大功率设备，造价也要增加这个数额，不同意补偿
重点：EPC，初设图纸招标，投标，未发现初设图，错误
中标后，改正，对造价有重大影响，合同未明确约定
甲方以招标时，乙方未提出，不予调整

## Slide 90
重点：湖北省2018定额，高支模可以套到30m，很多地区高支模都是，按施工方案算。湖北18定额30m以上才按方案算。政府投资EPC项目，高支模面积大，按定额是亏损的。因为签的费率合同，按定额来。导致建设单位也无法开口按方案算？
住建部的建质[2018]31号文《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程中混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载15kN/m²及以上；或集中线荷载20kN/m及以上。
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程需要专家论证。高支模是指支模高度大于或等于8m 时的支模作业

## Slide 91: 国有投资项目全过程造价管控与结算审计疑难问题解析

## Slide 92
重点：施工总包，清单计价，管道工程沟槽土方开挖工程量没有考虑放坡，施工方进场后在方案中写明按1：1放坡，甲方签章了，结算是可以按照放坡算工程量吗？清单描述中没有写明计算规则要求。
清单量通常是净量，放坡和工作面，应报入综合单价
走签证，很难通过审计
（含量变）
重点：单价合同，10栋楼，招标清单，6栋楼有车库入口，4栋没有，图都有。乙方报价都报了车库入口，后，清单漏项索赔。招标文件要求，招标答疑，不提，视为让利。

## Slide 93
重点：调差的问题，合同，砂碎石可以调差，那石屑可以调吗？
甲方拖延了工期
调差合同，按照月量调差，施工期间的数量现在没有资料，没有做数据出来
第三方审核公司就按照施工期间的信息价平均价来调
甲方提出，施工期间，桥的混凝土量不可能三年跨度
桥按照施工期间就一年不能按照三年
重点：施工期间与基期，对调，乙方材料，消耗量报低，材料报高，综合单价，符合市场价

## Slide 94
重点：合同约定工程量偏差5%以内，不调整合同价，结算时，工程量偏差包括工程变更产生的工程量不
重点：总价合同，预算采用商混，实际采用集中搅拌，合同没明确项目特征不符调整合同价，结算能否按商混
重点：总价包干合同的项目，没有变更，然后结算审核，部分现场收方量和图纸量少于中标量，这种工程量可以扣减吗？
重点：甲供材，甲方出库单量，大于，竣工图量，损耗，浪费

## Slide 95
重点：招标清单，边坡岩石开挖，钻爆法
乙方投标，按静爆法报价。施工按钻爆法。静爆法比钻爆法，市场价，高出600万。结算能否扣除。
招投标法27条，以招标文件为准，否则，改正，视为响应，应按钻爆法施工，不能扣除。
民法典，以投标文件为准，静爆法，签合同，钻爆法施工，违约，扣除。

## Slide 96
重点：市政道路，招标清单，对采用，自拌混凝土、商混没有规定。自拌混凝土，投标
政府政策，县城周边30千米范围内，必须用商混
业主，要求使用，商混
施工方，要求，按商混，认价
结算审计，按自拌混凝土，认价
乙方，为当地企业，商混厂，是乙方子公司，应该熟知政府要求使用商品混凝土政策
投标，应按商混报价，应视为商混报价
按自拌，投标，增加中标概率，而采取策略，其风险应由乙方承担

## Slide 97
重点：总包与分包，合同约定，清单中无单价，按定额组价后下浮结算
施工中遇到石方，施工方上报施工方案，组价中遇到以下争议：
石方按照定额，是不考虑放坡系数的。但是施工方的施工方案中考虑了放坡，施工中也按照放坡进行施工，施工方诉求工程量，应该考虑放坡，如何处理
重点：需专家论证的专项方案，有设计院出具设计方案，该增加的费用审计是否能认可

## Slide 98
重点：清单招标，高大支模，计量和计价，定额缺项，招标清单，没有描述，梁板标高或轴线位置，乙方按常规满膛架进行报价
实际施工，按专家论证专项方案施工，结算审计，不同意给高支模架费用
高支模，投标，没有自行考虑计取，视为已考虑在投标报价中
乙方认为，清单描述不清，定额缺项，高支模架没计费约定，乙方只从常规建筑，8米内支撑架报价
投标方案为满膛架，立杆间矩1200，专项方案立杆间矩300-600

## Slide 99
重点：某项目，招标清单，包含厂房地面，回填级配碎石垫层，20000M2，厚度30CM。
施工方投标时，按人工夯填，级配碎石，报价，230元/M3。
施工过程中，产生设计变更，厂房地面回填级配碎石，变为，天然砂石，面积、厚度均无变化。
实际施工为机械夯填。
结算时施工方，可否依据合同变更估价，关于“类似项目”的约定，仅变更材料费，人工、机械不变进行组价。

## Slide 100
重点：设计院给了钢筋损耗，结算时，审计单位说钢筋损耗计入定额里。我们能计钢筋损耗吗？
不能。按工程量计算规则计算钢筋工程量。
肯定不能。定额里面已经综合考虑了损耗了。按清单计算的就行了。
可以计算。设计有单独要求的设计搭接，可以单独计算，施工搭接不能计算。
这种情况要及时做签证认定，不然损耗再大审计也不会认。
定额损耗只包括常规的施工搭接，若设计另外有要求的另外计算。

## Slide 101
重点：铝合金栏杆，招标控制价异常偏低，组价不合理，只有市场价的一半不到
投标人不懂市场价格，按照所给区间报价
施工过程中发现这个问题，亏损，想调整综合单价，依据
法院，公平公正原则，举证证明招标限价错误
《民法典》第506条 合同中的下列免责条款无效
（一）造成对方人身损害的；
（二）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

## Slide 102
重点：结算审核，综合单价包干合同，招标清单“人行道混凝土垫层”清单，施工单位报价的时候子目套用的是混凝土路面的子目，单价要比混凝土垫层高，审核的时候，可以调整清单综合单价吗？
重点：结算审核，综合单价包干合同，招标清单“混凝土路面”清单，清单项目特征包含伸缩缝内容。施工单位报价的时候伸缩缝子目工程量没有依据设计施工图纸计算，工程量计算有误，远大于图纸工程量。审核的时候，可以审减伸缩缝工程量，调整清单综合单价吗？
重点：环保税和水资源保护税该由谁承担？施工单位交了，业主不认，怎么办？

## Slide 103
重点：清单招标，加气混凝土砌块墙体，承包商投标时报价很低，并且已中标；评标清标发现此项综合单价低于成本价，投标人使用广联达套定额组清单综合单价，把材料单价调的很低，把人工含量调的很低，招标人让投标人澄清，投标人承诺后期按此价格结算没问题，且承诺并不低于本单位的成本。后期施工过程中，加气混凝土砌块墙全部改为ALC板墙，由于ALC板墙属于新工艺，没有定额可套，甲乙双方共同询价并确定综合单价。请问：1、加气混凝土砌块墙怎么扣减？如果按中标综合单价扣减，招标人会有损失。2、ALC板墙的综合单价怎么确定最好？

## Slide 104
重点：旋挖钻孔泥浆护壁灌注混凝土桩，清单招标，未提供组价明细，施工过程中，实际干孔成孔，无泥浆护壁。请问：是否扣减泥浆护壁的费用？怎样扣减？
重点：清单招标，清标时发现投标人200mm厚PRF岩棉复合聚氨酯防火保温板材料单价为270元/㎡，市场价为110-130元/㎡，明显高于市场价，还在清标过程中。请问：怎么调整综合单价？怎样说服潜在中标单位接受调减？
重点：暂估价由发包人另外招标，原中标人未中标，对该暂估价能否收取管理费、配合费及其他费用，计提利润？因为原中标人承担了总价部分的保险、交易费、履约保证金等各项费用

## Slide 105
重点：路灯，钢结构，投标制作安装，结算审计，成品，非成品，卸货费
重点：钢结构，实验费，初设，合同加上试验费
重点：模拟清单招标，下浮率，铆钢，每米100，写成每米10000，变更增加发现，15以上组价调低
重点：总价合同，材料含税报价，结算，扣材料税。营改增后，材料设备，不含税报价
重点：甲供材，由甲方提供的材料，是和总承包方约定并与第三方供应商签订的采购合同。
采购合同是含税的，是需扣除税金才能纳入到总价合同内的

## Slide 106
重点：商混，信息价，泵送费
重点：外运土方，含有沙砾，沙砾可以出售，限价60，30中标，考虑沙砾出售，结算，依据地勘报告扣除沙砾
重点：移栽树木，项目特征，带土球
现场，没带土球，保证成活
树木移栽单价，扣除带土球的费用
重点：施工单位履行合同的方式与合同约定不符，但不影响合同目的实现的，一般不调整合同价款。

## Slide 107
疑难问题
重点：投标存在不平衡报价，把不平衡报价部分重新调整计入是否合理?
重点：施工保温层厚度增加，增加了结算价，审计方以施工与原项目特征不一致为由，进行重新组价，如何处理？
重点：审计方以投标和实际施工方式不一致为由，要求重新组价，是否合理?
重点：合同协议书、投标文件、合同专用条款等组成施工合同的文件内容不一致，如何处理？
重点：合同签订的内容和文件规定的执行日期不一样，以哪个为准?

## Slide 108
重点：补充协议对该协议签订前施工完的工程是否有约束力?
重点：招标文件没约定品牌的材料，事后确定品牌，能否调整？
重点：招标文件中技术参数要求有误与现场实际情况不符，如何处理？
重点：招标限价很低，询价市场价高，可否重新组价?
重点：中标后承包人，不能以招标人或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计，作出调整性意见，而得到另外的支付，措施费包干使用，不作调整，如何处理？

## Slide 109
重点：专业暂估价，建设单位要求承包人公开招标，承包人想进行邀请招标，如何处理？
重点：总包合同约定勘察资料的准确性和完整性由承包人自行复核，风险由承包人承担，如何应对？
重点：材料调价差，调差工程量，如何确定?
重点：材料调价差的风险范围？材料价差变化幅度的计算方式？调差材料的数量计算方式？价格调整方式？调差税金计取方式？
重点：低价中标部分，变更如何组价？
重点：工程量清单存在错项、漏项，如何处理？

## Slide 110
重点：招标策划有误，调减项目实施内容，如何处理？
重点：招标清单按项计取的措施项，能否据实结算？
重点：招标清单措施项，无清单量，如何结算？
重点：招标清单漏项的专业工程暂估价费用，应该由哪一方来承担?
重点：招标文件给定为0元项，也按0元报价，能否按实际施工结算调整?

## Slide 111
重点：招标文件规定，招标人不对限额清单准确性负责，限额清单的工程量为中标人必须完成的基本工程量，且总价包干,中标人承担除按合同约定进行调价外的一切风险，如何处理？
重点：暂估价材料分多次招标，不同次招标的中标价格差别很大，如何处理?
重点：措施费的计量单位为项，能否据实结算?
重点：误工时间怎么计算?停窝工损失如何计算？
重点：结算金额是依据双方结算书为准，还是审计核减后的金额为准？

## Slide 112
重点：结算时，审计单位以调整人工费结算标准缺乏契约依据为由（如合同约定人工费调差按地方造价信息人工调差规定执行，但地方造价站未出人工费调差文件），不予调整，如何应对？
重点：如何以工作内容理解的偏差、工料消耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费决策等为理由，主张损失索赔？
重点：清单计价、总价合同约定红线内是承包范围，邻近规划红线处的施工道路，需设置挡土墙，费用如何处理？
重点：材料价格严重偏高，现场管理费严重偏高，如何处理？

## Slide 113
重点：总价合同要考虑总价对应的范围，如何索赔？
重点：对于管理费用的索赔，承包人应提供什么依据做费用核定的支撑?
重点：对于价款增加部分工程，应如何处理才不违规?
重点：二次深化设计费用，如何处理？
重点：风险范围是否包括设计变更？
重点：费用组价时钢板桩采用租赁、还是摊销？如何考虑?
重点：工程未完工，脚手架、垂运费、安全文明施工费，如何计取？

## Slide 114
重点：经专家认证的高支模方案增加的费用是否可以按实计取?
重点：静载试验、钻芯取样检测费用由哪方承担？
重点：如何认定变更方案不合理或过度变更？
重点：单方提出因工程质量问题，扣减工程量的做法是否合理？
重点：单价合同，按项包干的措施费如何调整？
重点：单价项目按总价处理，是否属于清单计价方式的错误，能否据实调整？
重点：地勘报告出现错误时，清单项目特征如何调整？

## Slide 115
重点：要求投标人经现场踏勘后，自行考虑的费用，如何处理？
重点：隐蔽验收资料与施工图不一致，能否据实调整？
重点：增建工程尚未签订合同，双方口头约定计价依据暂参照原合同，如何处理？
重点：总承包服务费未发生，预算包干费，按合同建筑面积计取是否可行？
重点：不对分包单位进行退场处理，不重新招标的情况下，建设单位在不违反主合同，材料价差如何调整？

## Slide 116
重点：固定总价合同，地勘报告超过预期，导致施工费用增加，如何处理？
重点：合同解除后，工程造价以固定总价为参照?还是可适用工程所在地定额计价?
重点：临时设施费，参照当地信息价提供的指标参考为依据，是否合理?
重点：按项包干的措施费，能否按实调整？

## Slide 117
重点：合同清单包干的措施费，没有发生，如何处理？
重点：合同约定设计变更，措施费均不调整，如何结算？
重点：合同约定总价包干，没有招标清单，如何应对？
重点：红线外内容，如何结算？
重点：甲方供材，结算税前扣除还是税后扣除？
重点：甲方原因停工，乙方能获得什么赔偿？临建措施索赔依据？

## Slide 118
重点：甲供材结算，投标报价的辅助材料费能否扣减？
重点：甲供材扣除，是否算损耗量？
重点：不可抗力事件，如何补偿?
重点：不可预见的相关费用和风险，能否包干？
重点：工程造价中已计取综合费，能否再按照签证和施工现场情况计取临时道路费用？
重点：固定总价合同，后补充协议该为暂定价，金额与固定总价合同一致，结算审核能否全部按可调单价？
重点：固定总价合同，没有完成，如何结算？

## Slide 119
重点：合价包干的加固费，能否按实结算？
重点：合同范围内，措施项目漏项，报价能否自行增加？
重点：合同解除，塔吊退场、劳务退场、分包退场、材料设备采购合同解约等，怎么处理?定制加工，但尚未交货的材料和钢结构，如何处理？
重点：为承包方入场施工创造条件，向承包方提供施工场地，清除障碍，与索赔？

## Slide 120
重点：工程已验收合格，实际做法与原设计做法有偏差，能否执行原投标单价？
重点：结算单价应在招标控制价120%内，合理吗？
重点：结算审核，发现漏报项，如何处理？
重点：结算审核，能否依据乙方提供的发票审减？
重点：结算审核时，审核单位对原有图纸中的工程量是否要重新计算、重新核对?
重点：结算书只有造价咨询企业的公章，没有造价人员签字和盖职业印章，是否有效?

## Slide 121
重点：解除协议后，产生的大量的租赁费及管理费，如何结算？能否可按竣工图结算?
重点：据实结算，是按实际人工费和机械费做书面签证，还是按信息价调整？
重点：竣工资料交当地档案馆时，归档整理、图纸扫描等发生的费用，由谁承担?
重点：双方对材料数量的计算标准发生重大误解，如何处理？
重点：为办理施工许可证，签署的空白施工合同，后期双方对于主要合同条款未达成共识，如何处理？

## Slide 122
重点：为了抢工期，脚手架用量的增加，能否根据施工方案调整?怎样调整?
重点：签订《结算协议》后，可否再主张逾期竣工违约金?
重点：价高量减，如何结算?
重点：建设方如果不补充增建工程的招投标手续，直接使用原合同并将加建工程当做增项，是否合法?
重点：人工费市场价与定额价的差额，如何处理？

## Slide 123
重点：如果增建合同签订约定为定额做依据，咨询方对于变更项单价的审核是否正确?如果可以采用原合同，单价又如何确定?
重点：施工组织措施费结算，怎么算才合理合法?
重点：市场材料、人工涨价，暂定合同价低于实际单方造价，如何结算？
重点：图纸设计变更，场内道路和交通设施费用如何调整？
重点：图纸设计深度不够，在合同没有约定的情况下，新增的措施费应该按实计算还是按投标费率计取?

## Slide 124
重点：施工场地狭小、临近居民房、周边居民阻工，费用如何处理？
重点：施工单位因不可抗力，导致工程机械设备以及前期施工效果全部毁损，如何向建设单位要求支付，已施工工程及设备损坏?永久工程的范围包括哪些?
重点：投标时已经报的取费标准，审计能否调整?
重点：不平衡报价，审计能否要求重新组价？
重点：隐蔽性工程已竣工验收，审计方能否破坏性试验，扣减?

## Slide 125
重点：施工许可证未办理，施工方进场实施了少许前期工作，能否争取降效费？
重点：未列入暂估价的专业工程，乙方会上报远高于市场价的价格，甲方对于价格是否有权干涉?
重点：未形成工程实体的措施项目，能否按漏项处理？
重点：严重亏损的土方开挖及外运，能否调整？
重点：第三方清标后出的价格能否作为结算依据？
重点：审计方能否修改预算单价和合同总价，是否违背合同?
重点：合同约定以决算审核部门审核结果作为结算依据的，审核结果能否作为结算的依据？

## Slide 126
重点：据实发生的现场未经财评认定可否结算?
重点：政府投资项目财政评审范围外的货物、设备、软件的总包采购价格确定方式?
重点：暂估价，认质认价，结算审计能否推翻？
重点：清单项目特征相同，报价不同，如何处理？
重点：清单与图纸不一致如何应对？
重点：无项目特征和具体方案的措施项目，能否按实际发生调整?
重点：如何主张甲方适用免责条款无效？（征地拆迁或材料不调差）
重点：信息价偏高，能否按市场价格进行审定？

## Slide 127
重点：施工补充协议与备案的施工合同不一致，如何结算？
重点：施工合同与中标合同约定的工程价款不一致时是否构成黑白合同？
重点：图纸错误导致的不平衡报价，如何结算？
重点：图纸量少于招标量，如何结算？按总价合同结算还是按实际完成的图纸结算?

## Slide 128
疑难问题
重点：如何认定变更方案不合理或过度变更？变更单价如何确定？是否受13清单规范之15%约束？如某清单计价项目，施工图量与招标清单数量负量差超40%，但施工合同中约定“承包人不得因设计优化提出任何索赔”，承包人该如何解决？
重点：已经过监理、建设单位签字确认的签证单，审计方认为工程量虚大，如何结算?
重点：人工消耗量的不平衡报价，如何处理？是采用招标控制价的人工消耗量，还是按投标报价的人工消耗量？

## Slide 129
重点：受征地影响的施工降效费用，如何处理?
重点：不可抗力因素，如高温、防疫等，如何索要赔偿？
重点：固定总价合同，因施工区临近居民区，投诉多，不能连续施工，导致施工费用及工期增加，如何处理？
重点：总价包干合同存在漏项？
重点：总价包干合同模式，采用概算下浮招标，施工过程中对初步设计进行优化，施工图有分部分项工程取消或减少概算量的情况，存在结算时财评审减风险。如何规避此类风险，财评对该类项目审核的一般标准、原则是什么？

## Slide 130
重点：概算总价包干合同，因政府原因造成道路恢复实际面积超初步设计道路红线，如何解决（有政府出具的纪要）？
重点：总承包项目审计时，措施费项目是否需要提供相应支撑资料，提供金额小于合同额是否存在审减？
重点：单价包干合同，施工图与招标图不符，针对前期费用包干使用的情况下怎么去增加前期费用？
重点：合同约定由业主进行征地拆迁任务，实际由项目部实施，怎么解决？

## Slide 131
重点：单价包干合同，招标前后业主管理办法变更引起的费用增加如何索赔？如项目管线探挖措施，招标清单说明中明确管线探挖综合考虑。但是招标阶段业主要求管线探挖深度不低于3米，招标后业主更新管理办法，要求探挖深度不低于6米。该变化属于有经验的承包人不可预见的合同风险，如何索赔？
重点：合同中无明确约定，业主口头提出而增加的施工措施如何解决？

## Slide 132
重点：单价包干合同，清单项目特征描述了相关工作内容，单价中明显未包含该费用如何索赔？如项目施工监测费用，项目特征中描述包括施工监测及既有线监测，但是费用指标均为一般车站施工监测费用指标，未包含既有线监测费用。
重点：业主合同约定安全文明施工费，分为基本费及考核费，且各占50%。过程中计价方式为：基本费随施工进度验工，咨询单位答复为，考核费待竣工后根据安监部门对项目安全文明施工评分进行验工。过程中50%的安全文明施工考核费用无法验工，无法保障项目安全生产正常投入，没有足够的安全投入又如何在考核中取得高分？如何解决该问题？

## Slide 133
重点：合同单价包干项目中，如拔出桩基，项目特种描述中规格按照“直径综合考虑”，但实际施工规格偏大，合同单价偏低，如何按照实际规格通过重新组价的形式向业主进行变更？
重点：业主合同规定材料费用编制依据，按照当地信息价，但我方项目业主资金来源为银行贷款，很有可能会进行财评，据了解，在财评时材料价格不会按照信息价来评审，会基于财评部门得到的材料价格来进行评审，财政部门得到的价格远远低于材料信息价，这该如何处理。

## Slide 134
重点：EPC项目，施工图与初设图比较负量差较大，过程中某业主计价子目在施工图中没有体现，如何规避审减风险？
重点：业主合同材料调差约定：“编制期除税信息价”，是指投标截至日前28日历天所在月份，由工程造价管理部门造价信息正刊发布的除税信息价，信息价没有的材料，其“除税信息价”套用与其规格最相近规格的“除税信息价”。
问题：合同约定与实际编制期金额浮动大，过程结算审减金额较多，最终财审如何进行评定，减少材差亏损？

## Slide 135
重点：招标控制价单价措施项目清单中，有一项“投标人认为应该增加的措施费”价格留白，但招标文件对报价下浮有明确要求，标段、工区及单位工程，报价下浮率均要求小于等于3%，否则废标，那么，受总体报价下浮率的要求限制，假若投标人认为有应该增加的措施费1000万，填写后其他子目就需要进行下浮，以达到总体下浮率要求，实质上将无意义。对此投标人该如何应对和将认为增加的措施费列入报价中呢？

## Slide 136
重点：招标文件清单编制说明，扩大化的将各类风险纳入，要求投标人报价时综合考虑，标后不作任何调整，而招标控制价单价明显不含，同样受要求的下浮率限制，若考虑则超限额，报价实质上无法考虑进去，霸王条款，有失公平，该如何应对？后续施工过程中，若这些实质上无法考虑进去的“风险”出现大额费用，有什么好的方式去发起索赔？
重点："三超"超规模、超范围、超标准，具体是如何量化界定的？比如200m长的地下车站，201m算不算超规模？210m、200.5m呢？有无具体权威的界定说明。

## Slide 137
重点：合同中通常对停工、窝工、赶工等，有明确累计超过多少天才增加费用，但实际操作较为困难，一是引起的时间天数较难举证，过程零碎时间影响无签证，往往是承包人最后阶段才进行清理，难以拿出佐证资料；二是增加的费用计算较难，费用增加是一个综合的内容，除了人工、材料、机械，也会增加临时设施、措施、管理费、工效降低等等费用增加。业主通常也不予受理，如何有效解决？或者有无成功案例的具体操作借鉴？
重点：若合同约定中，施工工艺、工法变化，不能进行变更，除项目特征、材质变化外，有无其他方式、规定或管理办法可进行变更？

## Slide 138
重点：工程量核算或者组价中，涉及钢筋等核算、组价中定额选用时，存在的模棱两可的核算及组价案例（人工核算或者采用软件核算，哪些规定会导致工程量核算结果发生变化，组价过程中，哪些定额选用是属于可有可无都有一定道理）？
重点：某项目车站围护结构为地连墙，地连墙采用双轮铣施工，地质情况为上层淤泥，下层硬岩，组价定额选用时，本地轨道定额只根据地连墙施工工艺差异分别设置定额（即定额分普通抓斗成槽及双轮铣成槽），其他省份存在将双轮铣施工岩石、施工土层的细分定额，且选用其他省份定额组价更高。问在组价时，应当从哪些方面说明或找到依据，以便能选用其他省份定额。

## Slide 139
重点：“新冠”防疫费用签证，河南省豫建科[2020]63号文，明确“因疫情防控期间造成工程造价增加的费用计入税前工程造价并及时支付”，且明确未开工、开复工人工补偿标准，但未明确时间范围。
问：业主仅对2019年-2020年期间发生费用进行签证，此外2021年、2022年等疫情费用不予签证，如何打破业主“霸王”约定？
重点：因发包人原因，取消一个地铁车站，导致合同额减少，造成合同额发生重大偏差，如何向发包人提出交通打围、施工配合调查、安全文明费、管理费、临建等费用补偿？是否可以根据合同重大偏差，对合同清单进行重新报价？

## Slide 140
重点：项目进场按交通疏解图、交通疏解方案、交警队要求配置道路保通员，合同清单漏项，但在合同安全文明施工与环境保护中安全生产保证措施条款内，提到承包人视情况提供交通协管人员，但项目实际投入为专职人员。
问：业主以合同文件中“承包人视情况提供交通协管人员”拒绝项目新增道路保通员费用，如何争取此费用？
重点：挖填方清单量未算放坡和工作面，清单计量规则未明确，但咨询单位以惯例都未计算，单价综合考虑。
问：是否能以现场工程量签认形式，将放坡工程量予以计量。

## Slide 141
重点：epc项目，其中有3000万的玻璃幕墙为暂估价，但是后期公开招标为5000万，这个从程序上可以吗？公开招标进的当地的公共资源交易中心。需要完善什么手续？
重点：降水工程投标综合单价240元/台日，清单工程量为暂估1个月，现跟踪审计单位要求按合同通用条款10.4（3）条变更估价原则:工程量的变化幅度超15%的，单价重新做批价单降低综合单价，这样做合理吗？
降水开始施工时间是2022年4月，也正好处在疫情期间

## Slide 142
重点：作为施工总承包项目，以初步设计概算为基础签订施工总承包合同，合同为可调总价合同，除地方政府要求的设计变更以外的情况均不予以调整合同价格。施工总承包方在施工图设计稳定前开展了设计优化，使施工图数量较初步设计数量减少，出现负量差。过程中按照施工图0#台账数量编制验工计价清单，验工计价清单合价等于合同总价，以该方式作为过程验工计价依据。在项目竣工后，再按照实际完成的工程数量编制结算清单，使结算清单合价等于合同总价，请问该验工计价及结算方式是否存在审计审减风险？若有请问如何规避？

## Slide 143
重点：EPC项目（初设招标）如果在施工图阶段为便于计量甲乙双方出具清单（明确只作为计量依据，不作为结算依据），与审计单位解释办法。
重点：甲方包给央企，再清单分包，单价合同，分包招标限价审核
重点：电缆调价差，4芯，5芯，市场价高，信息价不及时
重点：暂列金8000万，其中3000万购买设备
重点：建安费计取1.5%，包干风险费

## Slide 144
重点：甲方责任延误三年，为了付款，补充协议乙方放弃工期延误损失，补充协议效力
重点：烂尾工程，主体完成，措施费，承建方，综合脚手架。审计，没有施工主体，单项脚手架
重点：门窗，招标，推荐abc三个品牌，施工用d，都是一线品牌，财审，非推荐品牌，询价，调整综合单价
重点：合同内，乙方不完成，甲方另行委托，费用高，违约
重点：平行发包，一个施工许可证
重点：进度款付到合同85%，合同价，合同价+变更签证

## Slide 145
重点：高套定额，高价中标，变更减少超15，组价后低，就用原来的
重点：甲供材，施工损耗甲方承担。报价含损耗，扣减包括损耗
重点：专业工程暂估价，共同招标
重点：专业工程暂估价，按约定规则计价，下浮结算，不招标
重点：单价合同，图，生活水箱，消防水箱，清单，生活水箱
重点：规划调整变更

## Slide 146
重点：招标量为1，超过15以上组价调低
重点：总价措施费，后要求盘扣脚手架，费用比例调整
重点：epc，单方包干，清单外墙刷漆，后要求颗粒感
方案图招标，方案图有错，招标文件自身矛盾，方案图，初设图，蓝图，不一致，业主认可了蓝图
重点：图清单招标，固定单价合同，清单空调参数不全，推荐品牌，后要求变频空调，合同要求20以上招标，没招标，清单类似价

## Slide 147
重点：招标文件500天，中标通知书300天
重点：招标文件，调材差10，合同5，超付
重点：开挖石方，用来修沟渠
重点：暂列金多报100，废标，AC中标，18家
重点：epc，招标图，招标清单，施工图，变更
重点：招标服务，投标工程，合同服务，税金，结算全费用单价，税金分摊到单价，服务无税
重点：材料甲控乙供，管理费利润
重点：招标文件，报价不能超过限价20%
重点：单价合同，水利供水，1公里，变为，9公里，水库，泵站

## Slide 148
重点：云梯。桥机慢延误。签证井点降水费，电费。柴油发电，公路定额，生活用电，管理费。运水费，当地运解费，生活用水。光伏发电，1兆瓦25元。碎石，询价每方60，带运费每方300，定额每方120，自采，每方115，采掘资源税。彩钢板屋顶，金属定额，房建定额。低价中标，取消了。地板清单量错了，偏大，报价正常，多2000，光伏限价1亿，报价5000万，光伏取消。马凳筋，措施筋。碳钢管Q355B，设计规范，Q355C，信息价不分。1.03，0.93。

## Slide 149
重点：EPC总价包干项目结算审计
招标文件要求与中标人提供施工图的差异
施工图与现场实际完成的差异
中标单价为3000元/平方米（含设计及施工），合同约定结算以实际建筑面积乘以每平方价格结算

## Slide 150
招标文件设计指导书与中标人提供施工图的差异
1非机动车库设置智能充电系统
未设计
根据设计指导书要求，计算出非机动车智能充电系统造价，应予以扣除
2机动车库按照市规划条件要求，考虑汽车充电桩设计
未设计
应扣除汽车充电桩供电配套电箱、管线内容造价

## Slide 151
3厨卫的门洞高度2.2米
洞口高度2.3米
计算出因门洞高度增加而减少的砌体及粉刷费用差价
4墙体材料，厨房、卫生间墙体采用砂加气混凝土砌块，强度不小于A5.0
A3.5蒸压砂加气混凝土砌块
应扣减砌体材料强度等级差价
5结构降板、反梁、反坎，为防渗水，卫生间隔墙处做300高素混凝土反槛，宽同墙厚，且与梁板一起浇筑
设计要求200高
应扣减混凝土材料与砌体材料的差价

## Slide 152
6阳台设置晒衣架,两排圆钢挂钩
无设计
应扣减此部分的造价
7住宅底部一~三层采用真石漆(多彩)
刷环保型弹性外墙涂料二度
应扣减两种做法的差价

## Slide 153
中标人提供施工图与现场实际完成的差异
1地下室侧墙的做法:15厚混合砂浆打底
现场未做粉刷层，清水面批腻子
应扣减粉刷层与清水面批腻子的差价
2建筑总说明，散水参12J003，6A6B
现场实际未施工散水
应扣减未施工散水造价
3建筑总说明，其他凡不能进行二次粉刷的地方，都应随砌随抹平
现场不能进行二次粉刷的地方，实际未粉刷
应扣除相应的粉刷造价

## Slide 154
4住宅楼梯间(一、二层)需铺贴8厚防滑地砖
现场实际为铺贴负一层楼梯间
应扣除相应的地砖铺贴造价
5住宅建施，走廊天棚做法:15厚发泡陶瓷板三型耐火等级A级
现场除走廊两端施工外，中间段未施工
应扣减未施工的保温面积造价
6泛光照明工程
应甲方要求取消
应扣除泛光照明系统造价
7地库固定式挡烟垂壁
现场部分未施工 应扣减未施工部分造价

## Slide 155
承包人提出
中标人提交的设计文件通过评标委员会的评审并得以中标，说明其设计文件是满足招标文件要求的。招标文件在合同生成中，仅是作为要约邀请，而中标人提交的投标文件才是要约，才是构成合同组成的部分，故应以中标人提交的设计文件作为交付标准，而不应该拿招标文件中的设计指导书作为交付标准。
同时还提出，承包人同时作为设计人，其施工的工程实体已通过各方验收合格，满足招标质量要求，审计单位不应以现场实际完成与设计图纸不符为由，对原中标单价进行调整。

## Slide 156
针对承包人提出的第一点主张，审计单位提出，虽然在一般项目中招标文件仅是作为要约邀请而非要约，不是合同的组成部分。
但在本项目，招标人正是考虑到EPC项目招标的特殊性，评标委员会在较短的时间内无法仔细判断投标人的投标文件是否均能满足招标文件的各项要求
故在合同的专用条款第1条“其他合同文件包括”中，列入了“招标文件及其补遗书、答疑文件”，且其顺序在“图纸”之前，根据合同文件组成及优先解释顺序，招标文件的要求比图纸具有优先解释权。

## Slide 157
针对承包人提出的第二点主张，审计单位认为，设计图纸作为投标书的组成部分，是构成合同要约的一部分，也是合同的组成部分。
承包人在投标截止前，可在招标文件的要求内对其自己的设计成果进行修改。一旦中标，招标人接受了要约，承包人就应该按图纸要求进行施工，虽然已通过各方验收，仍不能免除承包人应按图施工的义务。
对于上述两方面的差异，招标人可以要求承包人按合同或图纸要求继续施工到位，对不影响结构安全和使用的，招标人也可以扣除未施工部分的差价。

## Slide 158
重点：中标通知书写的是建安费下浮3%，但合同签订的是扣除规费和安全文明施工费后再下浮，结算时施工方提出以合同为准

## Slide 159
重点：二次结构，由预留变为植筋，手续全，审计，植筋费，不给付，不能免除按图施工义务。植筋比预留快，虽增加投入，也从中受益
重点：发包人提供的土质资料与实际不一致，产生降效费用
在基坑开挖、运输过程中存在运淤泥质土，并确定机械降效系数，运土降效增加费
发包人提供的地质勘验资料错误致使施工效率降低的，根据《合同法》第二百八十四条的规定，应由发包人承担该部分损失。

## Slide 160
重点：一个项目为公开招标项目，编制招标控制价时，建设主管部门没有下发关于人工费调整的文件，同时合同中没有约定下列情况结算如何调整
（1）招标公告发布的时间为3月1日，投标截止时间为4月7号（3月9日为基准日），建设主管部门于3月2日下发了人工费调增，但是此时招标控制价也评审完成，同时投标人也没有对人工费这部分提出答疑，此部分的人工费结算是如何调整
重点：招标异议澄清，投标截止时间延后，基准日
重点：不含税包干价100，税率11%调为9%，甲方享受2个点
含税包干价111=9.17+101.83
重点：地方文件，税率11，调为10后，结算按税10计价，补税11部分的税

## Slide 162
重点：设备采购合同，税率，从17%调整为16%，调整为13%
甲方要求对结算价款进行调整，本质上是要求对于投标单价进行调整，该项主张与合同约定相悖
合同税率相关约定“国家和地方根据现行税法对卖方课征有关执行本合同的一切税款，应该由卖方支付并且已经包含在合同总价中”
合同并未约定税率降低合同价款相应降低的合同约定，甲方的该项主张并无合同依据
增值税税率不论是上调还是降低均系供货单位作为纳税义务主体应承担的商业风险，增值税税率的调整对合同总价款不产生影响，与甲方无关。
重点： 合同9% 付款3% 109=100+9
109=105.83+3.17
3%--1%--0

## Slide 163
重点：乙方报价，固定单价，每平米85元，包括灰土，级配碎石，水稳石，沥青混凝土，材料调价差，信息价，如何确定工料消耗量，下浮比例法，工料分析法
重点：按图包干，900平米，不锈钢，乙方要求变更为彩钢。实际是6000平米。
甲方，6000平米不锈钢扣除，补6000平米彩钢，会多扣300万。乙方，900平米不锈钢扣除，补6000平米彩钢，会多补10万。

## Slide 164
重点：通信电缆排管，两管，30mm，砼浇筑振捣，中标价格较低，调整为 50mm，重新组价
中标材料单价
重点：保温，中空玻化微珠，变更，聚苯板
中标价，低于正常价格，不平衡报价
结算审计，聚苯板，重新组价，下浮
乙方，按合同约定，新增综合单价=定额价下浮
重点：清单计价，暂定价2亿。完成1亿，合同解除
下浮3%，基于2亿；临建措施费按 2亿投入
不平衡报价，土建无利润，装修利润高，补偿利润

## Slide 165
重点：招标清单，复合地板，35mm，验收合格
结算实测，板厚30mm
重点：清单，土石方，石报价高，土低，实际石头多，15%，市场价组价
重点：招标清单，土方，定额量，中标定额价
审计，按投影净量，投影净量，大于招标量，实际完成，大于投影净量