## Slide 1: 国有投资项目造价管控、财政评审与结算审计专题培训

## Slide 2
重点：调差的问题，合同，砂碎石可以调差，那石屑可以调吗？
甲方拖延了工期
调差合同，按照月量调差，施工期间的数量现在没有资料，没有做数据出来
第三方审核公司就按照施工期间的信息价平均价来调
甲方提出，施工期间，桥的混凝土量不可能三年跨度
桥按照施工期间就一年不能按照三年
重点：施工期间与基期，对调，乙方材料，消耗量报低，材料报高，综合单价，符合市场价

## Slide 3
重点：无投标的材料消耗量，如何调材料价差?
重点：乙方报价，固定单价，每平米85元，包括灰土，级配碎石，水稳石，沥青混凝土，材料调价差，信息价，如何确定工料消耗量，下浮比例法，工料分析法
重点：合同约定工程量偏差5%以内，不调整合同价，结算时，工程量偏差包括工程变更产生的工程量不
《13清单计价规范》2.0.17 工程量偏差
承包人按照合同工程的图纸（含经发包人批准由承包人提供的图纸）实施，按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量与相应的招标工程量清单项目列出的工程量之间出现的量差。

## Slide 4
重点：任意压缩合理工期是否导致施工合同无效
(京建发〔2010〕255号)的界定，压缩的工期天数超过定额工期的30%，即视为发包人任意压缩合理工期。以此为标准，大多数在建工程实际已经构成了任意压缩合理工期，违反了《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）的强制性规定。如果构成任意压缩合理工期，能否导致合同无效。
《民法典》第153条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。
违背公序良俗的民事法律行为无效。

## Slide 5
《建设工程质量管理条例》第10条 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。
《建设工程安全生产管理条例》第7条 建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
《13清单计价规范》9.11 提前竣工（赶工补偿）
9.11.1 招标人应依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。

## Slide 6
《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第二十四条第一款 建设单位不得设置不合理工期，不得任意压缩合理工期。
《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》30.要依法维护通过招投标所签订的中标合同的法律效力。当事人违反工程建设强制性标准，任意压缩合理工期、降低工程质量标准的约定，应认定无效。对于约定无效后的工程价款结算，应依据建设工程施工合同司法解释的相关规定处理。

## Slide 7
《北京市住房和城乡建设委员会关于执行2018年《北京市建设工程工期定额》和2018年《北京市房屋修缮工程工期定额》的通知》
三、发包人压缩定额工期的，应提出保证工程质量、安全和工期的具体技术措施，并根据技术措施测算确定发包人要求工期。压缩定额工期的幅度超过10%(不含)的，应组织专家对相关技术措施进行合规性和可行性论证，并承担相应的质量安全责任。
四、招标人压缩定额工期的，应在招标工程量清单的措施项目中补充编制赶工增加费项目，并在招标文件的附件中列明相关技术措施。

## Slide 8
《深圳市建设工程工期管理办法》第七条 招标人应当在定额工期基础上结合自身需求，同时考虑必要的行政审批时间，科学确定招标工期。招标人确定的招标工期不宜低于定额工期的80%，低于定额工期80%的，建设单位应当组织专家论证，并采取相应的技术经济措施。招标人应当在招标文件中载明定额工期和招标工期。招标文件中不得设定以投标人压缩工期作为优先中标条件。

## Slide 9
（1）嘉兴中院《东方建设集团有限公司嘉兴分公司与嘉兴北欧机具有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书》
关于合同工期。东方公司主张合同约定的190天工期无效，理由是《全国统一建筑安装工程工期定额》规定了同类工程的定额工期为410天，合同工期远少于定额工期违反了法律规定。
对此，建设部发布《全国统一建筑安装工程工期定额》系作为建设单位与施工单位签订建设工程施工合同、确定合理工期及安排施工进度的参考，并不属于强制性法律规定。
重点：合同约定工期已包含冬季施工期间，施工单位再主张顺延工期的，法院一般不予支持

## Slide 10
重点：合同工期200天，正常300天，实际工期200天，招标文件要求报赶工费，结算审计，赶工费不给，模板*3，夜间施工增加费，不给认
重点：招标文件500天，中标通知书300天
《民法典》第488条 承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。

## Slide 11
重点：总价合同，预算采用商混，实际采用集中搅拌，合同没明确项目特征不符调整合同价，结算能否按商混
《13清单计价规范》9.4.2 承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按实际施工的项目特征，按本规范第9.3节相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

## Slide 12
重点：总价包干合同的项目，没有变更，然后结算审核，部分现场收方量和图纸量少于中标量，这种工程量可以扣减吗？
重点：图纸量少于招标量，如何结算？按总价合同结算还是按实际完成的图纸结算?
重点：开挖石方，用来修沟渠
重点：总价合同，没完成，按图扣减工程量
总价合同，真石漆，图1700，合同清单1400，减少2层楼，变更取消，扣1700
《13清单计价规范》2.0.12 总价合同
发承包双方约定以施工图及其预算和有关条件进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。

## Slide 13
《13清单计价规范》8.2 单价合同的计量
8.2.1 工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。
8.2.2 施工中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量增减时，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。

## Slide 14
《13清单计价规范》8.3 总价合同的计量
8.3.1 采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量应按照本规范第8. 2节的规定计算。
8.3.2 采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定的工程量增减外，总价合同各项目的工程量应为承包人用于结算的最终工程量。
8.3.3 总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据，发承包双方应在合同中约定工程计量的形象目标或时间节点进行计量。

## Slide 15
重点：甲供材，甲方出库单量，大于，竣工图量，损耗，浪费
重点：甲供材，施工损耗甲方承担。报价含损耗，扣减包括损耗
重点：甲方供材，结算税前扣除还是税后扣除？
《13清单计价规范》3.2.1 发包人提供的材料和工程设备（以下简称甲供材料）应在招标文件中按照本规范附录L.1的规定填写《发包人提供材料和工程设备一览表》，写明甲供材料的名称、规格、数量、单价、交货方式、交货地点等。
承包人投标时，甲供材料单价应计入相应项目的综合单价中，签约后，发包人应按合同约定扣除甲供材料款，不予支付。

## Slide 16
重点：招标控制价，500万元（甲供材有单价），合同价470万元（施工单位投标清单内的甲供材料单价都为0，施工单位擅自调整招标文件）。甲供材单价计入，合同价将变为510万元，超出控制价，结算审核
重点：单价合同，招标控制价无甲供材，报价有甲供材，不能扣减
重点：招标，钢筋1000吨，0.01

## Slide 17
重点：清单为素土人工压实，招标清单没有项目特征，中标单价为8元/m3；人材机中也没有素土主材费用，土方是场外购买回填；结算审计，视为不平衡报价，综合单价中包含素土购买价格。
《13清单计价规范》3.3.1 除合同约定的发包人提供的甲供材料外，合同工程所需的材料和工程设备应由承包人提供，承包人提供的材料和工程设备均应由承包人负责采购、运输和保管。
《民法典》第472条 要约是希望与他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列条件：
（一）内容具体确定；
（二）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。

## Slide 18
《民法典》第479条 承诺是受要约人同意要约的意思表示。
《13清单计价规范》6.2.7 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

## Slide 19
重点：土方变更，大开挖，单价高，合同约定，限价组价调低，限价没公开
重点：公路管涵，碎石土回填
重点：大桥，围堰施工，钢平台
重点：招标清单，边坡岩石开挖，钻爆法
乙方投标，按静爆法报价。施工按钻爆法。静爆法比钻爆法，市场价，高出600万。结算能否扣除。
招投标法27条，以招标文件为准，否则，改正，视为响应，应按钻爆法施工，不能扣除。
民法典，以投标文件为准，静爆法，签合同，钻爆法施工，违约，扣除。
重点：静爆法，改为，钻爆法，办理了签证，扣减

## Slide 20
《招标投标法》第27条 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。
招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
《民法典》第479条 承诺是受要约人同意要约的意思表示。
《13清单计价规范》7.1.1 实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内，由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同约定不得违背招标、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应以投标文件为准。

## Slide 21
《13清单计价规范》6.2.3 分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。

## Slide 22
重点：市政道路，招标清单，对采用，自拌混凝土、商混没有规定。自拌混凝土，投标
政府政策，县城周边30千米范围内，必须用商混
业主，要求使用，商混
施工方，要求，按商混，认价
结算审计，按自拌混凝土，认价
乙方，为当地企业，商混厂，是乙方子公司，应该熟知政府要求使用商品混凝土政策
投标，应按商混报价，应视为商混报价
按自拌，投标，增加中标概率，而采取策略，其风险应由乙方承担
重点：图全是防腐板，清单屋顶防腐板，墙板没要求防腐板，报价挤塑板，施工防腐板

## Slide 23
《招标投标法》第27条 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。
招标项目属于建设施工的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
《13清单计价规范》6.2.7 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

## Slide 24
《13清单计价规范》9.4.1 发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的招标工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。
《13清单计价规范》6.2.3 分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。
《13清单计价规范》6.1.4 投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

## Slide 25
重点：总包与分包，合同约定，清单中无单价，按定额组价后下浮结算
施工中遇到石方，施工方上报施工方案，组价中遇到以下争议：
石方按照定额，是不考虑放坡系数的。但是施工方的施工方案中考虑了放坡，施工中也按照放坡进行施工，施工方诉求工程量，应该考虑放坡，如何处理
重点：需专家论证的专项方案，有设计院出具设计方案，该增加的费用审计是否能认可

## Slide 26
重点：清单招标，高大支模，计量和计价，定额缺项，招标清单，没有描述，梁板标高或轴线位置，乙方按常规满膛架进行报价
实际施工，按专家论证专项方案施工，结算审计，不同意给高支模架费用
高支模，投标，没有自行考虑计取，视为已考虑在投标报价中
乙方认为，清单描述不清，定额缺项，高支模架没计费约定，乙方只从常规建筑，8米内支撑架报价
投标方案为满膛架，立杆间矩1200，专项方案立杆间矩300-600
重点：涉铁费用财政扣减

## Slide 27
危险性较大的分部分项工程安全管理规定（住建部37号令）（2018年6月1日）
第三条 本规定所称危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”），是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。
危大工程及超过一定规模的危大工程范围由国务院住房城乡建设主管部门制定。
第六条 勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。
设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。

## Slide 28
第七条 建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
第八条 建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全。
第九条 建设单位在申请办理安全监督手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。
第十条 施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。
实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。

## Slide 29
第十二条 对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。

## Slide 30
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质〔2018〕31号文）
危险性较大的分部分项工程范围：
（专项施工方案）
一、基坑工程
（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

## Slide 31
二、模板工程及支撑体系
（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

## Slide 32
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围：
（专项施工方案专家论证）
一、深基坑工程
开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
二、模板工程及支撑体系
（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。
（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。

## Slide 33
重点：某项目，招标清单，包含厂房地面，回填级配碎石垫层，20000M2，厚度30CM。
施工方投标时，按人工夯填，级配碎石，报价，230元/M3。
施工过程中，产生设计变更，厂房地面回填级配碎石，变为，天然砂石，面积、厚度均无变化。
实际施工为机械夯填。
结算时施工方，可否依据合同变更估价，关于“类似项目”的约定，仅变更材料费，人工、机械不变进行组价。
重点：招标清单特征冲击，报价冲击，投标方案旋挖，施工旋挖，项目特征改变

## Slide 34
《13清单计价规范》9.4.1 发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的招标工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。
《13清单计价规范》9.4.2 承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按实际施工的项目特征，按本规范第9.3节相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

## Slide 35
《13清单计价规范》9.3.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：
1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，该项目单价应按照本规范第9.6.2条的规定调整。
2 已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的价，并应报发包人确认后调整。

## Slide 36
承包人报价浮动率可按下列公式计算：
招标工程：承包人报价浮动率L＝（1－中标价／招标控制价）×100% （9.3.1－1）
非招标工程：承包人报价浮动率L＝（1－报价／施工图预算）×100% （9.3.2－2）
4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

## Slide 37
《13清单计价规范》9.6.2 对于任一招标工程量清单项目，当因本节规定的工程量偏差和第9.3节规定的工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。

## Slide 38
《13清单计价规范》9.3.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
1 安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据本规范第3.1.5条的规定计算。
2 采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本规范第9.3.1条的规定确定单价。
3 按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以本规范第9.3.1条规定的承包人报价浮动率计算。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

## Slide 39
《施工合同示范文本》10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

## Slide 40
《建筑法》第59条建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。
《建筑法》第39条建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。 施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取安全防护措施。

## Slide 41
重点：设计院给了钢筋损耗，结算时，审计单位说钢筋损耗计入定额里。我们能计钢筋损耗吗？
不能。按工程量计算规则计算钢筋工程量。
肯定不能。定额里面已经综合考虑了损耗了。按清单计算的就行了。
可以计算。设计有单独要求的设计搭接，可以单独计算，施工搭接不能计算。
这种情况要及时做签证认定，不然损耗再大审计也不会认。
定额损耗只包括常规的施工搭接，若设计另外有要求的另外计算。

## Slide 42
重点：铝合金栏杆，招标控制价异常偏低，组价不合理，只有市场价的一半不到
投标人不懂市场价格，按照所给区间报价
施工过程中发现这个问题，亏损，想调整综合单价，依据
法院，公平公正原则，举证证明招标限价错误
《民法典》第506条 合同中的下列免责条款无效
（一）造成对方人身损害的；
（二）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

## Slide 43
重点：结算审核，综合单价包干合同，招标清单“人行道混凝土垫层”清单，施工单位报价的时候子目套用的是混凝土路面的子目，单价要比混凝土垫层高，审核的时候，可以调整清单综合单价吗？
重点：结算审核，综合单价包干合同，招标清单“混凝土路面”清单，清单项目特征包含伸缩缝内容。施工单位报价的时候伸缩缝子目工程量没有依据设计施工图纸计算，工程量计算有误，远大于图纸工程量。审核的时候，可以审减伸缩缝工程量，调整清单综合单价吗？
重点：清单招标，高规格电缆，调为，低规格，接头多，单价高
重点：环保税和水资源保护税该由谁承担？施工单位交了，业主不认，怎么办？

## Slide 44
《13清单计价规范》2.0.11 单价合同
发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。
《13清单计价规范》2.0.12 总价合同
发承包双方约定以施工图及其预算和有关条件进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。
《13清单计价规范》2.0.41 单价项目
工程量清单中以单价计价的项目，即根据合同工程图纸（含设计变更）和相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则进行计量，与已标价工程量清单相应综合单价进行价款计算的项目。

## Slide 45
《13清单计价规范》2.0.42 总价项目
工程量清单中以总价计价的项目，即此类项目在相关工程现行国家计量规范中无工程量计算规则，以总价（或计算基础乘费率）计算的项目。
《13清单计价规范》3.1.4 工程量清单应采用综合单价计价。

## Slide 46
《施工合同示范文本》12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：
1.单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

## Slide 47
2.总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

## Slide 48
重点：清单招标，加气混凝土砌块墙体，承包商投标时报价很低，并且已中标；评标清标发现此项综合单价低于成本价，投标人使用广联达套定额组清单综合单价，把材料单价调的很低，把人工含量调的很低，招标人让投标人澄清，投标人承诺后期按此价格结算没问题，且承诺并不低于本单位的成本。后期施工过程中，加气混凝土砌块墙全部改为ALC板墙，由于ALC板墙属于新工艺，没有定额可套，甲乙双方共同询价并确定综合单价。请问：1、加气混凝土砌块墙怎么扣减？如果按中标综合单价扣减，招标人会有损失。2、ALC板墙的综合单价怎么确定最好？

## Slide 49
《13清单计价规范》6.2.7 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
《民法典》第122条 【不当得利】因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。
《民法典》第985条 【不当得利定义】得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。

## Slide 50
重点：旋挖钻孔泥浆护壁灌注混凝土桩，清单招标，未提供组价明细，施工过程中，实际干孔成孔，无泥浆护壁。请问：是否扣减泥浆护壁的费用？怎样扣减？
《13清单计价规范》9.4.1 发包人在招标工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的招标工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

## Slide 51
《施工合同示范文本》10. 变更
《施工合同示范文本》10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

## Slide 52
《建筑法》第29条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

## Slide 53
《民法典》第791条 发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。
总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

## Slide 54
《施工合同示范文本》10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

## Slide 55
《施工合同示范文本》10.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
《13清单计价规范》2.0.16 工程变更
合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变；设计图纸的修改；施工条件的改变；招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。

## Slide 56
《建筑法》第58条 建筑施工企业对工程的施工质量负责。
建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。
重点：清单招标，清标时发现投标人200mm厚PRF岩棉复合聚氨酯防火保温板材料单价为270元/㎡，市场价为110-130元/㎡，明显高于市场价，还在清标过程中。请问：怎么调整综合单价？怎样说服潜在中标单位接受调减？

## Slide 57
重点：清单计价，暂定价2亿。完成1亿，合同解除
下浮3%，基于2亿；临建措施费按 2亿投入
不平衡报价，土建无利润，装修利润高，补偿利润
重点：招标策划有误，调减项目实施内容，如何处理？
重点：《民法典》第584条是可得利润损失的法律依据。
《民法典》第584条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

## Slide 58
《民法典》第777条 定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
《民法典》第787条 定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
《13清单计价规范》9.3.3 当发包人提出的工程变更因非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中时，承包人有权提出并应得到合理的费用及利润补偿。

## Slide 59
《建设工程造价鉴定规范》5.8.5 因发包人原因，发包人删减了合同中的某项工作或工程项目，承包人提出应由发包人给予合理的费用及预期利润，委托人认定该事实成立的，鉴定人进行鉴定时，其费用可按相关工程企业管理费的一定比例计算，预期利润可按相关工程项目报价中的利润的一定比例或工程所在地统计部门发布的建筑企业统计年报的利润率计算。

## Slide 60
《施工合同示范文本》16.1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

## Slide 61
《建筑法》第15条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。 发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。
重点：移栽树木，项目特征，带土球
现场，没带土球，保证成活
树木移栽单价，扣除带土球的费用
重点：施工单位履行合同的方式与合同约定不符，但不影响合同目的实现的，一般不调整合同价款。

## Slide 62
重点：路灯，钢结构，投标制作安装，结算审计，成品，非成品，卸货费
重点：模拟清单招标，下浮率，铆钢，每米100，写成每米10000，变更增加发现，15以上组价调低
重点：双方对材料数量的计算标准发生重大误解，如何处理？
《民法典》第147条 基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
（重大误解指的是一方当事人因自己的过错导致对合同的内容等发生误解而订立的合同。）
《民法典》第6条 民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。

## Slide 63
《民法典》第7条 民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。
《民法典》第8条 民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。
《民法典》第10条 处理民事纠纷，应当依照法律；法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗。
重点：总价合同，材料含税报价，结算，扣材料税。营改增后，材料设备，不含税报价
重点：甲供材，由甲方提供的材料，是和总承包方约定并与第三方供应商签订的采购合同。
采购合同是含税的，是需扣除税金才能纳入到总价合同内的

## Slide 64
重点：商混，信息价，泵送费
重点：泵送费25，调价差
重点：外运土方，含有沙砾，沙砾可以出售，限价60，30中标，考虑沙砾出售，结算，依据地勘报告扣除沙砾
重点：灰土中粘土，项目特征土方来源结合现场综合考虑，不能扣减
重点：招标清单，土方现场利用，投标全挖全弃，不能扣
重点：招标清单全挖全弃，投标全挖全弃，无土方现场利用约定，实际土方现场利用，扣减

## Slide 65
《中华人民共和国矿产资源法》第3条 矿产资源属于国家所有，由国务院行使国家对矿产资源的所有权。地表或者地下的矿产资源的国家所有权，不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变。
《民法典》第247条 矿藏、水流、海域属于国家所有。
《民法典》第249条 城市的土地，属于国家所有。法律规定属于国家所有的农村和城市郊区的土地，属于国家所有。
《民法典》第250条 森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，属于国家所有，但是法律规定属于集体所有的除外。

## Slide 66
疑难问题
重点：投标存在不平衡报价，把不平衡报价部分重新调整计入是否合理?
重点：审计方以投标和实际施工方式不一致为由，要求重新组价，是否合理?
重点：合同协议书、投标文件、合同专用条款等组成施工合同的文件内容不一致，如何处理？（招标文件，调材差10，合同5，超付）

## Slide 67
《施工合同示范文本》1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；
（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书
（9）其他合同文件。

## Slide 68
重点：招标文件没约定品牌的材料，事后确定品牌，能否调整？
重点：招标文件中技术参数要求有误与现场实际情况不符，如何处理？
重点：招标限价很低，询价市场价高，可否重新组价?
重点：低价中标部分，变更如何组价？
重点：结算审核，能否依据乙方提供的发票审减？

## Slide 69
重点：降水工程投标综合单价240元/台日，清单工程量为暂估1个月，现跟踪审计单位要求按合同通用条款10.4（3）条变更估价原则:工程量的变化幅度超15%的，单价重新做批价单降低综合单价，这样做合理吗？
降水开始施工时间是2022年4月，也正好处在疫情期间
重点：暂列金8000万，其中3000万购买设备
重点：单价合同，10栋楼，招标清单，6栋楼有车库入口，4栋没有，图都有。乙方报价都报了车库入口，后，清单漏项索赔。招标文件要求，招标答疑，不提，视为让利。

## Slide 70
重点：清单项目特征相同，报价不同，如何处理？
《施工合同示范文本》12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：
1.单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

## Slide 71
重点：工程量清单存在错项、漏项、缺项，如何处理？（单价合同，图，生活水箱，消防水箱，清单，生活水箱。图法兰连接，清单焊接）
重点：图纸错误导致的不平衡报价，如何结算？
重点：通信电缆排管，两管，30mm，砼浇筑振捣，中标价格较低，调整为 50mm，重新组价
中标材料单价
《13清单计价规范》9.5.1合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目的，应按照本规范第9.3.1条的规定确定单价，并调整合同同价款。

## Slide 72
重点：单价合同，合同约定变更组价采用清单单价，但相同项目特征，清单单价有高有低，如何处理？
重点：增建工程尚未签订合同，双方口头约定计价依据暂参照原合同，如何处理？
重点：建设方如果不补充增建工程的招投标手续，直接使用原合同并将加建工程当做增项，是否合法?
重点：招标清单按项计取的措施项，能否据实结算
重点：招标清单漏项的专业工程暂估价费用，应该由哪一方来承担?

## Slide 73
重点：对于价款增加部分工程，应如何处理才不违规?（单价包干总价合同，水利供水，2公里，变为，9公里，水库，泵站）
重点：施工补充协议与备案的施工合同不一致，如何结算？
重点：施工合同与中标合同约定的工程价款不一致时是否构成黑白合同？

## Slide 74
《建工司法解释（一）》第2条 招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。
招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，
变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，人民法院应予支持。

## Slide 75
《建工司法解释（一）》第19条 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，依照民法典第五百七十七条规定处理。

## Slide 76
《建工司法解释（一）》第22条 当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。
《建工司法解释（一）》第23条 发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，
但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外。

## Slide 77
《民法典合同编通则司法解释》第14条 当事人之间就同一交易订立多份合同，人民法院应当认定其中以虚假意思表示订立的合同无效。当事人为规避法律、行政法规的强制性规定，以虚假意思表示隐藏真实意思表示的，人民法院应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定认定被隐藏合同的效力；当事人为规避法律、行政法规关于合同应当办理批准等手续的规定，以虚假意思表示隐藏真实意思表示的，人民法院应当依据民法典第五百零二条第二款的规定认定被隐藏合同的效力。
依据前款规定认定被隐藏合同无效或者确定不发生效力的，人民法院应当以被隐藏合同为事实基础，依据民法典第一百五十七条的规定确定当事人的民事责任。但是，法律另有规定的除外。

## Slide 78
当事人就同一交易订立的多份合同均系真实意思表示，且不存在其他影响合同效力情形的，人民法院应当在查明各合同成立先后顺序和实际履行情况的基础上，认定合同内容是否发生变更。法律、行政法规禁止变更合同内容的，人民法院应当认定合同的相应变更无效。

## Slide 79
《建工司法解释（一）》第24条 当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。
实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。
《建工司法解释（一）》第29条 当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。

## Slide 80
重点：总包合同约定勘察资料的准确性和完整性由承包人自行复核，风险由承包人承担，如何应对？
《建筑法》第24条提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。 建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

## Slide 81
重点：结算金额是依据双方结算书为准，还是审计核减后的金额为准？
全国人大常委会法工委对地方性法规中以审计结果作为政府投资建设项目竣工结算依据有关规定的研究意见（法工委函〔2017〕2号）
地方性法规中对审计结果作为政府投资和以政府投资为主的建设项目竣工结算依据做了规定。这些规定主要有三种情况：一是直接规定审计结果应当作为竣工结算的依据；二是规定建单位应当在招标文件中载明或者在合同中约定以审计结果作为竣工结算的依据；三是规定建单位可以在招标文件中载明或者在合同中约定以审计结果作为竣工结算的依据。

## Slide 82
一是扩大了审计决定的效力范围。
地方性法规以审计结果作为被审计单位与施工单位进行结算的依据，实质上是以审计决定改变建设工程合同，扩大了审计决定的法律效力范围。
二是限制民事权利，超越了地方立法权限。
地方性法规强制要求已审计结果作为合同双方竣工结算依据，将适用于被审计单位的审计决定扩大适用于被审计单位的合同相对人，限制了施工企业正当的合同权利，缺乏上位法依据，超越了地方立法权。

## Slide 83
根据宪法、立法法的规定，地方性法规不得与法律相抵触，不得超越地方立法权限。
为维护国家法制统一，对地方性法规中直接规定以审计结果作为竣工结算的依据和规定应当在招标文件中载明或者在合同中约定以审计结果作为竣工结算依据的条款，应当予以清理纠正。
地方性法规规定的第三种情况，即规定建设单位可以在招标文件中载明或者在合同中约定以审计结果作为竣工结算的依据的条款，不存在与法律不一致、超越地方立法权限的问题。

## Slide 84
《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》（审投发〔2017〕30号）
三、健全完善制度机制，有效运用投资审计结果。各级审计机关要严格遵守审计法等法律法规，进一步健全和完善投资审计制度，认真履行工程结算审计法定职责，促进相关单位履职尽责，提高投资绩效。对平等民事主体在合同中约定采用审计结果作为竣工结算依据的，审计机关应依照合同法等有关规定，尊重双方意愿。审计项目结束后，审计机关应依法独立出具投资项目审计报告，对审计发现的结算不实等问题，应作出审计决定，责令建设单位整改；对审计发现的违纪违法、损失浪费等问题线索，应依法移送有关部门处理。要健全审计查出问题整改督查机制，促进整改落实和追责问责。

## Slide 85
重点：招标文件给定为0元项，也按0元报价，能否按实际施工结算调整?
重点：招标文件规定，招标人不对限额清单准确性负责，限额清单的工程量为中标人必须完成的基本工程量，且总价包干,中标人承担除按合同约定进行调价外的一切风险，如何处理？
重点：临时设施费，参照当地信息价提供的指标参考为依据，是否合理?
重点：专业暂估价，建设单位要求承包人公开招标，承包人想进行邀请招标，如何处理？

## Slide 86
工程建设项目施工招标投标办法(七部委30号令)(2013年4月修订)
第11条 依法必须进行公开招标的项目，有下列情形之一的，可以邀请招标：
（一）项目技术复杂或有特殊要求，或者受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
（二）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标；
（三）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

## Slide 87
中华人民共和国招标投标法实施条例(2019修正)
第八条国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：
（一）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
（二）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
有前款第二项所列情形，属于本条例第七条规定的项目，由项目审批、核准部门在审批、核准项目时作出认定；其他项目由招标人申请有关行政监督部门作出认定。

## Slide 88
重点：合同解除后，工程造价以固定总价为参照?还是可适用工程所在地定额计价?
《建工司法解释（一）》第19条 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，依照民法典第五百七十七条规定处理。

## Slide 89
《民法典》第793条 建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。
建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：
（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；
（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。
发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

## Slide 90
《建工司法解释（一）》第24条 当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。
实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。
《建工司法解释（一）》第28条 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。

## Slide 91
重点：对于管理费用的索赔，承包人应提供什么依据做费用核定的支撑?
重点：二次深化设计费用，如何处理？
重点：风险范围是否包括设计变更？
重点：建安费计取1.5%，包干风险费
重点：工程未完工，脚手架、垂运费、安全文明施工费，如何计取？
重点：单价项目按总价处理，是否属于清单计价方式的错误，能否据实调整？
重点：合同清单包干的措施费，没有发生，如何处理？
重点：单方提出因工程质量问题，扣减工程量的做法是否合理？

## Slide 92
《民法典》第799条 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
《民法典》第801条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

## Slide 93
《建工司法解释（一）》第12条 因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，人民法院应予支持。
《建工司法解释（一）》第14条 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

## Slide 94
《建筑法》第62条建筑工程实行质量保修制度。 建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目；保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定。

## Slide 95
《建筑法》第60条建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构的质量。 建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷；对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。
《建筑法》第61条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。 建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

## Slide 96
重点：要求投标人经现场踏勘后，自行考虑的费用，如何处理？
重点：总承包服务费未发生，预算包干费，按合同建筑面积计取是否可行？
重点：不对分包单位进行退场处理，不重新招标的情况下，建设单位在不违反主合同，材料价差如何调整？
重点：合同约定设计变更，措施费均不调整，如何结算？
重点：合同约定总价包干，没有招标清单，如何应对？
重点：隐蔽验收资料与施工图不一致，能否据实调整？

## Slide 97
重点：市政项目，验收合格，施工图，路面基础250 厚砂垫层，隐蔽验收资料 200 厚，没有设计变更签证。
1）没有设计变更，工程不合格，不给计算费用
2）按实际200厚垫层，据实计算
《民法典》第781条 承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以合理选择请求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。
《建筑法》第58条 建筑施工企业对工程的施工质量负责。
建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

## Slide 98
《建工司法解释（一）》第20条 当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。
承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
《建设工程造价鉴定规范》5.4.2 在鉴定项目施工图或合同约定工程范围以外，承包人以完成了发包人通知的零星工程为由，要求结算价款，但未提供发包人的签证或书面认可文件，鉴定人应按以下规定作出专业分析进行鉴定：
1 发包人认可或承包人提供的其他证据可以证明的，鉴定人应作出肯定性鉴定，供委托人判断使用；
2 发包人不认可，但该工程可以进行现场勘验，鉴定人应提请委托人组织现场勘验，依据勘验结果进行鉴定。

## Slide 99
重点：工程造价中已计取综合费，能否再按照签证和施工现场情况计取临时道路费用？
重点：固定总价合同，没有完成，如何结算？
重点：合价包干的加固费，能否按实结算？
重点：合同范围内，措施项目漏项，报价能否自行增加？
重点：合同解除，塔吊退场、劳务退场、分包退场、材料设备采购合同解约等，怎么处理?定制加工，但尚未交货的材料和钢结构，如何处理？
重点：固定总价合同，后补充协议该为暂定价，金额与固定总价合同一致，结算审核能否全部按可调单价？

## Slide 100
《建工司法解释（一）》第2条 招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。
招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，
变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，人民法院应予支持。

## Slide 101
《建工司法解释（一）》第23条 发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，
但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外。

## Slide 102
重点：甲方原因停工，乙方能获得什么赔偿？临建措施索赔依据？
《民法典》第804条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《民法典》第591条 当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。
当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

## Slide 103
《民法典》第803条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《建筑法》第40条建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

## Slide 104
《施工合同示范文本》2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

## Slide 105
《施工合同示范文本》7.3.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

## Slide 106
《建工司法解释（一）》第8条 当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：
（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；
开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；
因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。
（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。
（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

## Slide 107
重点：通知停工2个月，人员机械都在项目等复工通知，2个月后没复工，留1人看工地，其余人员及机械都退场，如何处理？
重点：《民法典》第591条 当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。
当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

## Slide 108
重点：误工时间怎么计算?停窝工损失如何计算？重点：合同中通常对停工、窝工、赶工等，有明确累计超过多少天才增加费用，但实际操作较为困难，一是引起的时间天数较难举证，过程零碎时间影响无签证，往往是承包人最后阶段才进行清理，难以拿出佐证资料；二是增加的费用计算较难，费用增加是一个综合的内容，除了人工、材料、机械，也会增加临时设施、措施、管理费、工效降低等等费用增加。业主通常也不予受理，如何有效解决？或者有无成功案例的具体操作借鉴？

## Slide 109
重点：据实结算，是按实际人工费和机械费做书面签证，还是按信息价调整？
重点：工程已验收合格，实际做法与原设计做法有偏差，能否执行原投标单价？
重点：结算单价应在招标控制价120%内，合理吗？
重点：价高量减，如何结算?
重点：施工组织措施费结算，怎么算才合理合法?
重点：市场材料、人工涨价，暂定合同价低于实际单方造价，如何结算？
重点：结算审核，发现漏报项，如何处理？

## Slide 110
重点：投标时已经报的取费标准，审计能否调整?
重点：隐蔽性工程已竣工验收，审计方能否破坏性试验，扣减?
重点：结算审核时，审核单位对原有图纸中的工程量是否要重新计算、重新核对?
重点：为办理施工许可证，签署的空白施工合同，后期双方对于主要合同条款未达成共识，如何处理？

## Slide 111
重点：施工单位因不可抗力，导致工程机械设备以及前期施工效果全部毁损，如何向建设单位要求支付，已施工工程及设备损坏?永久工程的范围包括哪些?
《13清单计价规范》2.0.27 不可抗力
发承包双方在工程合同签订时不能预见的，对其发生的后果不能避免，并且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。

## Slide 112
《13清单计价规范》9.10.1 因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价款和工期：
1 合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，应由发包人承担；
2 发包人、承包人人员伤亡应由其所在单位负责，并应承担相应费用；
3 承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；

## Slide 113
4 停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；
5 工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。
《13清单计价规范》9.10.2 不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期。发包人要求赶工的，赶工费用应由发包人承担。

## Slide 114
《民法典》第590条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。
《民法典》第591条 当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。
当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。

## Slide 115
重点：施工许可证未办理，施工方进场实施了少许前期工作，能否争取降效费？
重点：未形成工程实体的措施项目，能否按漏项处理？
重点：第三方清标后出的价格能否作为结算依据？
重点：审计方能否修改预算单价和合同总价，是否违背合同?
重点：政府投资项目财政评审范围外的货物、设备、软件的总包采购价格确定方式?
重点：暂估价，认质认价，结算审计能否推翻？
重点：无项目特征和具体方案的措施项目，能否按实际发生调整?
重点：信息价偏高，能否按市场价格进行审定？

## Slide 116
重点：总价合同，有土石比和土石方单价，现场土石比不一致，反差很大，总价少计很多，如何处理？
重点：中标清单中总价与单价不符的，如何处理？清标发现、合同签订前发现、合同签订后发现，如何处理？
重点：进度款累计支付至合同额85%停止付款，是否包含变更签证？
重点：地下室整体加深2m，设计变更，甲方不认可，整体加深2m费用过高，应采用其它地基处理方式，地下室局部地质不满足承载力，是局部处理问题，整体加深2m，造成墙柱长细比不满足荷载要求，如何处理？

## Slide 117
疑难问题
重点：某清单计价项目，施工图量与招标清单数量负量差超40%，但施工合同中约定“承包人不得因设计优化提出任何索赔”，承包人该如何解决？
重点：已经过监理、建设单位签字确认的签证单，审计方认为工程量虚大，如何结算?
重点：人工消耗量的不平衡报价，如何处理？是采用招标控制价的人工消耗量，还是按投标报价的人工消耗量？
重点：如何认定变更方案不合理或过度变更？变更单价如何确定？是否受13清单规范之15%约束？
重点：公路，清淤，3000，10000，15%

## Slide 118
《民法典》第510条 合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
《民法典》第509条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。

## Slide 119
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》（法释〔2023〕13号）（2023年12月5日）
《民法典合同编通则司法解释》第2条 下列情形，不违反法律、行政法规的强制性规定且不违背公序良俗的，人民法院可以认定为民法典所称的“交易习惯”：
（一）当事人之间在交易活动中的惯常做法；
（二）在交易行为当地或者某一领域、某一行业通常采用并为交易对方订立合同时所知道或者应当知道的做法。
对于交易习惯，由提出主张的当事人一方承担举证责任。

## Slide 120
《民法典》第511条 当事人就有关合同内容约定不明确，依据前条规定仍不能确定的，适用下列规定：
（一）质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，依照规定履行。
（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。

## Slide 121
（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间。
（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。
（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担；因债权人原因增加的履行费用，由债权人负担。

## Slide 122
重点：总价包干合同模式，采用概算下浮招标，施工过程中对初步设计进行优化，施工图有分部分项工程取消或减少概算量的情况，存在结算时财评审减风险。如何规避此类风险，财评对该类项目审核的一般标准、原则是什么？
重点：概算总价包干合同，因政府原因造成道路恢复实际面积超初步设计道路红线，如何解决（有政府出具的纪要）？
重点：总承包项目审计时，措施费项目是否需要提供相应支撑资料，提供金额小于合同额是否存在审减？

## Slide 123
重点：单价包干合同，施工图与招标图不符，针对前期费用包干使用的情况下怎么去增加前期费用？
重点：单价包干合同，招标前后业主管理办法变更引起的费用增加如何索赔？如项目管线探挖措施，招标清单说明中明确管线探挖综合考虑。但是招标阶段业主要求管线探挖深度不低于3米，招标后业主更新管理办法，要求探挖深度不低于6米。该变化属于有经验的承包人不可预见的合同风险，如何索赔？
重点：合同中无明确约定，业主口头提出而增加的施工措施如何解决？
重点：总价措施费，后要求盘扣脚手架，费用比例调整

## Slide 124
重点：单价包干合同，清单项目特征描述了相关工作内容，单价中明显未包含该费用如何索赔？如项目施工监测费用，项目特征中描述包括施工监测及既有线监测，但是费用指标均为一般车站施工监测费用指标，未包含既有线监测费用。
重点：合同单价包干项目中，如拔出桩基，项目特种描述中规格按照“直径综合考虑”，但实际施工规格偏大，合同单价偏低，如何按照实际规格通过重新组价的形式向业主进行变更？

## Slide 125
重点：招标控制价单价措施项目清单中，有一项“投标人认为应该增加的措施费”价格留白，但招标文件对报价下浮有明确要求，标段、工区及单位工程，报价下浮率均要求小于等于3%，否则废标，那么，受总体报价下浮率的要求限制，假若投标人认为有应该增加的措施费1000万，填写后其他子目就需要进行下浮，以达到总体下浮率要求，实质上将无意义。对此投标人该如何应对和将认为增加的措施费列入报价中呢？
重点：电缆调价差，4芯，5芯，市场价高，信息价不及时

## Slide 126
《施工合同示范文本》11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

## Slide 127
《民法典》第533条 合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。
人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况，根据公平原则变更或者解除合同。

## Slide 128
《民法典合同编通则司法解释》第32条 合同成立后，因政策调整或者市场供求关系异常变动等原因导致价格发生当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的涨跌，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，人民法院应当认定合同的基础条件发生了民法典第五百三十三条第一款规定的“重大变化”。但是，合同涉及市场属性活跃、长期以来价格波动较大的大宗商品以及股票、期货等风险投资型金融产品的除外。

## Slide 129
合同的基础条件发生了民法典第五百三十三条第一款规定的重大变化，当事人请求变更合同的，人民法院不得解除合同；当事人一方请求变更合同，对方请求解除合同的，或者当事人一方请求解除合同，对方请求变更合同的，人民法院应当结合案件的实际情况，根据公平原则判决变更或者解除合同。
人民法院依据民法典第五百三十三条的规定判决变更或者解除合同的，应当综合考虑合同基础条件发生重大变化的时间、当事人重新协商的情况以及因合同变更或者解除给当事人造成的损失等因素，在判项中明确合同变更或者解除的时间。
当事人事先约定排除民法典第五百三十三条适用的，人民法院应当认定该约定无效。

## Slide 130
重点：甲方责任延误三年，为了付款，补充协议乙方放弃工期延误损失，补充协议效力
《民法典》第151条 一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
重点：烂尾工程，主体完成，措施费，承建方，综合脚手架。审计，没有施工主体，单项脚手架
重点：门窗，招标，推荐abc三个品牌，施工用d，都是一线品牌，财审，非推荐品牌，询价，调整综合单价
重点：污水池，面积，深度，加大，单价合同，总价措施费

## Slide 131
重点：甲方给每方土30，乙方报5，土方分包不同意，完成后招标
重点：图清单招标，固定单价合同，清单空调参数不全，推荐品牌，后要求变频空调，合同要求20以上招标，没招标，清单类似价
重点：材料甲控乙供，管理费利润

## Slide 132
重点：多标段，合同价相近，甲方外墙做法变更，清单有单价，乙方报低了
重点：财评控制价500，甲方600招标
重点：仲裁，委托造价1.23，财评1.1，财评找出1.23错误，判1.1
重点：模板，定额周转5次，实际2次，索赔
重点：路6层，单价低，减少2层，变为4层，定额组价高，比例扣减，中标口径组价
重点：固定总价合同，暂估价材料没达到招标限额，认质认价

## Slide 133
重点：一个项目11个厂房，2个办公楼，像这种项目，大型机械进出场费该算几个？
图纸没有明确数量，但是清单是每个厂房都有进出场费
现在结算施工单位还要按投标清单结算，现在该给他算几次
招标控制价给了几次进出场费结算就该给几次吗？
参考报价技术标，有几台大型机械，比如旋挖桩机械
需要乙方提供大型机械进出场总额，明细和支撑材料，还要与施工日志，监理日志，相互印证

## Slide 134
重点：报价套2次基层定额，面层30*30，实际1个基层，面层30*60，结算重新组价，原来可以1个基层提高消耗量
重点：硬岩，软岩，补勘
重点：合同约定，有价材料，按信息价，过高，财审定价
重点：单价合同，拔出钢板桩，填沙，没报沙
重点：三类土，报价低，实际四类土，调整三四类土差额，不行，按中标价扣

## Slide 135
重点：干挂石材，钢骨架，没单独列项，控制价列在石材外墙了，漏项
重点：总价合同，清单量重复，不能扣减
重点：单价合同，土方开挖，报价不能超过限价20%，现在超过了，不扣
重点：单价合同，运距自行考虑，报价5公里，实际26公里
重点：甲方延误开工，包干措施费，调材料价差
重点：招标清单，设备清单参数明确，投标设备没报价，结算不能算
重点：招标清单砂垫层30，完成20公分，质量符合要求，按实扣

## Slide 136
重点：计价规范要求单独列项，招标清单没单独列项，项目特征，清单编制说明，工作内容。计价规范余方弃置，单独列项。灌注桩，泥浆外运，场地硬化，单独列项。
重点：素土回填报低了，厚度变，调消耗量，变为灰土回填，可以组价调高
重点：灌注桩，控制价钢筋笼列在桩基清单了，计价规范钢筋笼单独列项，漏项
重点：地面，石材，套垫层，项目特征没有垫层，现在变为，地砖，按地砖项目特征组价，不能只调材料价差，工艺变了，扣减石材清单项
重点：项目特征，现拌砂浆，变为，预拌砂浆

## Slide 137
重点：二次结构，由预留变为植筋，手续全，审计，植筋费，不给付，不能免除按图施工义务。植筋比预留快，虽增加投入，也从中受益
重点：招标清单，复合地板，35mm，验收合格
结算实测，板厚30mm
重点：清单，土石方，石报价高，土低，实际石头多，15%，市场价组价
重点：招标清单，土方，定额量，中标定额价
审计，按投影净量，投影净量，大于招标量，实际完成，大于投影净量

## Slide 138
重点：若合同约定中，施工工艺、工法变化，不能进行变更，除项目特征、材质变化外，有无其他方式、规定或管理办法可进行变更？
重点： 设计变更部分，不调材料价差
暂估价材料招标，不调价差
认质认价，不调价差
施工损耗，不调价差
重点：按图包干，900平米，不锈钢，乙方要求变更为彩钢。实际是6000平米。
甲方，6000平米不锈钢扣除，补6000平米彩钢，会多扣300万。乙方，900平米不锈钢扣除，补6000平米彩钢，会多补10万。